## 封面
三亚市2020年公共工程和土地出让 项目跟踪监督任务清单 用地项目43个、用海项目8个 公共工程1亿以上207个，1亿以下848个

## 用海用地
表1：2020年度三亚市用地、用海跟踪监督任务清单（用地43，用海8）
序号 | 日常监督 责任部门 | 建设项目 |  | 供应方式 | 总计划出让土地（亩） | 已完成土地出让（亩） | 2020年计划出让土地（亩） | 环评情况
|  | 名称 | 业主
1 | 派驻市发改委纪检监察组 | 三亚槟榔河国际乡村旅游区控规B-3-3地块 | 三亚春瑞实业有限公司 | 挂牌出让 | 119.95 | 119.95 | /
2 | 派驻市发改委纪检监察组 | 三亚槟榔河国际乡村旅游区控规B-1-3地块 | 三亚苑鼎演艺有限公司 | 挂牌出让 | 22.95 | 22.95 | /
3 | 派驻市发改委纪检监察组 | 海棠湾林旺片区控规F-1-2地块 | 三亚中易养生保健投资有限公司 | 挂牌出让 | 62.3 | 62.3 | /
4 | 派驻市发改委纪检监察组 | 海棠湾B1片区控规JZ-B-01地块 | 法电长丰（三亚）能源有限公司 | 挂牌出让 | 6.21 | 6.21 | /
5 | 派驻市发改委纪检监察组 | 三亚崖州湾科技城控规YK01-02-02地块 | 海南农垦南繁投资有限公司 | 挂牌出让 | 37.49 | 37.49 | /
6 | 派驻市发改委纪检监察组 | 三亚总部经济及中央商务区东岸单元控规DA02-52-03地块 | 中铁建海南建设发展有限公司 | 挂牌出让 | 34.02 | 34.02 | /
7 | 派驻市发改委纪检监察组 | 三亚市天涯区大兵河控规DB-3地块 | 三亚佳翔航空货运服务有限公司 | 挂牌出让 | 47.47 | 47.47 | /
8 | 派驻市发改委纪检监察组 | 海棠湾B1片区控规B1-c1-25地块 | 齐瓦颂（三亚）养生社区开发有限公司 | 挂牌出让 | 7.53 | 7.53 | /
9 | 派驻市发改委纪检监察组 | 海棠湾B1片区控规B1-b1-12地块 | 齐瓦颂（三亚）养生社区开发有限公司 | 挂牌出让 | 4.16 | 4.16 | /
10 | 派驻市发改委纪检监察组 | 海棠湾B1片区控规B1-b2-1地块 | 齐瓦颂（三亚）养生社区开发有限公司 | 挂牌出让 | 1.3 | 1.3 | /
11 | 三亚旅文集团纪委 | 三亚总部经济及中央商务区东岸单元控规DA2-39-02地块 | 三亚旅游文化投资集团有限公司 | 挂牌出让 | 19.63 | 19.63 | /
12 | 三亚旅文集团纪委 | 三亚总部经济及中央商务区东岸单元控规DA2-46-01A和DA2-46-01B地块 | 三亚旅游文化投资集团有限公司 | 挂牌出让 | 42.52 | 42.52 | /
13 | 派驻市资规局纪检监察组 | 海棠湾林旺片区控规G-01-02地块 | / | 挂牌出让 | 75 | 0 | 75
14 | 派驻市资规局纪检监察组 | 海棠湾B1片区控规B1-h6-2地块 | / | 挂牌出让 | 80 | 0 | 80
15 | 派驻市资规局纪检监察组 | 海棠湾B1片区控规B1-c2-7地块 | / | 挂牌出让 | 100.65 | 0 | 100.65
16 | 派驻市资规局纪检监察组 | 海棠湾控规HT09-05-03地块 | / | 挂牌出让 | 140.85 | 0 | 140.85
17 | 派驻市资规局纪检监察组 | 月川片区控规YC3-19-3、YC3-21-1、YC3-23-1、YC3-26-2、YC3-24-5、YC3-25-7地块 | / | 挂牌出让 | 57 | 0 | 57
18 | 派驻市资规局纪检监察组 | 高新技术产业园控规A5-1地块 | / | 挂牌出让 | 63 | 0 | 63
19 | 派驻市资规局纪检监察组 | 三亚市荔枝沟片区控规03-04-23地块 | / | 挂牌出让 | 56 | 0 | 56
20 | 派驻市资规局纪检监察组 | 崖州湾科技城控规YK01-02-03地块 | / | 挂牌出让 | 29.19 | 0 | 29.19
21 | 派驻市资规局纪检监察组 | 崖州湾科技城控规YK05-01-09、YK05-01-10地块 | / | 挂牌出让 | 30.6 | 0 | 30.6
22 | 派驻市资规局纪检监察组 | 崖州湾科技城控规YK05-01-17地块 | / | 挂牌出让 | 24.6 | 0 | 24.6
23 | 派驻市资规局纪检监察组 | 崖州湾科技城控规YK05-01-27地块 | / | 挂牌出让 | 25.95 | 0 | 25.95
24 | 派驻市资规局纪检监察组 | 海棠湾林旺片区控规F-1-3地块 | / | 挂牌出让 | 49.2 | 0 | 49.2
25 | 派驻市资规局纪检监察组 | 中心城区控规TY04-14-10地块 | / | 挂牌出让 | 22.65 | 0 | 22.65
26 | 派驻市资规局纪检监察组 | 中心城区控规TY04-14-11地块 | / | 挂牌出让 | 23.7 | 0 | 23.7
27 | 派驻市资规局纪检监察组 | 中心城区控规YGHA01-02-02地块 | / | 挂牌出让 | 8.85 | 0 | 8.85
28 | 派驻市资规局纪检监察组 | 高新片区控规C6-1地块 | / | 挂牌出让 | 49.35 | 0 | 49.35
29 | 派驻市资规局纪检监察组 | 高新技术产业园 | / | 挂牌出让 | 30 | 0 | 30
30 | 派驻市资规局纪检监察组 | 天涯04片区控规01-02地块 | / | 挂牌出让 | 58.95 | 0 | 58.95
31 | 派驻市资规局纪检监察组 | 三亚湾肖旗港控规 | / | 挂牌出让 | 150 | 0 | 150
32 | 派驻市资规局纪检监察组 | 三亚湾肖旗港控规 | / | 挂牌出让 | 79.95 | 0 | 79.95
33 | 派驻市资规局纪检监察组 | 三亚智谷产业园区控制性详细规划A-01、A-02、A-03、A-10、A-13、A-14、A-18、A-19、A-22、A-23、A-24、A-33地块 | / | 挂牌出让 | 160.05 | 0 | 160.05
34 | 派驻市资规局纪检监察组 | 天涯02片区控规10-02地块 | / | 挂牌出让 | 31.95 | 0 | 31.95
35 | 派驻市资规局纪检监察组 | 天涯区水蛟路 | / | 挂牌出让 | 157.95 | 0 | 157.95
36 | 派驻市资规局纪检监察组 | 育才生态区控规YC0-3-1地块 | / | 挂牌出让 | 9 | 0 | 9
37 | 派驻市资规局纪检监察组 | 育才生态区控规YC3-2-2地块 | / | 挂牌出让 | 40.05 | 0 | 40.05
38 | 派驻市资规局纪检监察组 | 育才生态区控规YC2-1-1地块 | / | 挂牌出让 | 6.15 | 0 | 6.15
39 | 派驻市资规局纪检监察组 | 育才生态区控规YC0-3-4地块 | / | 挂牌出让 | 9.3 | 0 | 9.3
40 | 派驻市资规局纪检监察组 | 海棠湾B1片区控规A8-12-03地块 | / | 挂牌出让 | 60 | 0 | 60
41 | 派驻市资规局纪检监察组 | 海棠湾示范区C6片区JZ-A-01、JZ-C-01地块 | / | 挂牌出让 | 16.4 | 0 | 16.4
42 | 派驻市资规局纪检监察组 | 海棠湾片区控规BI-c1-2地块 | / | 挂牌出让 | 105 | 0 | 105
43 | 派驻市资规局纪检监察组 | 海棠湾A8片区控规A8-09-17、A8-09-20、A8-11-10、A8-11-17、A8-11-20、A8-12-05、A8-12-06、A8-12-07地块 | / | 挂牌出让 | 289.51 | 0 | 289.51
44 | 派驻市资规局纪检监察组 | 三亚东河游艇码头配套工程 |  | 挂牌出让 | 0.4895 | 0 | 0.4895
45 | 派驻市资规局纪检监察组 | 亚龙湾爱立方滨海乐园对应海域 |  | 挂牌出让 | 43.8002 | 0 | 43.8002
46 | 派驻市资规局纪检监察组 | 亚龙湾爱琴海酒店西侧滨海旅游娱乐用海项目 |  | 挂牌出让 | 7.1745 | 0 | 7.1745
47 | 派驻市资规局纪检监察组 | 三亚市蜈支洲岛海洋牧场项目 |  | 挂牌出让 | 199.7845 | 0 | 199.7845 | 已办
48 | 派驻市教育局纪检监察组 | 崖州湾海洋牧场教学科研示范性基地项目 | 海南热带海洋学院 | 教学科研 | 70.2044 | 0 | 70.2044 | 已办
49 | 三亚旅文集团纪委 | 亚沙会三亚湾海上栈桥项目 | 三亚旅游文化投资集团有限公司 | 特殊用海 | 1.751 | 0 | 1.751 | 已办
50 | 派驻市资规局纪检监察组 | 三亚湾人工补沙实验段拦沙堤工程项目 | 三亚市海洋与渔业监测中心 | 公益用海 | 0.0853 | 0 | 0.0853
51 | 派驻市资规局纪检监察组 | 中国科学院海南热带海洋生物实验站 | 中国科学院南海海洋研究所 | 公益用海 | 3.308 | 0 | 3.308

## 市级1亿以上公共工程
表2：2020年度市级1亿以上公共工程项目跟踪监督任务清单 （共154个，纪检监察机关日常监督，巡察、审计专项监督）
序号 | 日常监督 责任部门 | 项目名称 | 业主（主体责任）单位 | 总投资 （万元） | 计划开 工年月 | 计划竣 工年月 | 备注 | 环评情况
1 | 派驻市自然资源和规划局纪检监察组 | 三亚市抱坡新城片区（南区）保障性住房项目 | 三亚市住房保障管理中心 | 248762 | 2018-12-01 | 2021-06-01 | 住房保障领域 重点项目
2 | 派驻市自然资源和规划局纪检监察组 | 三亚市抱坡片区棚户区改造项目 | 三亚市住房和城乡建设局 | 514629 | 2019-08-01 | 2022-08-01 | 住房保障领域
3 | 派驻市自然资源和规划局纪检监察组 | 三亚市原武装部片区危旧房改造项目 | 三亚市住房和城乡建设局 | 338189 | 2016-08-01 | 2020-12-01 | 住房保障领域 | 已办
4 | 派驻市自然资源和规划局纪检监察组 | 三亚市海棠区创业人才保障项目 | 三亚市住房保障管理中心 | 336011 | 2019-02-01 | 2021-08-01 | 住房保障领域 重点项目
5 | 派驻市自然资源和规划局纪检监察组 | 三亚市焚烧发电厂扩建项目工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 82000 | 2018-12-01 | 2020-08-01 | 重点项目
6 | 派驻市自然资源和规划局纪检监察组 | 三亚市南新农场安居工程项目 | 三亚市住房保障管理中心 | 73529 | 2018-09-01 | 2021-09-01 | 住房保障领域 | 已办
7 | 派驻市自然资源和规划局纪检监察组 | 三亚总部经济中央商务启动区月川单元市政基础设施配套项目 | 三亚市住房和城乡建设局 | 54900 | 2020-01-01 | 2020-11-01 |  | 已办
8 | 派驻市自然资源和规划局纪检监察组 | 海榆东线海棠湾至亚龙湾段道路绿化工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 47640 | 2018-03-01 | 2020-12-01
9 | 派驻市自然资源和规划局纪检监察组 | 三亚市三亚湾路延长线市政道路工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 45717 | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  | 已办
10 | 派驻市自然资源和规划局纪检监察组 | 三亚市海榆西线市客运西站至凤凰路羊栏加油站段市政道路工程项目 | 三亚市住房和城乡建设局 | 40746 | 2018-11-01 | 2020-12-01 |  | 已办
11 | 派驻市自然资源和规划局纪检监察组 | 龙岭路工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 40661 | 2019-09-01 | 2021-12-01 |  | 已办
12 | 派驻市自然资源和规划局纪检监察组 | 抱坡片区市政道路一期工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 40242 | 2020-02-01 | 2020-10-01
13 | 派驻市自然资源和规划局纪检监察组 | 三亚市2017-2019年电缆管沟建设工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 35400 | 2018-09-01 | 2020-10-01
14 | 派驻市自然资源和规划局纪检监察组 | 三亚市迎宾路路面升级改造工程项目 | 三亚市住房和城乡建设局 | 33939 | 2018-09-01 | 2020-06-01
15 | 派驻市自然资源和规划局纪检监察组 | 三亚市水蛟路延伸段（垃圾填埋场-南岛农场）道路工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 33752 | 2017-12-01 | 2020-12-01 |  | 已办
16 | 派驻市自然资源和规划局纪检监察组 | 三亚市南岛农场场部排水主干管工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 32886 | 2020-02-01 | 2021-06-01
17 | 派驻市自然资源和规划局纪检监察组 | 三亚市崖州区城区污水系统整治工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 32664 | 2018-11-01 | 2020-12-01
18 | 派驻市自然资源和规划局纪检监察组 | 三亚市解放路（光明路—金鸡岭路）立面改造工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 30940 | 2017-09-01 | 2020-10-01
19 | 派驻市自然资源和规划局纪检监察组 | 三亚市热带海洋学院周边规划市政道路工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 28972 | 2017-05-01 | 2020-12-01
20 | 派驻市自然资源和规划局纪检监察组 | 三亚学院路北段升级改造工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 27291 | 2017-07-01 | 2020-12-01 |  | 已办
21 | 派驻市自然资源和规划局纪检监察组 | 三亚市海棠区污水系统整治工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 24654 | 2018-09-01 | 2020-06-01 |  | 已办
22 | 派驻市自然资源和规划局纪检监察组 | 三亚市大东海精品街区升级改造工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 19384 | 2019-03-01 | 2021-12-01
23 | 派驻市自然资源和规划局纪检监察组 | 榆亚路（1号门至吉阳转盘段）综合环境建设工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 16840 | 2018-12-01 | 2020-04-01
24 | 派驻市自然资源和规划局纪检监察组 | 三亚市槟榔连接线（绕城互通段）改造工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 14391 | 2019-08-01 | 2020-12-01 |  | 已办
25 | 派驻市自然资源和规划局纪检监察组 | 哈医大鸿森医院市政道路项目 | 三亚市住房和城乡建设局 | 11979 | 2017-09-01 | 2020-12-01 | 医疗领域
26 | 派驻市自然资源和规划局纪检监察组 | 三亚市金鸡岭路及荔枝沟路路面升级改造工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 11353 | 2018-09-01 | 2020-06-01
27 | 派驻市自然资源和规划局纪检监察组 | 月明桥工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 10441 | 2017月6月 | 2020-06-01
28 | 派驻市自然资源和规划局纪检监察组 | 新风街道路及两侧立面整治工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 10000 | 2020-04-01 | 2020-09-01
29 | 派驻市政府办纪检监察组 | 三亚市仙逸园管理所迁建项目 | 三亚市民政局 | 25975 | 2018-12-01 | 2021-11-01 |  | 已办
30 | 派驻市政府办纪检监察组 | 三亚市福利院扩建项目 | 三亚市民政局 | 16000 | 2020-06-01 | 2022-06-01
31 | 派驻市政府办纪检监察组 | 三亚市荔仙园公墓二期（A）区项目 | 三亚市民政局 | 14941 | 2019-01-01 | 2020-12-01 |  | 已办
32 | 派驻市政府办纪检监察组 | 三亚市吉阳区三娘村公墓项目（二期工程） | 三亚市民政局 | 12250 | 2018-09-01 | 2021-06-01 |  | 已办
33 | 派驻市卫健委纪检监察组 | 市中医院改扩建项目 | 三亚市中医院 | 47782 | 2020-01-01 | 2022-04-01 | 医疗领域 | 已办
34 | 派驻市卫健委纪检监察组 | 基层医疗卫生机构标准化建设项目 | 三亚市卫生健康委员会 | 114814 | 2018-12-01 | 2020-12-01 | 农村公共基础设施领域、医疗领域
35 | 派驻市卫健委纪检监察组 | 三亚中心医院门急诊楼建设项目 | 三亚中心医院 | 41631 | 2019-09-01 | 2021-12-01 | 医疗领域
36 | 派驻市卫健委纪检监察组 | “大三亚”120急救体系建设项目（一期） | 三亚市卫生健康委员会 | 20000 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 医疗领域
37 | 派驻市卫健委纪检监察组 | 育才医院项目 | 三亚市卫生健康委员会 | 18487 | 2019-03-01 | 2021-05-01 | 医疗领域 | 已办
38 | 派驻市卫健委纪检监察组 | 三亚市疾病预防控制中心新区建设项目 | 三亚市疾病预防控制中心 | 12857 | 2017-11-01 | 2020-12-01 | 医疗领域
39 | 派驻市委宣传部纪检监察组 | 三亚市文化中心项目 | 三亚市旅游和文化广电体育局 | 343000 | 2020-06-01 | 2023-12-01
40 | 派驻市委宣传部纪检监察组 | 三亚市体育中心项目 | 三亚市旅游和文化广电体育局 | 309971 | 2019-03-01 | 2021-08-01 | 重点项目
41 | 派驻市委办公室纪检监察组 | 三亚市儿童公园地下人防工程项目 | 三亚市委军民融合发展委员会办公室 | 31457 | 2017-11-01 | 2020-06-01
42 | 派驻市委办公室纪检监察组 | 三亚市1391工程 | 三亚市委军民融合发展委员会办公室 | 23689 | 2018-06-01 | 2020-08-01
43 | 派驻市人大机关纪检监察组 | 利用海南西环高铁和货线三亚至乐东（岭头）段开行公交化旅游化列车改造工程项目 | 三亚市交通运输局 | 582000 | 2020-04-01 | 2022-06-01 | 重点项目 | 已办
44 | 派驻市人大机关纪检监察组 | 三亚市三横路工程 | 三亚市交通运输局 | 172576 | 2014-11-01 | 2020-10-01
45 | 派驻市人大机关纪检监察组 | 三亚有轨电车示范性工程 | 三亚市轨道交通有限公司 | 137603 | 2016-08-01 | 2020-08-01 | 重点项目 | 已办
46 | 派驻市人大机关纪检监察组 | 国道G225塔岭至海角段改造扩建工程项目 | 三亚市交通运输局 | 127000 | 2020-06-01 | 2023-06-01
47 | 派驻市人大机关纪检监察组 | 亚龙湾第二通道（一期） | 三亚市交通运输局 | 119249 | 2017-09-01 | 2020-08-01 |  | 已办
48 | 派驻市人大机关纪检监察组 | 海榆东线海棠湾至亚龙湾段公路改建工程 | 三亚市交通运输局 | 102947 | 2015-09-01 | 2020-12-01
49 | 派驻市人大机关纪检监察组 | 三亚绕城高速凤凰机场互通及连接线工程 | 三亚市交通运输局 | 91184 | 2020-08-01 | 2022-08-01
50 | 派驻市人大机关纪检监察组 | 海南省农村公路交通扶贫六大工程 | 三亚市交通运输局 | 71019 | 2017-02-01 | 2020-08-01 | 农村公共基础设施领域
51 | 派驻市人大机关纪检监察组 | 三亚市安游路改造工程项目 | 三亚市交通运输局 | 55903 | 2020-11-01 | 2022-12-01
52 | 派驻市人大机关纪检监察组 | 三亚市龙岭北路市政工程（龙岭路红沙隧道入口至春光路连接段） | 三亚市交通运输局 | 53493 | 2020-12-01 | 2022-12-01
53 | 派驻市人大机关纪检监察组 | 吉阳公交综合场站建设项目 | 三亚市交通运输局 | 32229 | 2018-04-01 | 2021-06-01 |  | 已办
54 | 派驻市人大机关纪检监察组 | 海南省环岛旅游公路陵水土福湾至三亚海棠湾通道工程 | 三亚市交通运输局 | 29073 | 2019-10-01 | 2021-10-01 | 重点项目 | 已办
55 | 派驻市人大机关纪检监察组 | 三亚市亚龙湾第二通道（二期） | 三亚市交通运输局 | 24121 | 2020-02-01 | 2021-12-01 |  | 已办
56 | 派驻市人大机关纪检监察组 | 三亚市客运东站二期建设项目 | 三亚市交通运输局 | 22468 | 2019-11-01 | 2021-12-01 |  | 已办
57 | 派驻市农业农村局纪检监察组 | 海南三亚河国家湿地公园项目 | 三亚市林业局 | 49900 | 2020-05-01 | 2021-12-01 |  | 已办
58 | 派驻市农业农村局纪检监察组 | 三亚市西水中调一期工程项目(原水工程) | 三亚市水务局 | 205939 | 2018-11-01 | 2022-12-01 | 重点项目 | 已办
59 | 派驻市农业农村局纪检监察组 | 三亚东河生态修复工程（溪泽三桥—东环高铁段）项目 | 三亚市水务局 | 53077 | 2017-05-01 | 2020-12-01 |  | 已办
60 | 派驻市农业农村局纪检监察组 | 三亚市漳波河水环境综合整治工程（225国道～西线高速公路桥） | 三亚市大隆水利工程管理局 | 25912 | 2018-09-01 | 2020-12-01 |  | 已办
61 | 派驻市农业农村局纪检监察组 | 三亚市亚龙溪综合治理工程 | 三亚市水务局 | 19160 | 2019-03-01 | 2020-06-01 |  | 已办
62 | 派驻市农业农村局纪检监察组 | 三亚市岭曲-汤他水库补水工程 | 三亚市水利水电技术服务中心 | 18809 | 2019-07-01 | 2020-12-01
63 | 派驻市农业农村局纪检监察组 | 大茅水（白水桥至入海口段）综合治理工程 | 三亚市水务局 | 15000 | 2020-07-01 | 2021-12-01
64 | 派驻市农业农村局纪检监察组 | 三亚西河城区段河道清淤疏浚工程 | 三亚市水务局 | 13500 | 2020-10-01 | 2021-10-01
65 | 派驻市农业农村局纪检监察组 | 后河排沟新建及改造工程 | 三亚市水务局 | 10571 | 2020-06-01 | 2021-12-01
66 | 派驻市教育局纪检监察组 | 中国科学院海南种子创新研究院科研楼项目 | 中国科学院海南种子创新研究院 | 113200 | 2019-10-01 | 2021-10-01
67 | 派驻市教育局纪检监察组 | 上海外国语大学附属中学 | 三亚市教育局 | 66000 | 2018-12-01 | 2020-06-01 | 教育领域 重点项目
68 | 派驻市教育局纪检监察组 | 三亚市城市超级大脑主体建设项目 | 三亚市科技工业信息化局 | 58000 | 2020-01-01 | 2020-12-01
69 | 派驻市教育局纪检监察组 | 三亚市高新技术产业园互联网信息产业基地项目 | 三亚市科技工业发展委员会 | 14129 | 2018-12-01 | 2020-06-01
70 | 派驻市教育局纪检监察组 | 三亚市高新技术产业园水系公园项目 | 三亚市科技工业发展委员会 | 14002 | 2020-10-01 | 2021-11-01
71 | 派驻市教育局纪检监察组 | 三亚市高新技术产业园工业南路中段项目 | 三亚市科技工业发展委员会 | 12076 | 2020-06-01 | 2020-12-01 |  | 已办
72 | 派驻市教育局纪检监察组 | 三亚市南繁科研育种基地2019年高标准农田建设项目（一期） | 三亚市南繁科学技术研究院 | 12000 | 2020-01-01 | 2021-12-01
73 | 派驻市公安局纪检监察组 | 三亚市公共安全视频监控建设联网应用项目(“雪亮工程”) | 三亚市公安局 | 16413 | 2019-04-01 | 2020-03-01
74 | 派驻市公安局纪检监察组 | 三亚市第一、第二看守所及拘留所建设项目 | 三亚市公安局 | 14147 | 2015-09-01 | 2021-03-01
75 | 第三监督检查室 | G98环岛高速公路三亚崖州湾科技城段改建工程项目 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 440000 | 2020-01-01 | 2020-03-01 | 重点项目
76 | 第三监督检查室 | 科教城起步区项目 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 314685 | 2020-07-01 | 2023-07-01
77 | 第三监督检查室 | 南繁科技城综合医院 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 240598 | 2019-11-01 | 2021-12-01 | 医疗领域
78 | 第三监督检查室 | 科教城深海科技创新公共平台 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 239232 | 2019-11-01 | 2021-11-01 | 重点项目
79 | 第三监督检查室 | 科教城安置区（二期） | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 200000 | 2020-03-01 | 2022-03-01
80 | 第三监督检查室 | 南繁科技城安置区 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 185013 | 2019-11-01 | 2022-12-01 | 住房保障领域
81 | 第三监督检查室 | 科教城安置区（一期） | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 138856 | 2019-11-01 | 2021-11-01 | 住房保障领域
82 | 第三监督检查室 | 中国深海博物馆 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 67472 | 2020-05-01 | 2022-11-01
83 | 第三监督检查室 | 南山安置区（A区） | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 66659 | 2020-03-01 | 2022-03-01 | 住房保障领域
84 | 第三监督检查室 | 南繁科技城国际学校项目 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 63000 | 2020-09-01 | 2022-08-01 | 教育领域
85 | 第三监督检查室 | 南繁科技城水系工程 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 60000 | 2020-05-01 | 2022-05-01
86 | 第三监督检查室 | 崖州湾科技城研学大道B段道路工程项目 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 52148 | 2019-11-01 | 2021-11-01
87 | 第三监督检查室 | 深海科技城中学 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 50000 | 2020-03-01 | 2022-12-01 | 教育领域
88 | 第三监督检查室 | 1号路B段 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 44058 | 2019-11-01 | 2021-11-01
89 | 第三监督检查室 | 崖州湾科技城8号路道路工程项目 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 40914 | 2019-11-01 | 2021-11-01
90 | 第三监督检查室 | 九年一贯制学校 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 40000 | 2019-11-01 | 2021-11-01 | 教育领域
91 | 第三监督检查室 | 三亚市崖州中心渔港人才公寓工程 | 三亚港湾投资建设有限公司 | 40000 | 2020-06-01 | 2022-06-01 | 住房保障领域
92 | 第三监督检查室 | 三亚市南山货运港二期2万吨级滚装码头工程 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 37000 | 2020-12-01 | 2022-12-01
93 | 第三监督检查室 | 南繁科技城完全学校 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 35000 | 2020-05-01 | 2022-05-01 | 教育领域
94 | 第三监督检查室 | 南繁博物馆项目 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 32500 | 2020-05-01 | 2022-11-01
95 | 第三监督检查室 | 三亚南繁种业科技众创中心 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 32055 | 2019-05-01 | 2021-12-01
96 | 第三监督检查室 | 科技城7号路至宁远河出海口海岸线生态修复工程 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 30000 | 2020-07-01 | 2021-12-01
97 | 第三监督检查室 | 科教城起步区周边路网项目 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 30000 | 2020-03-01 | 2021-03-01
98 | 第三监督检查室 | 全球动植物种质资源引进中转基地综合服务中心 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 30000 | 2020-04-01 | 2022-04-01
99 | 第三监督检查室 | 植物种质资源检疫鉴定中心 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 30000 | 2020-06-01 | 2022-06-01
100 | 第三监督检查室 | 南繁大道 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 28000 | 2020-03-01 | 2021-06-01
101 | 第三监督检查室 | 水南大道提升改造工程 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 25515 | 2019-10-01 | 2020-03-01
102 | 第三监督检查室 | 崖州湾月亮岛市政道路及配套工程 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 20169 | 2019-11-01 | 2021-03-01
103 | 第三监督检查室 | 南繁科技城综合服务保障区外围路 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 20000 | 2020-05-01 | 2021-05-01
104 | 第三监督检查室 | 崖州湾科技城15号路道路工程项目 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 19426 | 2019-11-01 | 2021-11-01
105 | 第三监督检查室 | 深海科技城23号路 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 19237 | 2019-11-01 | 2021-11-01
106 | 第三监督检查室 | 崖州湾南繁科技城崖州大道北段道路工程 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 19096 | 2019-11-01 | 2021-11-01
107 | 第三监督检查室 | 崖州湾科技城3号路道路工程 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 16880 | 2019-12-01 | 2021-12-01
108 | 第三监督检查室 | 海南省南繁生物实验室项目 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 15403 | 2020-01-01 | 2021-03-01
109 | 第三监督检查室 | 南繁科技城综合服务保障区甘农大道（南滨段） | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 15000 | 2020-05-01 | 2021-05-01
110 | 第三监督检查室 | 国家南海生物种质资源中心 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 15000 | 2020-06-01 | 2022-06-01
111 | 第三监督检查室 | 南繁科技城崖州大道南段 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 14040 | 2020-03-01 | 2021-03-01
112 | 第三监督检查室 | 兴滨南路 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 14000 | 2020-03-01 | 2021-06-01
113 | 第三监督检查室 | 崖州湾科技城产业促进中心项目 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 13859 | 2019-07-01 | 2020-03-01
114 | 第三监督检查室 | 南繁科技城起步区绿廊生态修复工程 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 11732 | 2019-11-01 | 2021-05-01
115 | 第三监督检查室 | 崖州湾科技城研学大道A段路道路工程 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 11476 | 2019-09-01 | 2021-09-01
116 | 第三监督检查室 | 崖州湾科技城创惠路道路工程 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 10630 | 2019-09-01 | 2021-09-01
117 | 派驻育才生态区纪检监察组 | 育才美丽乡村建设项目 | 育才生态区管理委员会 | 33495 | 2019-01-01 | 2020-12-01 | 农村公共基础设施领域
118 | 派驻育才生态区纪检监察组 | 育才生态区2020年农村公路网升级改造工程 | 育才生态区管理委员会 | 27504 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农村公共基础设施领域
119 | 派驻育才生态区纪检监察组 | 育才生态区市政路网工程项目 | 育才生态区管理委员会 | 27410 | 2020-01-01 | 2021-06-01
120 | 派驻育才生态区纪检监察组 | 三亚市“同心家园”三十四期保障性住房项目 | 育才生态区管理委员会 | 25000 | 2020-01-01 | 2022-12-01 | 住房保障领域
121 | 派驻育才生态区纪检监察组 | 育才生态区水质净化厂进厂污水主干管及道路配套工程 | 育才生态区管理委员会 | 12455 | 2020-03-01 | 2021-12-01
122 | 市旅文集团纪委 | 亚沙公园 | 三亚旅游文化投资集团有限公司 | 30000 | 2020-03-01 | 2020-09-01 | 重点项目
123 | 市旅文集团纪委 | 2020年第六届亚洲沙滩运动会场地设施项目 | 三亚旅游文化投资集团有限公司 | 28000 | 2019-11-01 | 2020-08-01
124 | 市旅文集团纪委 | 亚沙会开幕式场地周边环境氛围营造项目 | 三亚旅游文化投资集团有限公司 | 12000 | 2020-05-01 | 2020-10-01
125 | 市环投集团纪委 | 三亚市农村生活污水治理工程 | 三亚环境水质净化有限公司 | 79200 | 2018-08-01 | 2021-02-01 | 农村公共基础设施领域
126 | 市环投集团纪委 | 三亚市落笔清流园水质净化厂工程 | 三亚环境投资集团有限公司 | 65440 | 2020-06-01 | 2021-12-01
127 | 市环投集团纪委 | 三亚市人才城水质净化厂工程 | 三亚环境投资集团有限公司 | 23294 | 2020-01-01 | 2021-05-01
128 | 市环投集团纪委 | 大兵河综合治理工程 | 三亚环境投资集团有限公司 | 17151 | 2020-05-01 | 2022-12-01
129 | 市环投集团纪委 | 2019年三亚市北部山区村内管网及入户管网配套工程项目 | 三亚环境投资集团有限公司 | 11703 | 2019-09-01 | 2020-06-01 | 农村公共基础设施领域
130 | 市城投集团纪委 | 西瓜芒果项目（二期） | 三亚城市投资建设集团有限公司 | 750797 | 2019-12-01 | 2023-12-01 | 住房保障领域
131 | 市城投集团纪委 | 三亚市月川村棚户区改造安置区建设项目 | 三亚城市发展联合投资有限公司 | 566460 | 2017-04-01 | 2021-12-01 | 住房保障领域
132 | 市城投集团纪委 | 三亚市东岸村棚户区改造安置区建设项目 | 三亚城市发展联合投资有限公司 | 404899 | 2016-09-01 | 2022-09-01 | 住房保障领域
133 | 市城投集团纪委 | 三亚市天涯区西瓜、芒果片区棚户区改造（一期）项目 | 三亚城市发展联合投资有限公司 | 285000 | 2018-11-01 | 2021-11-01 | 住房保障领域
134 | 市城投集团纪委 | 海棠湾青田片区危旧房改造项目 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 270673 | 2013-04-01 | 2021-12-01 | 住房保障领域
135 | 市城投集团纪委 | 海棠湾洪风片区危旧房改造项目 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 203946 | 2016-12-01 | 2022-12-01 | 住房保障领域
136 | 市城投集团纪委 | 海棠湾海榆东线市政道路（藤桥西河段至海岸大道路口段）改造工程 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 191079 | 2015-11-01 | 2021-05-01
137 | 市城投集团纪委 | 海棠湾藤桥及林旺二期安居工程项目 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 190770 | 2016-09-01 | 2021-12-01 | 住房保障领域
138 | 市城投集团纪委 | 海棠区湾坡片区危旧房改造（安居工程）项目 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 77211 | 2017-07-01 | 2021-12-01 | 住房保障领域
139 | 市城投集团纪委 | “同心家园”三十五期保障性住房项目 | 海棠湾开发建设有限公司 | 57045.76 | 2020-08-01 | 2023-08-01 | 住房保障领域
140 | 市城投集团纪委 | 三亚市吉阳区丹州小学 | 城投置业公司 | 42000 | 2020-11-01 | 2022-12-01 | 教育领域
141 | 市城投集团纪委 | 三亚湾功能提升 | 三亚城市投资建设集团有限公司 | 37241 | 2020-04-01 | 2020-11-01
142 | 市城投集团纪委 | 榆亚路一号危旧房改造项目 | 三亚城市发展联合投资有限公司 | 29291 | 2017-08-01 | 2022-06-01 | 住房保障领域
143 | 市城投集团纪委 | 林旺片区道路路网市政工程（一期及通海路） | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 27587 | 2016-01-01 | 2021-12-01
144 | 市城投集团纪委 | 三亚市海绵城市试点区域调蓄工程项目 | 三亚城市投资建设集团有限公司 | 25125 | 2020-08-01 | 2021-12-01
145 | 市城投集团纪委 | 三亚市半岭温泉项目市政配套工程—半岭大道及半岭二路 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 20204 | 2019-07-01 | 2021-07-01
146 | 市城投集团纪委 | 海棠湾C3片区路网市政工程 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 20095 | 2015-11-01 | 2021-12-01
147 | 市城投集团纪委 | 海棠湾环河路市政道路工程 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 19432 | 2020-10-01 | 2021-12-01
148 | 市城投集团纪委 | 海棠湾C2市政道路工程 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 18261 | 2017-02-01 | 2021-12-01
149 | 市城投集团纪委 | 海棠湾C6片区（江林路北二期）路网工程 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 18017 | 2017-07-01 | 2021-12-01
150 | 市城投集团纪委 | 海棠湾C6片区（江林路南）路网工程一期 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 16128 | 2016-01-01 | 2021-12-01
151 | 市城投集团纪委 | 海棠区223国道市政及景观整治工程（南田医院到陵水交界处） | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 16102 | 2019-07-01 | 2022-06-01
152 | 市城投集团纪委 | 海棠湾2号路道路工程 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 15991 | 2013-11-01 | 2021-12-01
153 | 市城投集团纪委 | 海棠湾B1片区路网工程C11号路 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 14180 | 2020-12-01 | 2021-12-01
154 | 市城投集团纪委 | 海棠湾B1片区路网工程一期（B2路和C6路） | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 11603 | 2016-01-01 | 2022-06-01

## 市级1亿以下公共工程
表3：2020年度市级1亿以下公共工程项目跟踪监督任务清单 （共187个，业主单位日常监督）
116 | 市教育局党委 | 中小学安全应急演练基地 | 三亚市教育局 | 2078 | 2019-02-01 | 2020-03-01 | 教育领域 | 环评情况
50 | 市住房和城乡建设局党组 | 中华城周边道路改造工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 2586 | 2020-04-01 | 2020-12-01
60 | 市住房和城乡建设局党组 | 育新路延长段污水提升泵站及压力管道工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 1789 | 2019-09-01 | 2020-03-01
142 | 育才生态区工委 | 育才田洋整治工程 | 育才生态区管理委员会 | 3123 | 2020-01-01 | 2020-10-01 | 农村公共基础设施领域
137 | 育才生态区工委 | 育才生态区育才大道（立才农场二队至台亚小学段）两侧排水改造工程 | 育才生态区管理委员会 | 7075 | 2019-05-01 | 2020-05-01
146 | 育才生态区工委 | 育才生态区体育健身设施及公益性户外健身器材建设工程项目 | 育才生态区管理委员会 | 818 | 2020-10-01 | 2021-06-01
136 | 育才生态区工委 | 育才生态区龙密村、青法村和雅亮村农村污水提升项目 | 育才生态区管理委员会 | 8454 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 农村公共基础设施领域
144 | 育才生态区工委 | 育才生态区2020年农村改厕项目 | 育才生态区管理委员会 | 1000 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农村公共基础设施领域
65 | 市住房和城乡建设局党组 | 榆亚路（三亚市委至吉阳转盘）绿化改造提升工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 679 | 2020-03-01 | 2020-12-01
33 | 市住房和城乡建设局党组 | 迎宾路雨水截流及出水口工程项目 | 三亚市住房和城乡建设局 | 5348 | 2019-05-01 | 2020-04-01
156 | 市环投集团党委 | 亚沙会赛区及亚沙村直饮水系统 | 三亚环境投资集团有限公司 | 3000 | 2020-02-01 | 2020-10-01
160 | 市环投集团党委 | 亚沙会比赛场地模块式污水处理系统 | 三亚环境投资集团有限公司 | 2000 | 2020-02-01 | 2020-10-01
151 | 市旅文集团党委 | 亚沙会比赛场地供电保障 | 三亚旅游文化投资集团有限公司 | 5000 | 2020-02-01 | 2020-06-01
31 | 市住房和城乡建设局党组 | 亚沙村、体育中心周边及沿线环境综合整治工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 6200 | 2020-05-01 | 2020-11-01
88 | 市农业农村局党组 | 亚龙湾西段人工补沙工程 | 三亚市海洋与渔业监测中心 | 7016 | 2020-03-01 | 2020-08-01
29 | 市住房和城乡建设局党组 | 亚龙湾路（吉阳转盘-亚龙湾转盘段）综合环境整治工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 7120 | 2020-01-01 | 2020-11-01
23 | 市自然资源和规划局党组 | 亚龙湾第二通道绿化工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 8753 | 2020-08-01 | 2021-06-01
140 | 育才生态区工委 | 雅亮大社区服务中心项目 | 育才生态区管理委员会 | 4573 | 2020-10-01 | 2022-06-01
17 | 崖州湾科技城管理局党委 | 崖州湾深海科技城整体景观提升工程（一期） | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 3781 | 2019-07-01 | 2020-07-01
16 | 崖州湾科技城管理局党委 | 崖州湾南繁科技城起步区甘农大道延长线道路工程 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 3827 | 2019-09-01 | 2020-12-01
13 | 崖州湾科技城管理局党委 | 崖州湾南繁科技城起步区6号路道路工程 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 4495 | 2019-09-01 | 2020-12-01
20 | 崖州湾科技城管理局党委 | 崖州湾南繁科技城起步区3号路道路工程 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 2930 | 2019-09-01 | 2020-12-01
122 | 市交通运输局党组 | 崖州湾科技城站市政接驳工程 | 三亚市交通运输局 | 9472 | 2020-08-01 | 2022-02-01
2 | 崖州湾科技城管理局党委 | 崖州湾科技城双联路道路工程 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 8983 | 2019-09-01 | 2021-09-01
123 | 市交通运输局党组 | 崖州湾科技城公交枢纽站项目 | 三亚市交通运输局 | 8000 | 2020-08-01 | 2022-08-01
3 | 崖州湾科技城管理局党委 | 崖州湾科技城32号路道路工程 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 8760 | 2019-11-01 | 2021-11-01
18 | 崖州湾科技城管理局党委 | 崖州湾科技城28号路道路工程 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 3082 | 2019-11-01 | 2021-11-01
161 | 市环投集团党委 | 崖州区长山村、梅东村、三公里村、凤岭村（2019年）安全饮水配水管网及用户管网改造工程 | 三亚环境投资集团有限公司 | 1933 | 2019-08-01 | 2020-05-01 | 农村公共基础设施领域
165 | 市环投集团党委 | 崖州区南滨居（2020年）安全饮水配水管网及用户管网改造工程 | 三亚环境投资集团有限公司 | 1105 | 2020-01-01 | 2020-12-01
77 | 市水务局党组 | 崖州区梅山片区渠系改造及配套工程 | 三亚市水务局 | 4783 | 2020-05-01 | 2021-07-01 | 农村公共基础设施领域
129 | 市交通运输局党组 | 崖州区梅山公交首末站 | 三亚市交通运输局 | 1200 | 2020-06-01 | 2021-06-01
34 | 市住房和城乡建设局党组 | 崖州区古城片区排水改造工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 5249 | 2020-01-01 | 2020-07-01
19 | 崖州湾科技城管理局党委 | 崖州大道北路大桥 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 3000 | 2020-03-01 | 2021-06-01
164 | 市环投集团党委 | 新城水质净化厂尾水回用补水管线工程 | 三亚环境投资集团有限公司 | 1200 | 2020-06-01 | 2021-12-01
42 | 市住房和城乡建设局党组 | 溪清西路市政道路工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 3700 | 2018-11-01 | 2020-06-01
114 | 市教育局党委 | 西南大学三亚中学项目 | 三亚市教育局 | 8400 | 2019-09-01 | 2020-12-01 | 教育领域
134 | 市公安局党委 | 武警三亚支队教导队建设项目 | 武警三亚支队 | 2800 | 2020-02-01 | 2020-12-01
163 | 市环投集团党委 | 天涯区红塘、布甫、羊栏村（2020年度）安全饮水配水管网及用户管网改造工程 | 三亚环境投资集团有限公司 | 1330 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农村公共基础设施领域
124 | 市交通运输局党组 | 天涯海角站市政接驳工程 | 三亚市交通运输局 | 6309 | 2020-08-01 | 2022-02-01
154 | 市旅文集团党委 | 天涯海角游览区至G98高速海角互通段道路及街景整治提升项目 | 三亚旅游文化投资集团有限公司 | 9000 | 2020-03-01 | 2020-09-01
184 | 市城投集团党委 | 藤桥互通立交市政管线改造工程 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 1600 | 2017-11-01 | 2021-05-01
86 | 市水务局党组 | 汤他水库主干渠维修改造工程 | 三亚市水务局 | 500 | 2020-08-01 | 2020-04-01
117 | 市教育局党委 | 实验小学综合楼项目 | 三亚市教育局 | 1768 | 2020-05-01 | 2021-12-01 | 教育领域
70 | 市应急管理局党组 | 森林防火智能监测项目 | 三亚市应急管理局 | 9000 | 2020-07-01 | 2022-12-01
71 | 市卫健委党委 | 三亚中心医院传染病楼改扩建项目 | 三亚中心医院 | 9272 | 2020-05-01 | 2021-12-01 | 医疗领域
139 | 育才生态区工委 | 三亚育才大社区服务中心项目 | 育才生态区管理委员会 | 5114 | 2020-10-01 | 2022-06-01
30 | 市住房和城乡建设局党组 | 三亚湾应急排水升级项目 | 三亚市市政维护应急中心 | 6678 | 2020-04-01 | 2020-12-01
22 | 市自然资源和规划局党组 | 三亚湾人工补沙实验段拦沙堤工程项目 | 三亚市海洋与渔业监测中心 | 933 | 2020-02-01 | 2020-06-01
68 | 市中级人民法院党组 | 三亚市中级人民法院审判法庭建设项目 | 三亚市中级人民法院 | 5920 | 2015-05-01 | 2020-06-01
69 | 市中级人民法院党组 | 三亚市中级人民法院审判法庭大楼配套工程项目 | 三亚市中级人民法院 | 2821 | 2018-11-01 | 2020-06-01
148 | 育才生态区工委 | 三亚市育才特色风情小镇环境综合整治工程项目（一、二、三期） | 育才生态区管理委员会 | 5294 | 2016-02-01 | 2020-06-01
155 | 市环投集团党委 | 三亚市育才水质净化厂工程 | 三亚环境投资集团有限公司 | 8405 | 2020-04-01 | 2021-04-01
143 | 育才生态区工委 | 三亚市育才生态区综合农贸市场项目 | 育才生态区管理委员会 | 1917 | 2019-11-01 | 2021-01-01
138 | 育才生态区工委 | 三亚市育才生态区骑行栈道项目 | 育才生态区管理委员会 | 5183 | 2017-12-01 | 2020-12-01 |  | 已办（登记表）
111 | 市科技工业发展委员会党组 | 三亚市遥感信息产业园中科院路建设项目 | 三亚市科技工业发展委员会 | 1666 | 2019-03-01 | 2020-06-01
105 | 市科技工业发展委员会党组 | 三亚市遥感信息产业园站前路建设项目 | 三亚市科技工业发展委员会 | 3302 | 2019-03-01 | 2020-06-01
104 | 市科技工业发展委员会党组 | 三亚市遥感信息产业园站前广场绿化项目 | 三亚市科技工业发展委员会 | 4189 | 2019-10-01 | 2020-09-01
110 | 市科技工业发展委员会党组 | 三亚市遥感信息产业园新镇路建设项目 | 三亚市科技工业发展委员会 | 1982 | 2019-11-01 | 2020-10-01
106 | 市科技工业发展委员会党组 | 三亚市遥感信息产业园布水路建设项目 | 三亚市科技工业发展委员会 | 2791 | 2019-03-01 | 2020-09-01
162 | 市环投集团党委 | 三亚市亚龙湾DN800供水主管道（223国道至海南人家段）工程 | 三亚环境投资集团有限公司 | 1859 | 2019-12-01 | 2020-05-01
73 | 市水务局党组 | 三亚市新城水质净化厂提高标准改造工程 | 三亚市水务局 | 7893 | 2019-03-01 | 2020-06-01
82 | 市水务局党组 | 三亚市小型水库及山塘标准化配套设施工程 | 三亚市水务局 | 1500 | 2020-08-01 | 2021-03-01
91 | 市民政局党组 | 三亚市仙逸园管理所迁建工程周边绿化遮挡项目 | 三亚市民政局 | 2980 | 2019-11-01 | 2020-12-01
90 | 市农业农村局党组 | 三亚市铁炉港红树林自然保护区退塘还林（湿）生态项目 | 三亚市野生动植物保护中心 | 1890 | 2018-12-01 | 2020-12-01
76 | 市水务局党组 | 三亚市藤桥西河右岸整治工程（藤桥西大桥-汇合口） | 三亚市水利水电技术服务中心 | 5028 | 2019-10-01 | 2020-12-01
87 | 市水务局党组 | 三亚市汤他水库除险加固工程 | 三亚市水务局 | 500 | 2020-03-01 | 2020-09-01
67 | 市中级人民法院党组 | 三亚市诉调对接服务中心项目 | 三亚市中级人民法院 | 9985 | 2020-06-01 | 2022-06-01
66 | 市住房和城乡建设局党组 | 三亚市生活垃圾焚烧发电厂扩建项目、渗滤液处理站增容项目、粪便处理厂项目配套道路 | 三亚市住房和城乡建设局 | 594 | 2020-03-01 | 2020-12-01
80 | 市水务局党组 | 三亚市山塘除险加固工程（2019年度） | 三亚市水利水电技术服务中心 | 2000 | 2019-12-01 | 2020-08-01
93 | 市旅游和文化广电体育局党组 | 三亚市散客旅游综合服务体系项目 | 三亚市旅游和文化广电体育局 | 8500 | 2020-05-01 | 2020-10-01
62 | 市住房和城乡建设局党组 | 三亚市清新路道路工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 1605 | 2018-09-01 | 2020-06-01
89 | 市农业农村局党组 | 三亚市农业海洋水务综合检测中心项目 | 三亚市农业农村局 | 6862 | 2015-03-01 | 2021-08-01 |  | 已办
94 | 市旅游和文化广电体育局党组 | 三亚市民游客中心新馆建设 | 三亚市旅游和文化广电体育局 | 2000 | 2020-02-01 | 2020-10-01
78 | 市水务局党组 | 三亚市龙潭河（大隆西干渠-汇合口河段）治理工程 | 三亚市水利水电技术服务中心 | 2218 | 2019-10-01 | 2020-12-01 |  | 已办
51 | 市住房和城乡建设局党组 | 三亚市临春河月川步行桥 | 三亚市住房和城乡建设局 | 2537 | 2020-09-01 | 2021-09-01
145 | 育才生态区工委 | 三亚市立才居民多功能服务中心工程项目 | 育才生态区管理委员会 | 990 | 2020-01-01 | 2020-11-01
61 | 市住房和城乡建设局党组 | 三亚市解放路一路路面升级改造工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 1650 | 2020-04-01 | 2020-12-01
72 | 市委军民融合发展委员会办公室 | 三亚市吉阳人防疏散基地项目 | 三亚市委军民融合发展委员会办公室 | 8314 | 2019-09-01 | 2020-09-01 |  | 已办
108 | 市科技工业发展委员会党组 | 三亚市互联网信息产业园给水管网建设项目 | 三亚市科技工业发展委员会 | 2277 | 2020-02-01 | 2020-12-01
102 | 市科技工业发展委员会党组 | 三亚市互联网信息产业园10kV新建电缆管沟工程 | 三亚市科技工业发展委员会 | 5009 | 2020-02-01 | 2020-12-01
109 | 市科技工业发展委员会党组 | 三亚市互联网信息产业园10kV新建电缆工程 | 三亚市科技工业发展委员会 | 2232 | 2020-02-01 | 2020-12-01
157 | 市环投集团党委 | 三亚市红沙污水处理二厂工程 | 三亚环境水质净化有限公司 | 2600 | 2020-05-01 | 2020-12-01
169 | 市城投集团党委 | 三亚市海棠湾环湖路工程（二期）（江林路段） | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 9700 | 2017-09-01 | 2021-12-01 |  | 已办
176 | 市城投集团党委 | 三亚市海棠湾C7片区青田水厂市政道路工程 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 5730 | 2020-06-01 | 2021-12-01
179 | 市城投集团党委 | 三亚市海棠区公交候车亭工程（一期） | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 4406 | 2020-06-01 | 2021-12-01
75 | 市水务局党组 | 三亚市海坡内河水系连通工程 | 三亚市水务局 | 5473 | 2020-01-01 | 2020-12-01
21 | 市自然资源和规划局党组 | 三亚市规划展示馆（临时） | 三亚市自然资源和规划局 | 2100 | 2020-03-01 | 2020-12-01
113 | 市科技工业发展委员会党组 | 三亚市高新技术产业园科技路项目 | 三亚市科技工业发展委员会 | 750 | 2018-12-01 | 2020-06-01
103 | 市科技工业发展委员会党组 | 三亚市高新技术产业园工业南路西段项目 | 三亚市科技工业发展委员会 | 4740 | 2020-06-01 | 2020-12-01
101 | 市科技工业发展委员会党组 | 三亚市高新技术产业园工业南路东段项目 | 三亚市科技工业发展委员会 | 7448 | 2020-06-01 | 2020-12-01
107 | 市科技工业发展委员会党组 | 三亚市高新技术产业园报社东路延伸北段 | 三亚市科技工业发展委员会 | 2723 | 2020-03-01 | 2021-03-01
47 | 市住房和城乡建设局党组 | 三亚市凤凰路凯丰桥扩宽改造工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 2844 | 2020-05-01 | 2020-12-01
28 | 市住房和城乡建设局党组 | 三亚市凤凰路丹州桥重建工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 7427 | 2020-05-01 | 2020-12-01
40 | 市住房和城乡建设局党组 | 三亚市凤凰机场周边污水整治工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 3762 | 2019-05-01 | 2020-10-01
27 | 市住房和城乡建设局党组 | 三亚市凤凰机场支管网配套污水改造工程 | 三亚市市政维护应急中心 | 7730 | 2019-10-01 | 2020-10-01
36 | 市住房和城乡建设局党组 | 三亚市凤高路路面升级改造工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 4328 | 2020-02-01 | 2020-08-01
32 | 市住房和城乡建设局党组 | 三亚市东岸湿地公园生态修复及水质提升工程 | 三亚市住房和城乡建设局（市园林环卫管理局） | 5361 | 2019-03-01 | 2021-12-01
132 | 市公安局党委 | 三亚市第一、第二看守所及拘留所信息化建设项目 | 三亚市公安局 | 6136 | 2020-04-01 | 2021-03-01
64 | 市住房和城乡建设局党组 | 三亚市丹阳路道路工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 977 | 2018-09-01 | 2020-12-01
83 | 市水务局党组 | 三亚市大隆西干渠至国家南繁生物育种专区南雅水库补水工程 | 三亚市大隆水利工程管理局 | 1273 | 2020-03-01 | 2021-03-01
85 | 市水务局党组 | 三亚市大隆灌区西干渠改迁工程（西环高铁交叉段） | 三亚市大隆水利工程管理局 | 969 | 2017-11-01 | 2020-10-01 |  | 已办
52 | 市住房和城乡建设局党组 | 三亚市春园路生活垃圾转运站升级改扩建工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 2364 | 2020-03-01 | 2020-12-01
74 | 市水务局党组 | 三亚市冲会河河道综合治理工程 | 三亚市水务局 | 5790 | 2020-05-01 | 2021-12-01
79 | 市水务局党组 | 三亚市赤田水库灌溉渡槽改造工程 | 三亚市水务局 | 2000 | 2020-06-01 | 2021-06-01 | 农村公共基础设施领域
48 | 市住房和城乡建设局党组 | 三亚市博后村电缆管沟建设工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 2800 | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 农村公共基础设施领域
95 | 市旅游和文化广电体育局党组 | 三亚市抱坡溪（国际体育产业园段）排洪工程 | 三亚市旅游和文化广电体育局 | 1957 | 2020-01-01 | 2020-12-01
84 | 市水务局党组 | 三亚市白鹭湖和山水国际湖水体治理工程（一期） | 三亚市水利水电技术服务中心 | 1269 | 2019-12-01 | 2020-10-01
39 | 市住房和城乡建设局党组 | 三亚市G223国道（亚龙路至隧道）污水提升泵站工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 3960 | 2020-04-01 | 2020-10-01
43 | 市住房和城乡建设局党组 | 三亚市2017-2019年(110kV海岸站~新风街片区)电缆管沟建设工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 3505 | 2018-09-01 | 2020-12-01
45 | 市住房和城乡建设局党组 | 三亚市2017-2019年（110KV凤凰站10KV海06线新城西线）电缆管沟建设工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 3270 | 2018-09-01 | 2020-12-01
38 | 市住房和城乡建设局党组 | 三亚市110kV落笔洞站10kV万科III线及110kV卓达站10kV河西IV线新建电缆管沟工程项目 | 三亚市住房和城乡建设局 | 4001 | 2019-03-01 | 2020-12-01
53 | 市住房和城乡建设局党组 | 三亚市110kV鹿回头站10kV一市场02线、220kV吉阳站10kV红沙I线等电缆入地新建电缆管沟工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 2350 | 2018-11-01 | 2020-05-01
49 | 市住房和城乡建设局党组 | 三亚市110kV鹿回头站10kV一市场02线（110kV小东海站出口至永茂大酒店段）电缆入地新建电缆管沟工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 2761 | 2018-11-01 | 2020-06-01
152 | 市旅文集团党委 | 三亚河龙舟赛道清淤工程项目 | 三亚旅游文化投资集团有限公司 | 3500 | 2020-05-01 | 2020-09-01
92 | 市旅游和文化广电体育局党组 | 三亚国际体育产业园110kV电力迁改工程 | 三亚市旅游和文化广电体育局 | 9303 | 2020-01-01 | 2020-07-01
100 | 市科技工业信息化局党组 | 三亚城市超级大脑运行管理中心信息化配套工程项目 | 三亚市科技工业信息化局 | 3500 | 2020-01-01 | 2020-12-01
99 | 市科技工业信息化局党组 | 三亚城市超级大脑运行管理中心基建建设项目 | 三亚市科技工业信息化局 | 3675 | 2020-01-01 | 2020-03-01
97 | 市科技工业信息化局党组 | 三亚城市超级大脑购买运营服务项目 | 三亚市科技工业信息化局 | 8000 | 2020-01-01 | 2020-12-01
98 | 市科技工业信息化局党组 | 赛事管理系统建设及运营 | 三亚市科技工业信息化局 | 7000 | 2020-03-01 | 2020-09-01
133 | 市公安局党委 | 赛区及亚沙村智能交通系统、交通标识建设项目 | 三亚市公安局 | 4000 | 2020-05-01 | 2020-10-01
115 | 市教育局党委 | 人大附中附属幼儿园项目 | 三亚市教育局 | 4647 | 2020-08-01 | 2021-10-01 | 教育领域
147 | 育才生态区工委 | 青法村委会第四组到抱便水库灌溉渠道工程 | 育才生态区管理委员会 | 814 | 2020-01-01 | 2020-10-01 | 扶贫领域、农村公共基础设施领域
54 | 市住房和城乡建设局党组 | 南新纵二路（南新横六路至三环路段）工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 2285 | 2019-10-01 | 2020-12-01
11 | 崖州湾科技城管理局党委 | 南繁科技城综合服务保障区兴滨路 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 5000 | 2020-05-01 | 2021-05-01
9 | 崖州湾科技城管理局党委 | 南繁科技城燕打路 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 5191 | 2020-03-01 | 2021-03-01
10 | 崖州湾科技城管理局党委 | 南繁科技城燕打北路 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 5011 | 2020-03-01 | 2021-03-01
5 | 崖州湾科技城管理局党委 | 南繁科技城起步区崖州大道道路工程项目 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 7437 | 2019-05-01 | 2020-05-01 |  | 已办
7 | 崖州湾科技城管理局党委 | 南繁科技城起步区规划路道路工程 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 5756 | 2019-05-18 | 2020-05-01 |  | 已办
1 | 崖州湾科技城管理局党委 | 南繁科技城起步区甘农大道道路工程 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 9764 | 2019-05-01 | 2020-05-01 |  | 已办
4 | 崖州湾科技城管理局党委 | 南繁科技城起步区甘农北路道路工程 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 8449 | 2019-05-01 | 2020-05-01 |  | 已办
15 | 崖州湾科技城管理局党委 | 南繁科技城起步区5号路道路工程项目 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 4048 | 2019-05-01 | 2020-10-01
12 | 崖州湾科技城管理局党委 | 南繁科技城规划路延长段 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 4514 | 2020-03-01 | 2021-03-01
14 | 崖州湾科技城管理局党委 | 南繁科技城11号路 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 4374 | 2020-03-01 | 2021-03-01
8 | 崖州湾科技城管理局党委 | 南繁广场 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 5458 | 2020-05-01 | 2021-12-01
149 | 市旅文集团党委 | 马岭山体美化、亮化工程项目 | 三亚旅游文化投资集团有限公司 | 8000 | 2020-03-01 | 2020-10-01
150 | 市旅文集团党委 | 旅游厕所建设及升级改造 | 三亚旅游文化投资集团有限公司 | 5000 | 2020-01-01 | 2020-08-01
96 | 市林业局党组 | 临春岭森林公园景观提升工程 | 三亚市林业局 | 6500 | 2020-06-01 | 2023-12-01
141 | 育才生态区工委 | 立才幼儿园 | 育才生态区管理委员会 | 4268 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 教育领域
6 | 崖州湾科技城管理局党委 | 科教城幼儿园 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 7000 | 2019-11-01 | 2021-05-01 | 教育领域
56 | 市住房和城乡建设局党组 | 康庄路延伸段市政道路工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 2030 | 2018-11-01 | 2020-06-01
119 | 市交投集团党委 | 建设新能源汽车充电站项目 | 三亚交通投资集团有限公司 | 700 | 2020-02-01 | 2020-04-01
166 | 市环投集团党委 | 吉阳区落笔村、南新居、半岭水库（2020年度）安全饮水配水管网及用户管网改造工程 | 三亚环境投资集团有限公司 | 700 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 农村公共基础设施领域
167 | 市环投集团党委 | 吉阳区大茅、田独、龙坡村委会（2019年）安全饮水配水管网及用户管网改造工程 | 三亚环境投资集团有限公司 | 1812 | 2019-08-01 | 2020-05-01 | 农村公共基础设施领域
120 | 市交通运输局党组 | 候车亭与站牌维护翻新、喷漆清洗项目 | 三亚市交通运输局 | 152 | 2020-07-01 | 2020-10-01
121 | 市交通运输局党组 | 红塘湾站市政接驳工程 | 三亚市交通运输局 | 9986 | 2020-08-01 | 2022-02-01
26 | 市住房和城乡建设局党组 | 红塘湾西路市政道路工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 7848 | 2020-02-01 | 2020-08-01
44 | 市住房和城乡建设局党组 | 红塘湾C4路（南段）市政道路工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 3382 | 2020-02-01 | 2020-08-01
57 | 市住房和城乡建设局党组 | 红沙垃圾转运站周边道路工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 2000 | 2020-08-01 | 2020-12-01
24 | 市自然资源和规划局党组 | 红沙垃圾转运站工程建设项目 | 三亚市住房和城乡建设局 | 2479 | 2020-03-01 | 2020-12-01
35 | 市住房和城乡建设局党组 | 河西路综合环境整治 | 三亚市住房和城乡建设局 | 5000 | 2020-04-01 | 2020-09-01
41 | 市住房和城乡建设局党组 | 河西路（新风路至三亚桥段）污水管道修复工程 | 三亚市市政维护应急中心 | 3744 | 2020-01-01 | 2020-09-01
25 | 市住房和城乡建设局党组 | 河东路及商品街横巷综合环境整治 | 三亚市住房和城乡建设局 | 8000 | 2020-04-01 | 2020-09-01
174 | 市城投集团党委 | 海棠湾一环路二期工程 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 6331 | 2019-11-01 | 2021-12-01
181 | 市城投集团党委 | 海棠湾县道铁炉港通港公路（X822）工程 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 2812 | 2019-05-01 | 2021-07-01 |  | 已办
180 | 市城投集团党委 | 海棠湾土福四纵路市政道路工程 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 3375 | 2019-12-01 | 2021-12-01
186 | 市城投集团党委 | 海棠湾青田片区危旧房改造污水处理工程 | 海棠湾开发建设有限公司 | 960.09 | 2020-09-01 | 2021-12-01 | 农村公共基础设施领域
170 | 市城投集团党委 | 海棠湾青田民族风情小镇周边防洪及农田排涝工程 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 8546 | 2015-12-01 | 2021-12-01 | 农村公共基础设施领域
172 | 市城投集团党委 | 海棠湾龙江片区土地整治工程 | 海棠湾开发建设有限公司 | 7996.13 | 2020-10-01 | 2021-12-01
182 | 市城投集团党委 | 海棠湾林旺大道绿道工程 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 2775 | 2016-12-01 | 2021-06-01
185 | 市城投集团党委 | 海棠湾林旺大道3、4号桥梁加固工程 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 1018 | 2020-08-01 | 2021-12-01
187 | 市城投集团党委 | 海棠湾江林路南侧公共绿地景观工程 | 海棠湾开发建设有限公司 | 944.03 | 2020-05-01 | 2021-08-01
183 | 市城投集团党委 | 海棠湾海洋三横路市政道路工程 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 1784 | 2019-11-01 | 2021-06-01
177 | 市城投集团党委 | 海棠湾海洋横路市政工程 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 4699 | 2017-05-01 | 2021-06-01 |  | 已办
171 | 市城投集团党委 | 海棠湾海洋二路市政工程 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 8086 | 2019-05-01 | 2021-06-01
178 | 市城投集团党委 | 海棠湾A8片区支路市政工程 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 4480 | 2014-07-01 | 2021-12-01 |  | 已办
173 | 市城投集团党委 | 海棠区南田片区纬十三路市政工程(一期)项目 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 7729 | 2016-11-01 | 2021-06-01 |  | 已办
159 | 市环投集团党委 | 海棠区龙江、东溪、庄大、椰林村（2020年度）安全饮水配水管网及用户管网改造工程 | 三亚环境投资集团有限公司 | 2165 | 2020-04-01 | 2020-12-01
130 | 市交通运输局党组 | 海坡片区三号支路 | 三亚市交通运输局 | 825 | 2020-04-01 | 2021-04-01
81 | 市水务局党组 | 海南省藤桥东河新民坝除险加固工程 | 三亚市水利水电技术服务中心 | 2000 | 2020-02-01 | 2020-10-01
168 | 市传媒集团党委 | 狗岭广播电视发射塔工程 | 三亚广播电视台 | 1200 | 2020-12-01 | 2022-12-01
128 | 市交通运输局党组 | 公交首末站项目 | 三亚市交通运输局 | 1200 | 2018-11-01 | 2020-12-01 | 表述不清楚，有很多公交车站。
131 | 市交通运输局党组 | 公交车驾驶室护栏安装及车身、车载视频主题宣传项目 | 三亚市交通运输局 | 500 | 2020-01-01 | 2020-05-01
127 | 市交通运输局党组 | 更新公交候车亭与站牌工程 | 三亚市交通运输局 | 2000 | 2020-04-01 | 2020-10-01
58 | 市住房和城乡建设局党组 | 高原河路市政工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 1954 | 2017-09-01 | 2020-06-01 |  | 已办
112 | 市科技工业发展委员会党组 | 高新技术产业园夜景灯光亮化改造升级项目 | 三亚市科技工业发展委员会 | 788 | 2019-03-01 | 2020-06-01
63 | 市住房和城乡建设局党组 | 干沟垃圾转运站工程建设项目 | 三亚市住房和城乡建设局 | 989 | 2019-09-01 | 2020-12-01 |  | 已办
46 | 市住房和城乡建设局党组 | 福海苑水质净化厂进厂主管扩容改造工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 3047 | 2019-05-01 | 2020-06-01 |  | 已办
59 | 市住房和城乡建设局党组 | 凤凰水城南岸规划支路工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 1850 | 2017-04-01 | 2020-02-01 |  | 已办
55 | 市住房和城乡建设局党组 | 凤凰水城D区市政路 | 三亚市住房和城乡建设局 | 2100 | 2020-02-01 | 2020-08-01
126 | 市交通运输局党组 | 动车站站前广场改造 | 三亚市交通运输局 | 2800 | 2020-04-01 | 2020-10-01
135 | 市公安局党委 | 东岸消防站 | 三亚市消防支队 | 2294 | 2018-06-01 | 2020-06-01
125 | 市交通运输局党组 | 充电桩及充换电站建设项目 | 三亚市交通运输局 | 3500 | 2019-10-01 | 2022-08-01
158 | 市环投集团党委 | 保亭县三道污水处理厂污水收集管网配套工程 | 三亚环境水质净化有限公司 | 2201 | 2019-10-01 | 2020-10-01
118 | 市教育局党委 | 八一小学新建学生宿舍楼项目 | 三亚市教育局 | 1456 | 2019-03-01 | 2020-10-01 | 教育领域 | 已办（登记表）
153 | 市旅文集团党委 | G98高速海角互通段至天涯海角景区西门道路两侧环境整治工程 | 三亚旅游文化投资集团有限公司 | 3100 | 2020-05-01 | 2020-09-01
175 | 市城投集团党委 | B1片区路网工程C9路、C10路A段及B段 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 5852 | 2017-07-01 | 2022-06-01
37 | 市住房和城乡建设局党组 | “君和君泰”项目周边规划市政道路工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 4123 | 2018-11-01 | 2021-06-01 |  | 已办
序号 | 日常监督 责任部门 | 项目名称 | 业主（主体 责任）单位 | 总投资 （万元） | 计划开 工年月 | 计划竣 工年月 | 备注

## 海棠
表4：海棠区公共工程项目跟踪监督清单
一亿以上共7个，区纪委日常监督，巡察、审计专项监督
序号 | 日常监督 责任部门 | 项目名称 | 业主（主体 责任）单位 | 总投资 （万元） | 计划开 工年月 | 计划竣 工年月 | 备注 | 环评情况
1 | 海棠区纪委 | 三亚市海棠区文体多功能中心项目 | 海棠区旅游和文化广电体育局 | 30000 | 2020年12月 | 2022年12月
2 | 海棠区纪委 | 三亚市海棠区藤桥卫生院、南田医院整合改扩建工程 | 海棠区卫健委 | 13395.51 | 2019-12-01 | 2021年12月 | 农村公共基础设施领域、医疗领域 | 已办
3 | 海棠区纪委 | 林旺卫生院改扩建工程 | 海棠区卫健委 | 12195.46 | 2018-08-01 | 2020年12月 | 医疗领域 | 已办
4 | 海棠区纪委 | 海棠区藤桥社区街区市政及景观整治工程（藤桥社区藤桥西河桥至南田医院两侧）项目 | 海棠区住房和城乡建设局 | 14482.02 | 2018-10-01 | 2020-12-01 |  | 已办
5 | 海棠区纪委 | 林旺中学建设项目 | 海棠区教育局 | 24397 | 2018-05-01 | 2021-12-01 | 教育领域
6 | 海棠区纪委 | 进士学校项目 | 海棠区教育局 | 13913 | 2017-11-01 | 2021-06-01 | 教育领域 | 已办
7 | 海棠区纪委 | HelloKitty项目周边交通道路项目 | 海棠区住房和城乡建设局 | 10000 | 2020-01-01 | 2021-10-01
1亿以下共70个，区委、业主单位日常监督
序号 | 日常监督 责任部门 | 项目名称 | 业主（主体 责任）单位 | 总投资 （万元） | 计划开 工年月 | 计划竣 工年月 | 备注
1 | 海棠区委 | 海棠区龙江风情小镇“共青学堂”活动场所二期装修 | 共青团三亚市海棠区委员会 | 75 | 2020-04-01 | 2020-06-15
2 | 海棠区委 | 海棠区主次干道沿线公厕建设项目 | 海棠区综合行政执法局 | 403 | 2020-07-01 | 2020-10-01
3 | 海棠区委 | 海棠区农村厕所建设工程 | 海棠区住房和城乡建设局 | 2871 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 农村公共基础设施领域
4 | 海棠区委 | 三亚市海棠区青田村委会村道提升改造工程 | 海棠区住房和城乡建设局 | 426.42 | 2020年6月 | 2020年12月 | 农村公共基础设施领域
5 | 海棠区委 | 三亚市海棠区林旺九巷道路提升改造工程 | 海棠区住房和城乡建设局 | 404.56 | 2020-04-01 | 2020年12月 | 农村公共基础设施领域
6 | 海棠区委 | 海棠区营头村、永宁社区、北山村等路灯安装应急工程 | 海棠区住房和城乡建设局 | 209.56 | 2020年3月 | 2020年4月 | 农村公共基础设施领域
7 | 海棠区委 | 三亚市海棠区林旺大道（龙江风情小镇段）水毁应急修复工程 | 海棠区住房和城乡建设局 | 185.89 | 2020年6月 | 2020年8月
8 | 海棠区委 | 海棠区海棠北路（庄大村段）污水管道应急维修工程 | 海棠区住房和城乡建设局 | 131.63 | 2020年3月 | 2020年4月
9 | 海棠区委 | 三亚市海棠区林旺北路（林新村段）雨水整治工程 | 海棠区住房和城乡建设局 | 74.54 | 2020年6月 | 2020年7月
10 | 海棠区委 | 三亚市海棠区林旺北路（龙江风情小镇段）雨水整治工程 | 海棠区住房和城乡建设局 | 60.93 | 2020年6月 | 2020年7月
11 | 海棠区委 | 安装营头村各村路口监控 | 海棠区营头村委会 | 20 | 2020-04-10 | 2020-05-30 | 农村公共基础设施领域
12 | 海棠区委 | 安装村道路灯 | 海棠区营头村委会 | 15 | 2020-09-15 | 2020-10-30
13 | 海棠区委 | 安张营头村各小组村道减速带 | 海棠区营头村委会 | 10 | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 农村公共基础设施领域
14 | 海棠区委 | 营头村太阳能路灯维修 | 海棠区营头村委会 | 3.8 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 农村公共基础设施领域
15 | 海棠区委 | 修补路面水管等 | 海棠区营头村委会 | 3.6 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 农村公共基础设施领域
16 | 海棠区委 | 畔水田洋水利修建工程 | 海棠区椰林村委会 | 80 | 2020年4月 | 2020年5月
17 | 海棠区委 | 村庄道路监控摄像安装工程 | 海棠区椰林村委会 | 20 | 2020年5月 | 2020年5月 | 农村公共基础设施领域
18 | 海棠区委 | 安置区羽毛球场建设工程 | 海棠区椰林村委会 | 9.5 | 2020年5月 | 2020年6月 | 农村公共基础设施领域
19 | 海棠区委 | 海棠湾环湖项目范围电力设施（K11+162-K12+270） | 项目推进服务中心 | 65 | 2020-05-01 | 2020-06-15
20 | 海棠区委 | 三亚市海棠区东风社区卫生健康服务站标准化建设-业务房项目 | 海棠区卫健委 | 438.86 | 2019-09-01 | 2020-06-01 | 医疗领域
21 | 海棠区委 | 三亚市海棠区藤海社区卫生健康服务站标准化建设-业务房项目 | 海棠区卫健委 | 255.07 | 2019-11-01 | 2020-06-01 | 农村公共基础设施领域
22 | 海棠区委 | 黎华队卫生室建设项目 | 海棠区卫健委 | 94.67 | 2019-07-01 | 2020-05-01 | 医疗领域
23 | 海棠区委 | 长田队卫生室建设项目 | 海棠区卫健委 | 94.38 | 2019-07-01 | 2020-05-01 | 医疗领域
24 | 海棠区委 | 向阳队卫生健康室建设项目 | 海棠区卫健委 | 90.16 | 2019-07-01 | 2020-05-01 | 医疗领域
25 | 海棠区委 | 爱国队卫生健康室建设项目 | 海棠区卫健委 | 89.76 | 2019-07-01 | 2020-05-01 | 医疗领域
26 | 海棠区委 | 南田社区卫生健康室建设项目 | 海棠区卫健委 | 88.28 | 2019-07-01 | 2020-05-01 | 医疗领域
27 | 海棠区委 | 响南队卫生健康室建设项目 | 海棠区卫健委 | 83.67 | 2019-07-01 | 2020-05-01 | 医疗领域
28 | 海棠区委 | 海棠区东溪村委会党群服务中心升级改造项目 | 海棠区委组织部 | 184.85 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 农村公共基础设施领域
29 | 海棠区委 | 海棠区人才综合服务中心升级改造项目 | 海棠区委组织部 | 178.9 | 2020-04-01 | 2020-12-01
30 | 海棠区委 | 人才工作站 | 海棠区藤海社区 | 20 | 2020-05-01 | 2020-06-01
31 | 海棠区委 | 村口车辆拦截识别系统 | 海棠区藤海社区 | 10 | 2020-05-01 | 2020-07-01
32 | 海棠区委 | 古井小棚建设 | 海棠区藤海社区 | 6 | 2020-08-01 | 2020-09-01
33 | 海棠区委 | 禁止下海游泳安全警示栏 | 海棠区藤海社区 | 3.7 | 2020-05-01 | 2020-06-01
34 | 海棠区委 | 健身房改造建设 | 海棠区藤海社区 | 2.7 | 2020-05-01 | 2020-06-01
35 | 海棠区委 | 社区广播系统安装 | 海棠区藤海社区 | 2.5 | 2020-05-01 | 2020-07-01
36 | 海棠区委 | 北山宪法主题公园 | 海棠区司法局 | 246 | 2019-11-01 | 2020-05-01
37 | 海棠区委 | 修建海燕田洋水利沟 | 海棠区升昌村委会 | 49 | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 农村公共基础设施领域
38 | 海棠区委 | 修建升昌村道硬板化 | 海棠区升昌村委会 | 32 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 农村公共基础设施领域
39 | 海棠区委 | 青田村风情小镇减数带 | 海棠区青田村委会 | 12 | 2020-06-01 | 2020-07-01
40 | 海棠区委 | 南田居马址者队、槟榔队、浪仔队、爱国队道路硬化工程 | 海棠区南田居 | 218.304 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 农村公共基础设施领域
41 | 海棠区委 | 南田居黎光队、新村队、爱军队、毛候队道路硬化工程 | 海棠区南田居 | 184.58 | 2020年4月 | 2020-05-01 | 农村公共基础设施领域
42 | 海棠区委 | 龙楼岭公墓基本设施修缮工程 | 海棠区民政局 | 149.47 | 2019年12月 | 2020年12月
43 | 海棠区委 | 公墓编码工程 | 海棠区民政局 | 84.65 | 2020-04-01 | 2020年12月
44 | 海棠区委 | 龙海村委会沙牛坡田洋保福至同和水利沟渠修缮 | 海棠区龙海村委会 | 49 | 2020年5月 | 2020年6月 | 农村公共基础设施领域
45 | 海棠区委 | 村庄道路监控摄像安装工程 | 海棠区龙海村委会 | 26.5 | 2020年5月 | 2020年5月 | 农村公共基础设施领域
46 | 海棠区委 | 海棠区进士中学拼装式游泳池建设项目 | 海棠区教育局 | 207.48 | 2020年5月 | 2020年8月 | 教育领域
47 | 海棠区委 | 海棠区林旺小学拼装式泳池建设项目 | 海棠区教育局 | 196.48 | 2020年3月 | 2020年6月 | 教育领域
48 | 海棠区委 | 海棠区中小学校园太阳能路灯维护保养项目 | 海棠区教育局 | 79.99 | 2020年5月 | 2020年8月 | 教育领域
49 | 海棠区委 | 海棠区兵村幼儿园改造建设工程 | 海棠区教育局 | 49.46 | 2020年5月 | 2020年6月 | 教育领域
50 | 海棠区委 | 海棠区湾坡幼儿园改造建设工程 | 海棠区教育局 | 49.3012 | 2020年5月 | 2020年6月 | 教育领域
51 | 海棠区委 | 海棠区东风幼儿园改造建设工程 | 海棠区教育局 | 48.3789 | 2020年5月 | 2020年6月 | 教育领域
52 | 海棠区委 | 藤桥学校建设项目 | 海棠区教育局 | 8473 | 2016-11-01 | 2020-06-01 | 教育领域
53 | 海棠区委 | 林旺小学改扩建工程建设项目 | 海棠区教育局 | 6639 | 2017-09-01 | 2020-12-01 | 教育领域
54 | 海棠区委 | 三亚市海棠区林旺大道人行道改造工程 | 海棠区住房和城乡建设局 | 4903.67 | 2020-12-01 | 2021-12-02
55 | 海棠区委 | 三亚市海棠区海棠北路海棠南路路灯人行道改造工程 | 海棠区住房和城乡建设局 | 4683.36 | 2020-12-02 | 2021-12-03
56 | 海棠区委 | 湾坡小学项目 | 海棠区教育局 | 4349 | 2018-11-01 | 2020-12-01 | 教育领域
57 | 海棠区委 | 三亚市海棠区南田幼儿园建设工程 | 海棠区教育局 | 2811 | 2020-07-01 | 2022-02-01 | 教育领域
58 | 海棠区委 | 三亚市海棠区2020年度农村饮水安全工程 | 海棠区海洋水务局 | 2000 | 2020年9月 | 2020年12月 | 农村公共基础设施领域
59 | 海棠区委 | 海棠区南田居向阳等4个队污水处理项目 | 海棠区卫健委 | 1415.82 | 2020年6月 | 2021年10月
60 | 海棠区委 | 海棠区渔港路道路提升改造工程项目 | 海棠区住房和城乡建设局 | 1338 | 2020-07-01 | 2021-01-01
61 | 海棠区委 | “大三亚”120急救体系综合训练场工程项目 | 海棠区卫生健康委员会 | 1050 | 2020-09-01 | 2021-01-01 | 医疗领域
62 | 海棠区委 | 海棠区人居环境整治宣传栏项目 | 海棠区农业农村局 | 851.25 | 2020-07-01 | 2020-12-01
63 | 海棠区委 | 三亚市海棠区小型放水涵管闸门改造工程 | 海棠区海洋水务局 | 830 | 2020年12月 | 2021年6月
64 | 海棠区委 | 三亚市海棠区红龙路（301 医院段）排水管道改造项目 | 海棠区住房和城乡建设局 | 804.74 | 2020年8月 | 2020年12月
65 | 海棠区委 | 三亚市海棠区藤海社区北侧冲刷岸线生态护岸工程项目 | 海棠区海洋水务局 | 757 | 2020年11月 | 2021年6月
66 | 海棠区委 | 海棠区海棠广场木栈道路灯维修工程 | 海棠区综合行政执法局 | 706 | 2020年7月 | 2020年10月
67 | 海棠区委 | 海棠区南田农场东风分厂片区居民饮水安全工程项目 | 海棠区海洋水务局 | 644 | 2020-06-01 | 2020-10-01
68 | 海棠区委 | 海棠区沙滩公共安全视频监控联网应用项目 | 海棠区委政法委 | 597 | 2020-05-01 | 2020年12月
69 | 海棠区委 | 海棠区龙海风情小镇生态停车场项目 | 海棠区综合行政执法局 | 552 | 2020年9月 | 2020年12月
70 | 海棠区委 | 风塘村泰安路村中间路段硬板水泥路重修 | 海棠区风塘村委会 | 15 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 农村公共基础设施领域

## 崖州
表5：崖州区公共工程项目跟踪监督清单
1亿以上23个，区纪委日常监督，巡察、审计专项监督
序号 | 日常监督 责任部门 | 项目名称 | 业主（主体 责任）单位 | 总投资 （万元） | 计划开 工年月 | 计划竣 工年月 | 备注 | 环评情况
1 | 崖州区纪委 | 海榆西线保港路口至中心渔港及旅游综合发展片区段道路改造工程 | 崖州区城投公司 | 23006 | 2018-06-01 | 2020-12-01
2 | 崖州区纪委 | 海榆西线保港路口至中心渔港及旅游综合发展片区段道路改造工程项目 | 三亚市崖州区项目推进服务中心 | 23005.95 | 2018-04-01 | 2020-12-01
3 | 崖州区纪委 | 崖州区崖城中学升级改造 | 崖州区教育局 | 22806 | 2017-11-01 | 2020-06-01 | 教育领域 | 已办
4 | 崖州区纪委 | 崖州市民公园园林工程 | 崖州区住建局 | 20888 | 2020-12-01 | 2022-12-01
5 | 崖州区纪委 | 崖城中学体育馆 | 崖州区教育局 | 16987.88 | 2018-12-01 | 2021-12-01 | 教育领域
6 | 崖州区纪委 | 三亚南山旅游基础设施项目安置区 | 三亚市崖州区项目推进服务中心 | 14725 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 住房保障领域
7 | 崖州区纪委 | 三亚市崖州区三公里村美丽乡村基础设施建设项目 | 崖州区住建局 | 11931 | 2019-11-01 | 2020-12-01 | 农村公共基础设施领域
序号 | 日常监督 责任部门 | 项目名称 | 业主（主体 责任）单位 | 总投资 （万元） | 计划开 工年月 | 计划竣 工年月 | 备注
8 | 崖州区纪委 | 水南市政路工程项目（一期） | 三亚市崖州区项目推进服务中心 | 10516 | 2017-12-01 | 2020-12-01
9 | 崖州区纪委 | 城西安置区综合商业社区项目（含社会投资） | 崖州区住建局 | 250000 | 2020-12-01 | 2022-10-01
10 | 崖州区纪委 | 保利综合商业社区 | 崖州区城投公司 | 75000 | 2020-12-01 | 2022-06-01
11 | 崖州区纪委 | 崖州湾海岸带禁养区生态修复 | 崖州区生态环境局 | 59934.93 | 2020-08-01 | 2021-08-01
12 | 崖州区纪委 | 梅山九年一贯制学校建设项目 | 崖州区城投公司 | 27571 | 2020-10-01 | 2021-12-01 | 教育领域
13 | 崖州区纪委 | 三亚市崖州区南滨居配水管网及入户管网配套工程项目 | 崖州区海水局 | 20359 | 2020-08-01 | 2021-08-01
14 | 崖州区纪委 | 城东安置区项目市政配套工程 | 崖州区城投公司 | 20000 | 2020-08-01 | 2021-08-01
15 | 崖州区纪委 | 城东小学升级改造建设项目 | 崖州区城投公司 | 15000 | 2020-10-01 | 2021-12-01
序号 | 日常监督 责任部门 | 项目名称 | 业主（主体 责任）单位 | 总投资 （万元） | 计划开 工年月 | 计划竣 工年月 | 备注
16 | 崖州区纪委 | 港西小学升级改造项目 | 崖州区城投公司 | 14594 | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 教育领域
17 | 崖州区纪委 | 南滨中学升级改造项目 | 崖州区城投公司 | 12333 | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 教育领域
18 | 崖州区纪委 | 赤草至三陵水库环路农村公路提升改造工程 | 崖州区城投公司 | 10458 | 2020-06-01 | 2021-06-01 | 农村公共基础设施领域
19 | 崖州区纪委 | 盐灶河综合治理工程 | 崖州区城投公司 | 10000 | 2020-08-01 | 2021-12-01
20 | 崖州区纪委 | 三亚市创意新城水系工程（B区出海口段） | 崖州区城市投资建设有限公司 | 39088 | 2019-03-01 | 2021-03-01
21 | 崖州区纪委 | 崖州区美丽乡村建设项目 | 崖州区政府 | 37359 | 2019-12-01 | 2021-12-01 | 农村公共基础设施领域
22 | 崖州区纪委 | 创意产业园南山安置区（B)区 | 崖州区城市投资建设有限公司 | 36549 | 2018-03-01 | 2020-10-01 | 住房保障领域
23 | 崖州区纪委 | 三亚市崖州区保港片区基础设施改造项目 | 崖州区政府 | 18287 | 2020-01-01 | 2021-12-01
1亿以下127个，区委、业主单位日常监督
序号 | 日常监督 责任部门 | 项目名称 | 业主（主体 责任）单位 | 总投资 （万元） | 计划开 工年月 | 计划竣 工年月 | 备注
1 | 崖州区委 | 三亚市崖州区盐灶村（二期）基础设施提升工程项目 | 崖州区政府 | 4581 | 2020-03-01 | 2021-06-01 | 农村公共基础设施领域
2 | 崖州区委 | 南山景区辅助交通道路整治和景观提升工程 | 崖州区政府 | 4000 | 2020-02-01 | 2020-10-01
3 | 崖州区委 | 崖州区官沟公园景观工程 | 崖州区政府 | 2700 | 2020-05-01 | 2020-12-01
4 | 崖州区委 | 崖州区南山安全饮水工程 | 崖州区政府 | 1000 | 2020-06-01 | 2021-04-01 | 农村公共基础设施领域
5 | 崖州区委 | 崖州区南山、赤草、抱古、长山、梅联便民服务生活区工程 | 崖州区政府 | 900 | 2020-04-01 | 2020-11-01 | 农村公共基础设施领域
6 | 崖州区委 | 三亚市崖州区梅联社区镇海村滨海地带生态修复工程项目 | 崖州区城投公司 | 9834 | 2019-09-01 | 2020-12-01
7 | 崖州区委 | 崖保路道路两侧房屋外立面改造及道路绿化工程项目 | 崖州区项目中心 | 9000 | 2020-10-01 | 2021-10-01
8 | 崖州区委 | 三亚市崖州区南山村美丽乡村升级改造（二期）项目 | 崖州区住建局 | 8505 | 2020-06-01 | 2021-12-01 | 农村公共基础设施领域
9 | 崖州区委 | 镇海田洋排水工程项目 | 崖州区城投公司 | 8499 | 2020-03-01 | 2021-02-01 | 农村公共基础设施领域
10 | 崖州区委 | 三亚市崖州大道（南滨路口至崖城大桥段）路面提升工程 | 崖州区住建局 | 8132 | 2020-05-01 | 2021-05-01
11 | 崖州区委 | 古城北路二期市政工程 | 崖州区项目中心 | 8000 | 2020-06-01 | 2021-06-01
12 | 崖州区委 | 三亚市崖州区三更村美丽乡村建设项目 | 崖州区住建局 | 7953 | 2019-08-01 | 2020-12-01 | 农村公共基础设施领域
13 | 崖州区委 | 三亚市崖州区赤草村美丽乡村建设项目 | 崖州区住建局 | 7925 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 农村公共基础设施领域
14 | 崖州区委 | 三亚市崖州区梅山互通至G225国道公路改造工程 | 崖州区住建局 | 7385 | 2020-01-01 | 2020-12-01
15 | 崖州区委 | 崖州区绿色生态循环肉牛繁育示范基地项目（一期） | 崖州区住建局 | 7368 | 2019-11-01 | 2021-02-01
16 | 崖州区委 | 三亚市崖州区海棠村美丽乡村建设项目 | 崖州区住建局 | 7280 | 2019-03-01 | 2020-12-01 | 农村公共基础设施领域
17 | 崖州区委 | 三更村至立番大桥道路扩宽提升改造工程 | 崖州区城投公司 | 7267 | 2020-06-01 | 2021-05-01 | 农村公共基础设施领域
18 | 崖州区委 | 三亚市崖州区梅东村美丽乡村建设项目 | 崖州区住建局 | 7071 | 2019-03-01 | 2020-12-01 | 农村公共基础设施领域
19 | 崖州区委 | 崖州区中心学校升级改造 | 崖州区城市投资建设有限公司 | 6457 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 教育领域
20 | 崖州区委 | 三亚市崖州区绿色生态循环肉牛繁育示范基地项目（一期） | 崖州区国资公司 | 6371 | 2020-05-01 | 2020-12-01
21 | 崖州区委 | 古城大社区 | 崖州区民政局 | 6200 | 2020-08-01 | 2021-08-01
22 | 崖州区委 | 崖州区保港中心大道改造工程 | 崖州区住建局 | 6034 | 2017-06-01 | 2020-09-01
23 | 崖州区委 | 崖州区农村路灯亮化工程 | 崖州区城投公司 | 6000 | 2020-09-01 | 2021-06-01 | 农村公共基础设施领域
24 | 崖州区委 | 梅联听海公园基础设施、生态修复项目 | 崖州区城投公司 | 6000 | 2020-08-01 | 2021-08-01 | 农村公共基础设施领域
25 | 崖州区委 | 崖州区与天涯区交界处至崖城互通处两侧房屋外立面改造工程 | 崖州区项目中心 | 6000 | 2020-10-01 | 2021-10-01
26 | 崖州区委 | 创意产业园10号路 | 崖州区城市投资建设有限公司 | 5892 | 2013-03-01 | 2020-12-01
27 | 崖州区委 | 坝头桥改造工程 | 崖州区住建局 | 5000 | 2020-06-01 | 2021-06-01
28 | 崖州区委 | 保平村美丽乡村建设项目 | 崖州区城投公司 | 4261 | 2020-06-01 | 2021-05-01 | 农村公共基础设施领域
29 | 崖州区委 | 保港中学升级改造项目 | 崖州区城投公司 | 4070 | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 教育领域
30 | 崖州区委 | 三亚市崖州区2019年农村人居环境整治及村庄改造工程（抱古村白河四组）项目 | 崖州区住建局 | 4065.21 | 2020-06-01 | 2021-08-01 | 农村公共基础设施领域
31 | 崖州区委 | 漳波河引水工程项目 | 崖州区住建局 | 3900 | 2020-05-01 | 2021-02-01
32 | 崖州区委 | 临高村美丽乡村建设工程项目 | 崖州区城投公司 | 3731 | 2020-06-01 | 2021-05-01 | 农村公共基础设施领域
33 | 崖州区委 | 崖州区崖城卫生院（社区卫生健康服务中心） | 崖州区卫健委 | 3660 | 2019-12-01 | 2020-09-01 | 医疗领域
34 | 崖州区委 | 殡仪馆 | 崖州区民政局 | 3606.69 | 2020-08-01 | 2021-08-01
35 | 崖州区委 | 崖州区中心渔港海堤路道路提升改造工程 | 崖州区住建局 | 3000 | 2020-06-01 | 2021-06-01
36 | 崖州区委 | 中心渔港清淤工程 | 崖州区海水局 | 2938 | 2020-05-01 | 2020-12-01
37 | 崖州区委 | 三亚市崖州区梅西村美丽乡村项目 | 崖州区住建局 | 2922 | 2019-04-01 | 2020-12-01 | 农村公共基础设施领域
38 | 崖州区委 | 三亚市崖州区长山村美丽乡村项目 | 崖州区住建局 | 2824 | 2019-01-01 | 2020-10-01 | 农村公共基础设施领域
39 | 崖州区委 | 崖州区水南村幼儿园 | 崖州区城投公司 | 2800 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 教育领域
40 | 崖州区委 | 长丰燃气站 | 崖州区城投公司 | 2800 | 2020-08-01 | 2021-05-01
41 | 崖州区委 | 崖州区保港社区卫生服务中心 | 崖州区城投公司 | 2627 | 2020-05-01 | 2021-02-01 | 医疗领域
42 | 崖州区委 | 城东小学新建崖州区城东幼儿园综合楼等项目 | 崖州区教育局 | 2586 | 2020-04-01 | 2021-12-01 | 教育领域
43 | 崖州区委 | 崖城中学运动场及游泳馆建设项目 | 崖州区教育局 | 2499 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 教育领域
44 | 崖州区委 | 崖州区城西村坝头组美丽乡村建设项目 | 崖州区住建局 | 2483 | 2019-04-01 | 2020-12-01 | 农村公共基础设施领域
45 | 崖州区委 | 南滨幼儿园建设项目 | 崖州区政府 | 2351 | 2020-11-01 | 2021-10-01 | 教育领域
46 | 崖州区委 | 三亚市崖州区北岭村美丽乡村配套生活污水主管网和处理基站建设项目 | 崖州区住建局 | 2292 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 农村公共基础设施领域
47 | 崖州区委 | 罗牛山崖州15万头现代循环农业示范基地项目外配套道路建设工程项目 | 崖州区住建局 | 2085.92 | 2020-06-01 | 2020-12-01
48 | 崖州区委 | 创意产业园3号路延长段 | 崖州区城市投资建设有限公司 | 2004 | 2017-07-01 | 2020-12-01
49 | 崖州区委 | 崖州区东关幼儿园 | 崖州区城投公司 | 1800 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 教育领域
50 | 崖州区委 | 2019崖州区基层医疗卫生机构标准化建设项目（19个村卫生室） | 崖州区卫生健康委员会 | 1736.6 | 2019-10-01 | 2020-04-01 | 农村公共基础设施领域、医疗领域
51 | 崖州区委 | 农村公路生命安全防护（一期） | 崖州区住建局 | 1723 | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 农村公共基础设施领域
52 | 崖州区委 | 三亚市崖州区夜景亮化工程 | 崖州区住建局 | 1582 | 2020-05-01 | 2020-12-01
53 | 崖州区委 | 崖州区基层医疗卫生机构标准化建设项目 | 崖州区城投公司 | 1498 | 2020-08-01 | 2021-06-01 | 农村公共基础设施领域、医疗领域
54 | 崖州区委 | 老年日间照料中心项目 | 崖州区城投公司 | 1498 | 2020-06-01 | 2021-02-01
55 | 崖州区委 | 抱古田洋 | 崖州区农业农村局 | 1448 | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 农村公共基础设施领域
56 | 崖州区委 | 三亚市崖州区2019年农村人居环境整治村庄道路改造工程项目 | 崖州区住建局 | 1424 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 农村公共基础设施领域
57 | 崖州区委 | 崖州区社会（儿童）福利院项目 | 崖州区城投公司 | 1415 | 2020-06-01 | 2021-02-01
58 | 崖州区委 | 崖州区雅安村幼儿园 | 崖州区城投公司 | 1372 | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 教育领域
59 | 崖州区委 | 南滨小学新建教师周转宿舍项目 | 崖州区教育局 | 1246 | 2020-08-01 | 2021-02-01 | 教育领域
60 | 崖州区委 | 崖州区海棠村幼儿园 | 崖州区城投公司 | 1235 | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 教育领域
61 | 崖州区委 | 崖州区中心幼儿园和凤岭幼儿园配套设施建设 | 崖州区教育局 | 1231 | 2020-01-01 | 2020-03-01 | 教育领域
62 | 崖州区委 | 崖州区急救中心项目 | 崖州区城投公司 | 1230 | 2020-08-01 | 2021-06-01 | 医疗领域
63 | 崖州区委 | 三亚市公安局崖州分局值班备勤楼及配套设施项目 | 崖州区司法局 | 1221 | 2020-07-01 | 2021-06-01
64 | 崖州区委 | 崖州区部分学校游泳池 | 崖州区教育局 | 1220 | 2018-10-01 | 2020-08-01 | 教育领域
65 | 崖州区委 | 东关社区砖瓦厂小组基础设施改造工程 | 崖州区城投公司 | 1165 | 2020-06-01 | 2021-10-01 | 农村公共基础设施领域
66 | 崖州区委 | 崖州区长山幼儿园 | 崖州区城投公司 | 1162 | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 教育领域
67 | 崖州区委 | 崖州区南滨莲花池改造工程项目 | 崖州区城投公司 | 1105 | 2020-06-01 | 2020-12-01
68 | 崖州区委 | 崖州区三更村幼儿园 | 崖州区城投公司 | 1099 | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 教育领域
69 | 崖州区委 | 崖州区老年日间照料中心项目 | 崖州区政府 | 1058 | 2020-06-01 | 2021-02-01
70 | 崖州区委 | 崖州区梅山卫生院住院楼项目 | 崖州区 | 1000 | 2019-03-01 | 2020-12-01 | 医疗领域
71 | 崖州区委 | 崖州区梅山等4所小型消防站 | 崖州区城投公司 | 1000 | 2020-06-01 | 2020-12-01
72 | 崖州区委 | 崖州区救灾物资储备库项目 | 崖州区城投公司 | 1000 | 2020-06-01 | 2021-06-01
73 | 崖州区委 | 雅安村生活污水提升改造工程 | 崖州区城投公司 | 964 | 2020-06-01 | 2021-10-01 | 农村公共基础设施领域
74 | 崖州区委 | 三亚市崖州区北岭村、镇海村美丽乡村建设农村生活污水治理整改项目 | 崖州区住建局 | 942 | 2020-05-01 | 2021-02-01 | 农村公共基础设施领域
75 | 崖州区委 | 新建北岭幼儿园 | 崖州区教育局 | 855 | 2020-05-01 | 2020-08-01
76 | 崖州区委 | 三亚市崖州区三公里幼儿园项目 | 崖州区政府 | 770 | 2020-07-01 | 2021-12-01 | 教育领域
77 | 崖州区委 | 新建抱古幼儿园 | 崖州区教育局 | 709 | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 教育领域、农村公共基础设施领域
78 | 崖州区委 | 西园村排水沟工程项目 | 崖州区城投公司 | 687 | 2020-03-01 | 2020-09-01 | 农村公共基础设施领域
79 | 崖州区委 | 梅山等4所垃圾转运站新建污水处理项目 | 崖州区城投公司 | 680 | 2020-06-01 | 2020-10-01 | 农村公共基础设施领域
80 | 崖州区委 | 骑楼改造 | 崖州区旅文局 | 650 | 2020-08-01 | 2020-12-01
81 | 崖州区委 | 赤草幼儿园 | 崖州区教育局 | 531.24 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 教育领域
82 | 崖州区委 | 凤岭幼儿园 | 崖州区教育局 | 484.16 | 2017-11-01 | 2018-09-01 | 教育领域
83 | 崖州区委 | 崖州区雅安村委会及海棠村委会饮水安全巩固工程 | 崖州区海洋水务局 | 480 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 农村公共基础设施领域
84 | 崖州区委 | 南滨卫生院周转房 | 崖州区城投公司 | 460 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 住房保障领域、医疗领域
85 | 崖州区委 | 崖州区南滨医院门诊大楼装修工程 | 崖州区卫生健康委员会 | 443.34 | 2019-09-01 | 2020-05-01 | 医疗领域
86 | 崖州区委 | 梅山卫生院周转房 | 崖州区城投公司 | 430 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 住房保障领域、医疗领域
87 | 崖州区委 | 海棠村截洪沟工程项目 | 崖州区城投公司 | 421 | 2020-03-01 | 2020-09-01 | 农村公共基础设施领域
88 | 崖州区委 | 高山幼儿园（保利幼儿园） | 崖州区教育局 | 412.53 | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 教育领域
89 | 崖州区委 | 三亚市雅安村引水灌溉工程 | 崖州区海洋水务局 | 399 | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 农村公共基础设施领域
90 | 崖州区委 | 三亚市崖州区南山村街道改造示范段建设工程 | 崖州区住建局 | 396 | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 农村公共基础设施领域
91 | 崖州区委 | 四马幼儿园设备安装 | 崖州区教育局 | 370 | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 教育领域
92 | 崖州区委 | 三亚市北岭村乌岸干渠修复工程项目 | 崖州区海洋水务局 | 281 | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 扶贫领域、农村公共基础设施领域
93 | 崖州区委 | 深海科技城地块围挡标准化建设项目 | 崖州区项目推进服务中心 | 273.1 | 2020-03-01 | 2020-09-01
94 | 崖州区委 | 崖州区赤草种碑村至坟墓山至立村道路硬化项目 | 崖州区住建局 | 262 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 扶贫领域、农村公共基础设施领域
95 | 崖州区委 | 三亚市崖州区梅山大道南半幅排雨水管沟建设项目 | 崖州区住建局 | 249 | 2020-08-01 | 2020-12-01
96 | 崖州区委 | 三公里凤上教学点 | 崖州区教育局 | 230.8 | 2018-04-01 | 2018-09-01 | 教育领域
97 | 崖州区委 | 三亚市崖州区抱古村委会抱古三组排水沟改造项目 | 崖州区住建局 | 177 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 农村公共基础设施领域
98 | 崖州区委 | 关于崖州区225国道南山寺入口景观绿化工程项目项目的批复 | 崖州区项目推进服务中心 | 175 | 2019-06-01 | 2020-06-01
99 | 崖州区委 | 崖州湾大学城滨海公共教学科研平台围墙工程项目 | 三亚市崖州区项目推进服务中心 | 167.57 | 2020-01-01 | 2020-07-01 | 教育领域
100 | 崖州区委 | 崖州区中心幼儿园和凤岭幼儿园安装变压器 | 崖州区教育局 | 166.24 | 2019-06-01 | 2019-09-01 | 教育领域
101 | 崖州区委 | 三亚市崖州区城东村委会前广场改造工程项目 | 崖州区住建局 | 162 | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 农村公共基础设施领域
102 | 崖州区委 | 雅安小学综合楼 | 崖州区教育局 | 160 | 2016-09-01 | 2018-12-01 | 教育领域
103 | 崖州区委 | 大蛋小学综合楼 | 崖州区教育局 | 160 | 2016-09-01 | 2018-12-01 | 教育领域
104 | 崖州区委 | 大蛋幼儿园改造 | 崖州区教育局 | 150 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 教育领域
105 | 崖州区委 | 梅山幼儿园改造 | 崖州区教育局 | 150 | 2018-10-01 | 2019-02-01 | 教育领域
106 | 崖州区委 | 北岭村黑山羊基地路段道路扩建工程项目 | 崖州区住建局 | 139 | 2019-04-01 | 2020-05-01 | 农村公共基础设施领域
107 | 崖州区委 | 深海科技城YK-03-13-03地块（三站合一）红线范围内供电线路迁改工程 | 崖州区项目推进服务中心 | 133 | 2020-04-01 | 2020-12-01
108 | 崖州区委 | 三亚市崖州区东关居委会宣传栏道路改造工程 | 崖州区住建局 | 131 | 2019-11-01 | 2020-07-01
109 | 崖州区委 | 三亚市崖州区水南村委会主道路灯新建工程项目 | 崖州区住建局 | 124 | 2019-09-01 | 2020-05-01 | 农村公共基础设施领域
110 | 崖州区委 | 崖州区困难群众住房安全保障整改项目崖城片区 | 崖州区住建局 | 124 | 2019-12-01 | 2020-03-01 | 住房保障领域
111 | 崖州区委 | 三亚市崖州区疏港大路灯整治工程 | 崖州区住建局 | 114 | 2020-06-01 | 2020-07-01
112 | 崖州区委 | 三亚市崖州区保平村委会前新建广场工程项目 | 崖州区住建局 | 100 | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 农村公共基础设施领域
113 | 崖州区委 | 赤草四组至崖雅线道路硬板化工程 | 崖州区住建局 | 100 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 扶贫领域、农村公共基础设施领域
114 | 崖州区委 | 三亚市崖州区城西小城乐园道路硬化工程项目 | 崖州区住建局 | 99 | 2019-09-01 | 2020-05-01
115 | 崖州区委 | 崖保路（城西小学-崖城污水处理厂）段污水系统工程 | 崖州区住建局 | 95 | 2019-12-01 | 2020-05-01
116 | 崖州区委 | 崖州大道（政府门口至南滨路口）路灯改造升级工程 | 崖州区住建局 | 90 | 2018-09-01 | 2020-08-01
117 | 崖州区委 | 三亚市崖州区拱北新村新建路灯工程 | 崖州区住建局 | 90 | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 农村公共基础设施领域
118 | 崖州区委 | 崖州区困难群众住房安全保障整改项目梅山片区 | 崖州区住建局 | 89 | 2019-12-01 | 2020年 3月 | 住房保障领域
119 | 崖州区委 | 崖州区中心渔港新建理鱼区配套停车场项目 | 崖州区海洋水务局 | 81 | 2020-05-01 | 2020-06-01
120 | 崖州区委 | 西园二组文化室 | 崖州区教育局 | 78.96 | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 农村公共基础设施领域
121 | 崖州区委 | 崖州区困难群众住房安全保障整改项目北岭片区 | 崖州区住建局 | 73 | 2019-12-01 | 2020-03-01 | 住房保障领域
122 | 崖州区委 | 三亚市崖州区凤岭村委会前广场改造工程 | 崖州区住建局 | 63 | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 农村公共基础设施领域
123 | 崖州区委 | 崖州区大蛋三村路灯新建应急工程 | 崖州区住建局 | 49 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 农村公共基础设施领域
124 | 崖州区委 | 崖州区青林学校旁停车场及道路扩建工程 | 崖州区住建局 | 49 | 2020-05-01 | 2020-06-01
125 | 崖州区委 | 大蛋村委会临时办公室 | 崖州区大蛋村委会 | 42.31 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 农村公共基础设施领域
126 | 崖州区委 | 三亚市崖州区梅联警务室片区视频监控建设 | 崖州区委政法委 | 26 | 2020-01-01 | 2020-06-01
127 | 崖州区委 | 三亚市崖州区社区戒毒（康复）工作室装修 | 崖州区委政法委 | 16 | 2020-04-01 | 2020-07-01

## 吉阳
表6：吉阳区公共工程项目跟踪监督任务清单
1亿以上2个，区纪委日常监督，巡察、审计专项监督
序号 | 日常监督 责任部门 | 项目名称 | 业主（主体 责任）单位 | 总投资 （万元） | 计划开 工年月 | 计划竣 工年月 | 备注 | 环评情况
1 | 吉阳区纪委 | 吉阳区美丽乡村项目 | 吉阳区政府 | 78024 | 2017-11-01 | 2022-02-01 | 农村公共基础设施领域
2 | 吉阳区纪委 | 吉阳区坟墓搬迁安置工程--翻园村公墓项目 | 吉阳区民政局 | 26818 | 2020-02-01 | 2023-04-01
1亿以下359个，区委、各业主单位日常监督
序号 | 日常监督 责任部门 | 项目名称 | 业主（主体 责任）单位 | 总投资 （万元） | 计划开 工年月 | 计划竣 工年月 | 备注
1 | 吉阳区委 | 吉阳区商品街大道商铺外墙立面改造工程 | 吉阳区住建局 | 8500 | 2019-07-01 | 2021-04-01
2 | 吉阳区委 | 海罗小学扩建 | 吉阳区教育局 | 8000 | 2020-11-01 | 2022-12-01 | 教育领域
3 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区吉阳大道（新村社区段）街区外立面改造工程项目 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 5597.6 | 2020年07月 | 2021年04月
4 | 吉阳区委 | 大东海海岸区域综合整治工程 | 吉阳区住建局 | 5000 | 2020-02-01 | 2020-09-01
5 | 吉阳区委 | 临春小学 | 吉阳区教育局 | 5000 | 2020-11-01 | 2022-12-01 | 教育领域
6 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳湿地公园 | 三亚市吉阳区海洋水务局 | 4300 | 2019年03月 | 2020年03月
7 | 吉阳区委 | 服务综合办公楼 | 三亚市吉阳区红沙社区居民委员会 | 2800 | 2008年06月 | 2010年09月 | 农村公共基础设施领域
8 | 吉阳区委 | 三亚市荔枝沟中学教学楼建设工程项目 | 三亚市吉阳区教育局 | 2600 | / | / | 教育领域
9 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区河东社区卫生服务中心门诊综合楼项目 | 吉阳区卫健委 | 2265 | 2020年3月 | 2021年4月 | 医疗领域
10 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区南新小学教学楼项目 | 三亚市吉阳区教育局 | 1986.78 | 2019年12月 | 2020年09月 | 教育领域
11 | 吉阳区委 | 安罗幼儿园建设 | 吉阳区教育局 | 1986 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 教育领域
12 | 吉阳区委 | 两河两岸亲水平台改造项目（新风桥至三亚大桥段） | 吉阳区绿地所 | 1822 | 2019-12-01 | 2020-06-01
13 | 吉阳区委 | 吉阳区港门村电缆入地改造工程 | 吉阳区住建局 | 1777 | 2020-03-01 | 2021-10-01
14 | 吉阳区委 | 吉阳区商品街区电缆入地及柱上变压器改造工程 | 吉阳区住建局 | 1772 | 2020-03-01 | 2021-10-01
15 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区田独卫生院综合楼改扩建工程项目 | 三亚市吉阳区卫生健康委员会 | 1691.5 | 2019年10月 | 2020年8月 | 医疗领域
16 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区大茅村裸露公路整治工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 1600 | 2020年06月 | 2021年04月 | 农村公共基础设施领域
17 | 吉阳区委 | 南新小学教学楼建设项目 | 吉阳区教育局 | 1526 | 2019-07-01 | 2020-09-01 | 教育领域
18 | 吉阳区委 | 2020年公厕改造工程 | 三亚市吉阳区环卫所 | 1486 | 2020年06月 | 2020年10月
19 | 吉阳区委 | 吉阳区老旧厕所修缮工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 1365.63 | 2020年09月 | 2020年12月
20 | 吉阳区委 | 三亚市武警三亚支队教导队训练基地道路修建工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 1300 | 2020年08月 | 2021年01月
21 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区荔枝沟卫生院医技住院综合楼项目 | 三亚市吉阳区荔枝沟卫生院 | 1150 | 2020年8月 | 2021年10月 | 医疗领域
22 | 吉阳区委 | 荔枝沟中学宿舍楼项目 | 吉阳区教育局 | 1000 | 2019-08-01 | 2020-09-01 | 教育领域
23 | 吉阳区委 | 吉阳区厕所革命新建工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 970 | 2020年05月 | 2020年11月 | 农村公共基础设施领域
24 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区六盘村农村安全饮水工程 | 三亚市吉阳区海洋水务局 | 958.05 | 2018年05月 | 2018年11月 | 农村公共基础设施领域
25 | 吉阳区委 | 吉阳区戒毒所至科技园路道路改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 735 | 2020年08月 | 2021年01月
26 | 吉阳区委 | 2020年公厕新建工程 | 三亚市吉阳区环卫所 | 680 | 2020年07月 | 2020年10月
27 | 吉阳区委 | 吉阳区商品街社区、吉阳区应急管理局物质储备仓库简易喷淋系统 | 三亚市吉阳区应急管理局 | 678.12 | 2020年07月 | 2020年11月
28 | 吉阳区委 | 吉阳区“雪亮工程”示范项目 | 中共三亚市吉阳区委政法委员会 | 628.85 | 2019年12月 | 2020年12月
29 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区（区管）水库可视化水雨情工程建设项目 | 三亚市吉阳区海洋水务局 | 619 | 2019年07月 | 2019年10月
30 | 吉阳区委 | 三亚同心家园五期社区健康服务中心修改建项目 | 三亚市吉阳区卫生健康委员会 | 580.24 | 2019年8月 | 2019年12月
31 | 吉阳区委 | 悦澜湾幼儿园 | 吉阳区教育局 | 500 | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 教育领域
32 | 吉阳区委 | 一山湖幼儿园 | 吉阳区教育局 | 500 | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 教育领域
33 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心项目 | 三亚市吉阳区民政局 | 495 | 2020年06月 | 2020年08月
34 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区博后村荷塘、哎呷湖治理工程项目 | 三亚市吉阳区生态环境局 | 480 | 2019年11月 | 2020年02月 | 农村公共基础设施领域
35 | 吉阳区委 | 吉阳区博后村支路道路改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 462 | 2020年04月 | 2020年11月 | 农村公共基础设施领域
36 | 吉阳区委 | 田独卫生院（卫生健康服务中心） | 三亚市吉阳区卫生健康委员会 | 456.57 | 2019年08月 | 2020年2月 | 医疗领域
37 | 吉阳区委 | 三亚市高新产业园区B6-1地块项目范围内某部队10KV高压线路迁改工程 | 三亚市吉阳区吉阳区项目推进服务中心 | 400 | 2020年5月 | 2020年9月
38 | 吉阳区委 | 吉阳区南新农场连队作业区域改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 399 | 2019年12月 | 2020年08月
39 | 吉阳区委 | 安罗村路灯亮化工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 399 | 2019年11月 | 2020年07月 | 农村公共基础设施领域
40 | 吉阳区委 | 吉阳区东岸幼儿园室内装修及室外配套设施建设工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 397 | / | / | 教育领域
41 | 吉阳区委 | 吉阳区御府幼儿园室内装修及室外配套设施建设工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 395 | / | / | 教育领域
42 | 吉阳区委 | 吉阳区高知幼儿园室内装修及室外配套设施改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 395 | / | / | 教育领域
43 | 吉阳区委 | 吉阳区龙坡村裸露地块及雨污排水（七巷、八巷）整治工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 393.5 | 2019年07月 | 2019年10月 | 农村公共基础设施领域
44 | 吉阳区委 | 落笔村半岭村六小组村道改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 393 | 2018年08月 | 2018年10月 | 农村公共基础设施领域
45 | 吉阳区委 | 吉阳区博后村红光小组提升泵站污水管道工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 391 | 2020年06月 | 2020年10月 | 农村公共基础设施领域
46 | 吉阳区委 | 吉阳区铁路幼儿园室内装修及室外配套设施建设工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 390 | / | / | 教育领域
47 | 吉阳区委 | 迎宾路南新二队臭水沟污染治理工程项目 | 三亚市吉阳区生态环境局 | 382 | 2019年09月 | 2019年11月
48 | 吉阳区委 | 大茅村党群服务中心升级改造工程 | 三亚市吉阳区民政局 | 381.65 | 2019年11月 | 2020年02月 | 农村公共基础设施领域
49 | 吉阳区委 | 同心家园二十九期幼儿园室内装修及室外配套设施建设工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 380 | / | / | 教育领域
50 | 吉阳区委 | 冬休检查安游路、小东海路环境综合整治改造项目 | 三亚市吉阳区园林绿地所 | 378.82 | 2020年07月 | 2020年09月
51 | 吉阳区委 | 临春河路护栏木栈道改造项目 | 三亚市吉阳区园林绿地所 | 367.42 | / | /
52 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区小型水库配套设施工程 | 三亚市吉阳区海洋水务局 | 367 | 2019年06月 | 2019年08月
53 | 吉阳区委 | 月川临时市场疏导点工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 366.3 | 2020年06月 | 2020年07月
54 | 吉阳区委 | 三亚市第二小学校园文化建设项目 | 三亚市吉阳区教育局 | 360 | 2020年06月 | 2020年09月 | 教育领域
55 | 吉阳区委 | 六盘主干道路改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 360 | 2018年12月 | 2020年08 (计划)月
56 | 吉阳区委 | 吉阳区六盘村入村主路延伸段及两侧提升改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 360 | 2020年08月 | 2020年12月 | 农村公共基础设施领域
57 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区干沟小学综合楼建设工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 350 | / | / | 教育领域
58 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区博后党群服务中心B栋项目 | 三亚市吉阳区民政局 | 350 | 2020年06月 | 2020年12月 | 农村公共基础设施领域
59 | 吉阳区委 | 重新修建三亚西沙海战红沙烈士陵园和周边配套设施修建工程 | 三亚市吉阳区退役军人事务局 | 340.77 | 2020年03月 | 2020年07月
60 | 吉阳区委 | 吉阳区商品街社区对外经济发展小区改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 330 | 2020年06月 | 2020年10月
61 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区同心家园一期幼儿园装修及室外配套工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 330 | 2019年11月 | 2020年01月 | 教育领域
62 | 吉阳区委 | 月川社区卫生健康服务中心 | 三亚市吉阳区卫生健康委员会 | 330 | 2020年04月 | 2020年08月 | 医疗领域
63 | 吉阳区委 | 东岸社区卫生健康服务站 | 三亚市吉阳区卫生健康委员会 | 330 | 2020年02月 | 2020年05月 | 医疗领域
64 | 吉阳区委 | 下洋田河东管委会小区改造项目 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 330 | 2019年10月 | 2020年07月
65 | 吉阳区委 | 下洋田第二片区棚户改造项目变压器迁改工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 319.2 | 2019年11月 | 2020年01月
66 | 吉阳区委 | 吉阳区2019年公厕建设工程项目 | 三亚市吉阳区环卫所 | 312 | 2020年02月 | 2020.08
67 | 吉阳区委 | 临春社区三组池塘水体治理工程项目 | 三亚市吉阳区生态环境局 | 300 | 2020年01月 | 2020年03月
68 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区中小学校园路灯照明工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 300 | 2020年03月 | 2020年07月 | 教育领域
69 | 吉阳区委 | 吉阳区同心家园十期幼儿园室内装修及配套工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 300 | 2019年07月 | 2019年09月 | 教育领域
70 | 吉阳区委 | 迎宾路绿化彩化工程 | 三亚市吉阳区园林绿地所 | 300 | 2018年11月 | 2019年1月
71 | 吉阳区委 | 大茅至保亭海榆中线绿化彩化提升工程 | 三亚市吉阳区园林绿地所 | 300 | 2018年11月 | 2019年1月
72 | 吉阳区委 | 南新居二队道路改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 300 | 2020年06月 | 2020年09月
73 | 吉阳区委 | 三亚市高新技术产业园党群服务中心项目 | 三亚市吉阳区民政局 | 293 | 2020年04月 | 2020年07月
74 | 吉阳区委 | 吉阳区鹿回头幼儿园室内装修及室外配套设施建设工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 287 | / | / | 教育领域
75 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区同心家园八期幼儿园装修及室外配套工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 285 | 2019年1月 | 2020年01月 | 教育领域
76 | 吉阳区委 | 吉阳区荔枝沟社区一组、六组及周边道路排水改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 280 | 2019年12月 | 2020年07月 | 农村公共基础设施领域
77 | 吉阳区委 | 六盘村南区红色二组污水管改造及北区亮化工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 280 | 2020年06月 | 2020年11月 | 农村公共基础设施领域
78 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区安罗村党员群众服务中心建设工程项目 | 三亚市吉阳区民政局 | 275 | 2019年06月 | 2019年11月 | 农村公共基础设施领域
79 | 吉阳区委 | 吉阳区辖区农村四类重点对象及困难户住房“五个直观”整改应急工程（二期） | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 270 | 2020年06月 | 2020年12月 | 农村公共基础设施领域
80 | 吉阳区委 | 2019年体育设施建设项目 | 三亚市吉阳区旅游和文化广电体育局 | 270 | 2019年09月 | 2019年12月
81 | 吉阳区委 | 吉阳区人民武装部驻地（原榆红村龙虎园）改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 270 | 2020年03月 | 2020年04月
82 | 吉阳区委 | 吉阳区港门村社区人民银行宿舍小区改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 250 | 2020年06月 | 2020年10月 | 住房保障领域
83 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区南丁中村河道清淤整治工程项目 | 三亚市吉阳区生态环境局 | 250 | 2019年10月 | 2020年02月 | 农村公共基础设施领域
84 | 吉阳区委 | 荔枝沟原政府宿舍小区改造项目 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 250 | 2019年12月 | 2020年08月 | 住房保障领域
85 | 吉阳区委 | 港门村社区原粮所宿舍小区改造项目 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 250 | 2020年04月 | 2020年08月 | 住房保障领域
86 | 吉阳区委 | 丰兴隆公园木栈道修缮工程项目 | 三亚市吉阳区园林绿地所 | 248.24 | / | /
87 | 吉阳区委 | 吉阳区罗蓬农村公路波形护栏安装工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 245 | 2020年03月 | 2020年06月 | 农村公共基础设施领域
88 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区小型水库启闭机及管护房配电线路安装工程建设项目 | 三亚市吉阳区海洋水务局 | 244 | 2020年03月 | 2020年07月
89 | 吉阳区委 | 2019年文体活动室 | 三亚市吉阳区旅游和文化广电体育局 | 239.6 | 2019年08月 | 未完工
90 | 吉阳区委 | 榆红村(响土一组、庙仔村、榆林潭、包件村6组7组、槟榔8组等）路灯安装工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 238 | 2018年12月 | 2019年02月 | 农村公共基础设施领域
91 | 吉阳区委 | 三亚市党群服务中心 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 230 | 2020年04月 | 2020年06月
92 | 吉阳区委 | 博后糖丰小组（九曲路段）道路改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 230 | 2020年08月 | 2020年10月 | 农村公共基础设施领域
93 | 吉阳区委 | 吉阳区大茅村（上下塘小组、上新小组）道路改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 212.2 | 2019年07月 | 2019年09月 | 农村公共基础设施领域
94 | 吉阳区委 | 吉阳区落笔村村道支路及五组机耕路改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 204.1 | 2019年07月 | 2019年09月 | 农村公共基础设施领域
95 | 吉阳区委 | 吉阳区大茅村上半岭小组过水涵改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 202.2 | 2019年07月 | 2019年09月 | 农村公共基础设施领域
96 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区田独村二组田间公路排渠工程 | 三亚市吉阳区农业农村局 | 200 | 2019年05月 | 2019年09月 | 农村公共基础设施领域
97 | 吉阳区委 | 三亚市逸夫中学围墙改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 200 | 2020年06月 | 2020年08月 | 教育领域
98 | 吉阳区委 | 三亚市月川小学教学楼改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 200 | 2019年1月 | 2020年01月 | 教育领域
99 | 吉阳区委 | 吉阳区商品街港门村片区弱电光缆下地整治项目 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 200 | 2020年11月 | 2021年11月
100 | 吉阳区委 | 大茅村户户通道路改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 200 | 2020年08月 | 2020年10月 | 农村公共基础设施领域
101 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳武装部（原龙虎园）装修改造工程 | 三亚市吉阳区民政局 | 199.81 | 2019年01月 | 2019年12月
102 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区六盘小学运动场改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 199.35 | 2018年08月 | 2018年09月 | 教育领域
103 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区干沟村委会基础设施建设工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 199 | 2019年01月 | 2020年09月 | 农村公共基础设施领域
104 | 吉阳区委 | 中廖美丽乡村中和至朝南村农户厨房及厕所改造工程 | 中共三亚市吉阳区委办公室 | 193.73 | 2018年01月 | 2018年3月 | 农村公共基础设施领域
105 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区临春村腊尾山塘水库黑臭污水治理工程 | 三亚市吉阳区海洋水务局 | 192.07 | 2016年11月 | 2017年02月 | 农村公共基础设施领域
106 | 吉阳区委 | 第五幼儿园二次装修工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 192 | 2019年08月 | 2019年1月 | 教育领域
107 | 吉阳区委 | 吉阳区政府办公区域雨污分流改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 191.3 | 2019年04月 | 2019年06月
108 | 吉阳区委 | 荔枝沟市仔村配套10KV线路新建工程 | 三亚市吉阳区综合行政执法局 | 190.86 | 2018年08月 | 2018年11月
109 | 吉阳区委 | 三亚市逸夫中学景观改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 190 | 2019年09月 | 2019年1月 | 教育领域
110 | 吉阳区委 | 三亚市第二幼儿园校园规范化建设项目 | 三亚市吉阳区教育局 | 190 | 2020年04月 | 2020年06月 | 教育领域
111 | 吉阳区委 | 吉阳中心幼儿园大门及泄洪管道工程项目 | 三亚市吉阳区教育局 | 189 | / | / | 教育领域
112 | 吉阳区委 | 罗蓬村道路亮化工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 188.6 | 2019年06月 | 2019年08月 | 农村公共基础设施领域
113 | 吉阳区委 | 吉阳区田独村组路灯（一二四组）安装工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 184 | 2019年06月 | 2019年08月 | 农村公共基础设施领域
114 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区南新医院血液净化分中心、急救站项目 | 三亚市吉阳区南新医院 | 181.79 | 2020年06月 | 2020年08月 | 医疗领域
115 | 吉阳区委 | 吉阳区干休所道路改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 179.5 | 2018年06月 | 2018年12月
116 | 吉阳区委 | 鲁迅中学侧后山边坡支护项目 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 177.6 | 2019年11月 | 2020年01月
117 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区吉阳小学预制型塑胶跑道、足球场改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 175 | 2019年07月 | 2019年09月 | 教育领域
118 | 吉阳区委 | 吉阳区中廖村黄土裸露道路改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 171.7 | 2020年03月 | 2020年04月 | 农村公共基础设施领域
119 | 吉阳区委 | 吉阳区东岸临时农贸市场及配套工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 171 | 2019年07月 | 2019年09月
120 | 吉阳区委 | 吉阳区农村公路（红花村至南新农场段）波形护栏安装工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 169.8 | 2019年12月 | 2020年06月 | 农村公共基础设施领域
121 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区安罗村党群服务中心升级改造工程 | 三亚市吉阳区民政局 | 166.09 | 2019年11月 | 2020年01月 | 农村公共基础设施领域
122 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区草蓬水库放水涵闸门改造工程 | 三亚市吉阳区海洋水务局 | 166.01 | 2019年06月 | 2019年09月
123 | 吉阳区委 | 红沙社区道路修复改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 162 | 2019年11月 | 2020年01月
124 | 吉阳区委 | 中廖美丽乡村中和村民居外立面改造工程 | 中共三亚市吉阳区委办公室 | 160.76 | 2016年08月 | 2016年12月 | 农村公共基础设施领域
125 | 吉阳区委 | 三亚技师学院综合楼一楼建设消防体验馆项目 | 三亚市消防支队吉阳区大队 | 160 | 2019年09月 | 2020年05月 | 教育领域
126 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区颂和水库放水涵闸门改造工程 | 三亚市吉阳区海洋水务局 | 158 | 2018年07月 | 2018年09月
127 | 吉阳区委 | 红郊内园村一、二小组污水管网安装工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 154 | 2019年10月 | 2020年06月 | 农村公共基础设施领域
128 | 吉阳区委 | 凤凰路中间隔离带（海螺到下洋田段）改造项目 | 三亚市吉阳区园林绿地所 | 152.13 | / | /
129 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区渣平水库放水涵闸门改造工程建设项目 | 三亚市吉阳区海洋水务局 | 151 | 2019年07月 | 2019年10月
130 | 吉阳区委 | 荔枝沟中学教学楼加层及连廊工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 150 | 2020年08月 | 2020年10月 | 教育领域
131 | 吉阳区委 | 三亚市逸夫中学学生宿舍室外改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 150 | 2019年11月 | 2019年12月 | 教育领域
132 | 吉阳区委 | 三亚市第二幼儿园局部院落改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 150 | 2019年12月 | 2020年02月 | 教育领域
133 | 吉阳区委 | 吉阳区经济场道路改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 150 | 2020年03月 | 2020年04月
134 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区新红村委会办公楼装修改造工程项目 | 三亚市吉阳区民政局 | 150 | 2020年03月 | 2020年04月
135 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区鹿回头体育公园工程项目 | 三亚市吉阳区旅游和文化广电体育局 | 149.8 | 2020年04月 | 2020年08月
136 | 吉阳区委 | 荔枝沟卫生健康服务中心 | 三亚市吉阳区卫生健康委员会 | 148.12 | 2019年06月 | 2019年10月
137 | 吉阳区委 | 榆红村路灯亮化工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 144.6 | 2019年11月 | 2020年06月 | 农村公共基础设施领域
138 | 吉阳区委 | 榆红村响土一、二组道路改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 142 | 2018年06月 | 2018年08月 | 农村公共基础设施领域
139 | 吉阳区委 | 吉阳区商品街社区自来水管网改造项目 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 141.4 | 2018年07月 | 2018年10月
140 | 吉阳区委 | 三亚有轨电车火车站铁路派出所改建工程 | 三亚市吉阳区吉阳区项目推进服务中心 | 140 | 2019年4月 | 2019年5月
141 | 吉阳区委 | 三亚有轨电车站前广场公厕及垃圾转运站临建工程 | 三亚市吉阳区吉阳区项目推进服务中心 | 140 | 2018年12月 | /
142 | 吉阳区委 | 三亚市迎宾路西段控规（荔枝沟片区）LZG5-2-2和LZG5-2-8地块内电缆迁移工程 | 三亚市吉阳区吉阳区项目推进服务中心 | 140 | 2020年4月 | 2020年7月
143 | 吉阳区委 | 吉阳区安罗村挡土墙工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 135 | 2020年05月 | 2020年07月 | 农村公共基础设施领域
144 | 吉阳区委 | 吉阳中心幼儿园绿化及景观工程项目 | 三亚市吉阳区教育局 | 132 | / | / | 教育领域
145 | 吉阳区委 | 吉阳区新村社区（乌石、新村、荒园）道路改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 130.6 | 2018年07月 | 2018年09月
146 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区月川小学预制型塑胶跑道、足球场改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 130 | 2019年07月 | 2019年09月 | 教育领域
147 | 吉阳区委 | 三横路荔枝沟段涉及琼大幼儿园消防水池、泵房等恢复工程 | 三亚市吉阳区吉阳区项目推进服务中心 | 130 | 2018年7月 | 2019年5月
148 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区新村社区乌石一组道路改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 130 | 2019年12月 | 2020年07月
149 | 吉阳区委 | 吉阳区田独村兵田道路改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 126 | 2020年04月 | 2020年06月 | 农村公共基础设施领域
150 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区安罗村东海田洋道路 | 三亚市吉阳区农业农村局 | 125 | 2019年08月 | / | 农村公共基础设施领域
151 | 吉阳区委 | 落笔村黄土裸露混凝土硬板化建设工程 | 三亚市吉阳区落笔村委会 | 122.99 | 2019年12月 | 2020年1月 | 农村公共基础设施领域
152 | 吉阳区委 | 东岸湿地公园周边裸露土地平整及绿网覆盖工程项目 | 三亚市吉阳区生态环境局 | 121.8 | 2019年07月 | 2019年09月
153 | 吉阳区委 | 吉阳区榆红村裸露地块停车场改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 117.2 | 2019年09月 | 2020年01月 | 农村公共基础设施领域
154 | 吉阳区委 | 临春棚户区改造项目安置区用地范围内电力设施迁改工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 110.9 | 2019年07月 | 2019年08月
155 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区红花排沟清淤清障工程 | 三亚市吉阳区农业农村局 | 110 | 2019年08月 | 2019年11月 | 农村公共基础设施领域
156 | 吉阳区委 | 三横路抱坡段项目涉及富斯公司厂房拆除、围墙恢复等工程 | 三亚市吉阳区吉阳区项目推进服务中心 | 110 | 2018年7月 | 2018年10月
157 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区南丁村卫生室工程项目 | 三亚市吉阳区卫生健康委员会 | 108.83 | 2019年10月 | 2020年5月 | 农村公共基础设施领域、医疗领域
158 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区大茅村上塘村上岭过水桥挡墙工程建设项目 | 三亚市吉阳区海洋水务局 | 108.4 | 2020年04月 | 2020年07月 | 农村公共基础设施领域
159 | 吉阳区委 | 鹿回头等3个（居）村委会及东岸假日小区党员群众活动中心规范化建设工程 | 三亚市吉阳区民政局 | 107.85 | 2019年05月 | 2019年07月 | 农村公共基础设施领域
160 | 吉阳区委 | 三亚中铁置业广场党群服务中心 | 三亚市吉阳区民政局 | 107.09 | 2019年11月 | 2019年12月
161 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区大茅村双本水库排水沟修建工程建设项目 | 三亚市吉阳区海洋水务局 | 102.7 | 2020年01月 | 2020年05月 | 农村公共基础设施领域
162 | 吉阳区委 | 中廖朝南村黎族特色村寨工程项目（第二标段） | 中共三亚市吉阳区委办公室 | 100.07 | 2016年08月 | 2016年10月 | 农村公共基础设施领域
163 | 吉阳区委 | 三亚市东河生态修复工程（溪泽三桥-东环高铁段）项目涉及10kv线路及变压器的迁改工程 | 三亚市吉阳区吉阳区项目推进服务中心 | 100 | 2018年11月 | 2018年12月 |  | 已办
164 | 吉阳区委 | 海南亚龙木业有限责任公司围墙建设工程 | 三亚市吉阳区吉阳区项目推进服务中心 | 100 | 2019年11月 | /
165 | 吉阳区委 | 吉阳区政府宿舍小区改造项目 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 100 | 2020年04月 | 2020年08月 | 住房保障领域
166 | 吉阳区委 | 博后村卫生室 | 三亚市吉阳区卫生健康委员会 | 97.85 | 2019年12月 | 2020年03月 | 农村公共基础设施领域、医疗领域
167 | 吉阳区委 | 大东海旅游区党群服务中心装修、服务项目工程 | 三亚市吉阳区民政局 | 97.57 | 2019年08月 | 2019年09月
168 | 吉阳区委 | 吉阳区新村排水沟（乌石二路、下新村中路）改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 97.2 | 2019年07月 | 2019年09月 | 农村公共基础设施领域
169 | 吉阳区委 | 榆红村兰花基地方向道路改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 96.5 | 2018年07月 | 2018年08月 | 农村公共基础设施领域
170 | 吉阳区委 | 河东社区卫生健康服务中心 | 三亚市吉阳区卫生健康委员会 | 96.43 | 2019年06月 | 2019年10月 | 医疗领域
171 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区六盘小学旧教学楼拆除及围墙、校门改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 91.36 | 2018年08月 | 2018年09月 | 教育领域
172 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区海罗村委会排洪渠挡墙修建工程 | 三亚市吉阳区海洋水务局 | 90.61 | 2020年07月 | 2020年10月 | 农村公共基础设施领域
173 | 吉阳区委 | 中廖美丽乡村朝南村民居庭院改造项目工程 | 中共三亚市吉阳区委办公室 | 90.56 | 2017年08月 | 2017年10月 | 农村公共基础设施领域
174 | 吉阳区委 | 红沙税务分局装修改成工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 90 | 2020年06月 | 2020年08月
175 | 吉阳区委 | 新红村委会扩建装修工程 | 三亚市吉阳区新红村委会 | 88.5 | 2019年11月 | 2020年04月 | 农村公共基础设施领域
176 | 吉阳区委 | 吉阳区政府行政办公大楼改造工程 | 三亚市吉阳区人民政府办公室 | 88.12 | 2016年03月 | 2016年04月
177 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区颂和水库溢洪道挡土墙及干渠疏浚、修复工程 | 三亚市吉阳区海洋水务局 | 88.11 | 2020年06月 | 2020年08月
178 | 吉阳区委 | 榆红村卫生室 | 三亚市吉阳区卫生健康委员会 | 88 | 2019年06月 | 2019年10月 | 农村公共基础设施领域、医疗领域
179 | 吉阳区委 | 吉阳区食堂改造和装修工程 | 三亚市吉阳区人民政府办公室 | 86.35 | 2016年09月 | 2016年11月
180 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区新坡村截水渠修建2期工程建设项目 | 三亚市吉阳区海洋水务局 | 84 | 2019年05月 | 2019年07月 | 农村公共基础设施领域
181 | 吉阳区委 | 荔枝沟路与戒毒所北侧道路硬化工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 83 | 2020年06月 | 2020年10月
182 | 吉阳区委 | 三亚市第五中学运动场改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 81 | 2019年01月 | 2019年02月 | 教育领域
183 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区中廖村卫生健康服务室工程项目 | 三亚市吉阳区卫生健康委员会 | 80.28 | 2019年06月 | 2019年12月 | 农村公共基础设施领域、医疗领域
184 | 吉阳区委 | 三亚有轨电车火车站铁皮食堂改建工程 | 三亚市吉阳区吉阳区项目推进服务中心 | 80 | / | /
185 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区红花村卫生室工程项目 | 三亚市吉阳区卫生健康委员会 | 78.77 | 2019年08月 | 2019年10月 | 农村公共基础设施领域、医疗领域
186 | 吉阳区委 | 吉阳区红沙社区候鸟人才服务中心设计制作项目 | 三亚市吉阳区民政局 | 78.73 | 2020年01月 | 2020年02月
187 | 吉阳区委 | 榆红村委会第七小组村民文化室工程 | 三亚市吉阳区民政局 | 78.51 | 2017年08月 | 2017年11月 | 农村公共基础设施领域
188 | 吉阳区委 | 榆红村第七小组文化室室外工程 | 三亚市吉阳区民政局 | 78.03 | 2017年08月 | 2017年11月 | 农村公共基础设施领域
189 | 吉阳区委 | 落笔村中园村二小组村道改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 77.3 | 2018年06月 | 2018年08月 | 农村公共基础设施领域
190 | 吉阳区委 | 三亚市第二小学运动场改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 76 | 2019年01月 | 2019年02月 | 教育领域
191 | 吉阳区委 | 吉阳区信访中心工程 | 三亚市吉阳区人民政府办公室 | 74.92 | 2016年09月 | 2016年11月
192 | 吉阳区委 | 海南山东商会三亚分会党群服务中心 | 三亚市吉阳区民政局 | 72.88 | 2019年07月 | 2019年08月
193 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区落笔村委会标准化建设工程 | 三亚市吉阳区民政局 | 69.2226 | 2017月 | 2017月 | 农村公共基础设施领域
194 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区大茅小学运动场改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 68 | 2019年01月 | 2019年02月 | 教育领域
195 | 吉阳区委 | 月川棚户区改造项目范围内变压器迁改工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 67.5 | 2018年11月 | 2019年01月
196 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区南新医院医疗污水处理工程 | 三亚市吉阳区南新医院 | 66.28 | 2019年07月 | 2019年11月 | 医疗领域
197 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区响土水库放水涵闸门改造工程建设项目 | 三亚市吉阳区海洋水务局 | 65.65 | 2019年12月 | 2020年01月
198 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区海罗村委会标准化建设工程 | 三亚市吉阳区民政局 | 62.68 | 2017年05月 | 2017年06月 | 农村公共基础设施领域
199 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳镇田独村一、二组饮水安全工程 | 三亚市吉阳区海洋水务局 | 60 | 2014年10月 | 2015年02月 | 农村公共基础设施领域
200 | 吉阳区委 | 落笔村七组道路改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 59.9 | 2018年07月 | 2018年08月 | 农村公共基础设施领域
201 | 吉阳区委 | 吉阳区新村社区山营村小组道路改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 58.4 | 2018年07月 | 2018年09月 | 农村公共基础设施领域
202 | 吉阳区委 | 南新第三作业区卫生健康服务室 | 三亚市吉阳区卫生健康委员会 | 53.56 | 2019年07月 | 2019年10月 | 医疗领域
203 | 吉阳区委 | 吉阳区政府办公区仓库改造工程 | 三亚市吉阳区人民政府办公室 | 53.31 | 2018年09月 | 2018年12月
204 | 吉阳区委 | 吉阳区中廖村泵房改造建设工程 | 三亚市吉阳区海洋水务局 | 49.96 | 2020年05月 | 2020年08月 | 农村公共基础设施领域
205 | 吉阳区委 | 荔枝沟老电影院地块围墙工程 | 三亚市吉阳区吉阳区项目推进服务中心 | 49.9 | 2019年5月 | 2019年8月
206 | 吉阳区委 | 红土坎支路道路路灯亮化工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 49.5 | 2019年06月 | 2019年07月 | 农村公共基础设施领域
207 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区南新医院升级检验科建成P2实验室项目 | 三亚市吉阳区南新医院 | 49.11 | 2019年11月 | 2019年12月 | 医疗领域
208 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区罗蓬小学运动场改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 49 | 2018年08月 | 2018年09月 | 教育领域
209 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区红沙小学运动场改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 49 | 2018年08月 | 2018年09月 | 教育领域
210 | 吉阳区委 | 鹿回头社区围墙（国宾馆周边拆迁区域）应急工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 49 | 2020年04月 | 2020年05月
211 | 吉阳区委 | 月川居委会临时办公室装修工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 48.9 | 2019年09月 | 2019年11月
212 | 吉阳区委 | 吉阳区河东小学运动场改造工程项目 | 三亚市吉阳区教育局 | 48 | 2019年07月 | 2019年08月 | 教育领域
213 | 吉阳区委 | 荔枝沟中学食堂改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 48 | 2020年03月 | 2020年04月 | 教育领域
214 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区新村社区标准化建设项目工程 | 三亚市吉阳区民政局 | 47.9 | 2017年04月 | 2017年06月 | 农村公共基础设施领域
215 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区田独小学运动场改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 47.86 | 2018年08月 | 2018年09月 | 教育领域
216 | 吉阳区委 | 吉阳区政府办公大楼卫生间改造工程 | 三亚市吉阳区人民政府办公室 | 46.92 | 2017年10月 | 2017年11月
217 | 吉阳区委 | 修建（恢复）兰花基地内警备区用地设施工程 | 三亚市吉阳区农业农村局 | 46.8 | 2019年11月 | 2019年12月
218 | 吉阳区委 | 吉阳区政府大院及职工宿舍小区路灯更换维修改造工程 | 三亚市吉阳区人民政府办公室 | 46.76 | 2017年06月 | 2017年07月
219 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区红土坎村委会标准化建设项目工程 | 三亚市吉阳区民政局 | 46.57 | 2017年04月 | 2017年05月 | 农村公共基础设施领域
220 | 吉阳区委 | 三亚市第三幼儿园室内PVC地板铺设工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 46 | 2019年08月 | 2019年09月 | 教育领域
221 | 吉阳区委 | 吉阳区红郊小学运动场改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 46 | 2019年07月 | 2019年08月 | 教育领域
222 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区新村社区下新村篮球场建设工程 | 三亚市吉阳区旅游和文化广电体育局 | 45.9 | 2019年04月 | 2020年06月 | 农村公共基础设施领域
223 | 吉阳区委 | 吉阳区红光小学厕所及营养室改造工程（重新立项） | 三亚市吉阳区教育局 | 45 | 2019年09月 | 2019年1月 | 教育领域
224 | 吉阳区委 | 吉阳区落笔村裸露道路改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 45 | 2020年03月 | 2020年05月 | 农村公共基础设施领域
225 | 吉阳区委 | 中棉所外环道路硬板化工程 | 中共三亚市吉阳区委办公室 | 44.56 | 2016年08月 | 2016年10月
226 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区榆红村委会标准化建设工程 | 三亚市吉阳区民政局 | 44.3013 | 2017年04月 | 2017年06月 | 农村公共基础设施领域
227 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区南新小学运动场改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 44 | 2018年08月 | 2018年09月 | 教育领域
228 | 吉阳区委 | 吉阳区信访中心新增加工程 | 三亚市吉阳区人民政府办公室 | 43.93 | 2015年12月 | 2016年02月
229 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区亚龙溪排沟疏浚工程建设项目 | 三亚市吉阳区海洋水务局 | 43.91 | 2019年12月 | 2020年01月
230 | 吉阳区委 | 吉阳区鹿回头社区新建篮球场工程 | 三亚市吉阳区旅游和文化广电体育局 | 42.9 | 2019年10月 | 2020年01月
231 | 吉阳区委 | 南新第一作业区卫生健康服务室 | 三亚市吉阳区卫生健康委员会 | 42.54 | 2019年8月 | 2019年10月 | 医疗领域
232 | 吉阳区委 | 吉阳区红土坎村10kV南油Ⅱ线#1-#4杆架空改落地工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 42.3 | 2019年05月 | 2019年06月 | 农村公共基础设施领域
233 | 吉阳区委 | 三亚市第五中学教学楼及综合楼外立面改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 42 | 2019年05月 | 2019年06月 | 教育领域
234 | 吉阳区委 | 荔枝沟琼大幼儿园党建群中心装修、服务项目工程 | 三亚市吉阳区荔枝沟社区居民委员会 | 41.09 | 2018年09月 | 2019年01月
235 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区干沟小学教师工作间室内装修改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 40 | 2019年05月 | 2019年06月 | 教育领域
236 | 吉阳区委 | 吉阳区海罗小学运动场改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 40 | 2018年08月 | 2018年09月 | 教育领域
237 | 吉阳区委 | 吉阳区南新居16网格（凤凰山居旁）道路亮化工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 40 | 2020年05月 | 2020年08月
238 | 吉阳区委 | 学校舞蹈、书法功能室改造工程 | 三亚市吉阳区三亚市第五中学 | 40 | 2020年08月 | 2020年12月 | 教育领域
239 | 吉阳区委 | 落笔村茂月村五小组村道改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 39.8 | 2018年06月 | 2018年07月 | 农村公共基础设施领域
240 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区荔枝沟居委会标准化建设工程 | 三亚市吉阳区民政局 | 39.46 | 2017年05月 | 2017年06月
241 | 吉阳区委 | 吉阳区鹿回头社区卫生健康服务站装修项目 | 三亚市吉阳区卫生健康委员会 | 39.18 | 2019年5月 | 2019年8月 | 医疗领域
242 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区大茅小学厨房改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 39 | 2019年08月 | 2019年09月 | 教育领域
243 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区龙坡村委会标准化建设工程 | 三亚市吉阳区民政局 | 38.2694 | 2017年04月 | 2017年06月 | 农村公共基础设施领域
244 | 吉阳区委 | 吉阳区中廖美丽乡村李家院子民俗休闲园工程 | 中共三亚市吉阳区委办公室 | 38.02 | 2016年08月 | 2016年12月
245 | 吉阳区委 | 吉阳区干沟村岭仔安置区变压器安装工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 38 | 2020年03月 | 2020年06月 | 农村公共基础设施领域
246 | 吉阳区委 | 博后哎岬湖黎族文化改造工程 | 三亚市吉阳区旅游和文化广电体育局 | 37.9 | 2019年07月 | 2019年08月
247 | 吉阳区委 | 吉阳区信访中心室外工程 | 三亚市吉阳区人民政府办公室 | 36.82 | 2015年07月 | 2015年12月
248 | 吉阳区委 | 吉阳区南新居路灯维修工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 36.8 | 2018年12月 | 2019年01月
249 | 吉阳区委 | 吉阳区红沙小学围墙改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 36 | 2020年06月 | 2020年07月 | 教育领域
250 | 吉阳区委 | 三亚市第三幼儿园室外人造草坪地面改造工程项目 | 三亚市吉阳区教育局 | 36 | 2019年05月 | 2019年06月 | 教育领域
251 | 吉阳区委 | 落笔村茂月村四小组村道改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 35.1 | 2018年06月 | 2018年07月 | 农村公共基础设施领域
252 | 吉阳区委 | 吉阳区食堂改造与装修新改造工程 | 三亚市吉阳区人民政府办公室 | 35.04 | 2015年07月 | 2016年01月
253 | 吉阳区委 | 红沙污水处理厂配套主干管网及泵站工程项目安置户低压用电工程 | 三亚市吉阳区吉阳区项目推进服务中心 | 35 | 2018年8月 | 2018年8月 |  | 已办
254 | 吉阳区委 | 大茅村卫生室 | 三亚市吉阳区卫生健康委员会 | 33.93 | 2019年07月 | 2019年09月 | 农村公共基础设施领域、医疗领域
255 | 吉阳区委 | 六盘村上山消防通道硬板化工程 | 中共三亚市吉阳区委办公室 | 33.5 | 2017年01月 | 2017年03月 | 农村公共基础设施领域
256 | 吉阳区委 | 榆红村四六组排水改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 32 | 2019年04月 | 2019年05月 | 农村公共基础设施领域
257 | 吉阳区委 | 吉阳区海澜社区支路道路路灯亮化工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 31.8 | 2019年06月 | 2019年07月
258 | 吉阳区委 | 吉阳区政府食堂改造和装修工程 | 三亚市吉阳区人民政府办公室 | 31.28 | 2019年03月 | 2019年06月
259 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区尖岭水库应急防渗工程建设项目 | 三亚市吉阳区海洋水务局 | 31.11 | 2019年05月 | 2019年08月
260 | 吉阳区委 | 志愿岗凉亭工程 | 三亚市吉阳区丹州社区居民委员会 | 30 | / | /
261 | 吉阳区委 | 六盘村村口牌楼工程 | 三亚市吉阳区六盘村民委员会 | 30 | 2017年12月 | 2019年02月 | 农村公共基础设施领域
262 | 吉阳区委 | 六盘村口游客服务中心 | 三亚市吉阳区六盘村民委员会 | 30 | 2017年12月 | 2018年09月 | 农村公共基础设施领域
263 | 吉阳区委 | 清平乐党群服务中心装修服务项目工程 | 三亚市吉阳区民政局 | 29.83 | 2018年12月 | 2019年03月
264 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区南海学校运动场改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 29.79 | 2018年08月 | 2018年09月 | 教育领域
265 | 吉阳区委 | 翻园村公墓附属配套道路项目范围内围篱还建工程 | 三亚市吉阳区吉阳区项目推进服务中心 | 29.5 | / | /
266 | 吉阳区委 | 吉阳区广友花园小区故障电梯维护安装工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 29.5 | 2019年06月 | 2019年07月
267 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区卫生和计生局健康吉阳APP项目 | 三亚市吉阳区卫生健康委员会 | 29.48 | 2018年03月 | 2018年11月
268 | 吉阳区委 | 三亚市荔枝沟中学报告厅改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 29 | 2019年08月 | 2019年09月 | 教育领域
269 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区下抱坡小学运动场改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 29 | 2018年08月 | 2018年09月 | 教育领域
270 | 吉阳区委 | 吉阳区月川小学教学楼屋顶瓦面应急改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 29 | 2019年05月 | 2019年06月 | 教育领域
271 | 吉阳区委 | 吉阳区丹州小学排污改造应急工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 29 | 2019年05月 | 2019年06月 | 教育领域
272 | 吉阳区委 | 新红村新时代文明活动实践站 | 三亚市吉阳区新红村委会 | 29 | 2020年04月 | 2020年05月 | 农村公共基础设施领域
273 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区南丁小学运动场改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 28.63 | 2018年08月 | 2018年09月 | 教育领域
274 | 吉阳区委 | 三亚市第二小学党员活动室改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 28 | 2020年04月 | 2020年05月 | 教育领域
275 | 吉阳区委 | 罗蓬小学校园改造校舍维修工程项目 | 三亚市吉阳区教育局 | 28 | 2018年08月 | 2018年09月 | 教育领域
276 | 吉阳区委 | 吉阳区气象局后勤保障基地至河东路市政雨水管改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 28 | 2019年12月 | 2020年04月
277 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区干沟村委会标准化建设工程 | 三亚市吉阳区民政局 | 27.0852 | 2017年04月 | 2017年06月 | 农村公共基础设施领域
278 | 吉阳区委 | 吉阳区纪委办公室谈话室装修工程项目 | 吉阳区纪委 | 26.5 | 2018年12月 | 2019年1月
279 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区榆红明德小学运动场改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 26.42 | 2018年08月 | 2018年09月 | 教育领域
280 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区白水溪监测断面应急清淤工程 | 三亚市吉阳区海洋水务局 | 26.26 | 2019年01月 | 2019年11月
281 | 吉阳区委 | 荔枝沟市仔村安置区临时用电工程 | 三亚市吉阳区综合行政执法局 | 25.87 | 2018年10月 | 2018年11月 | 农村公共基础设施领域
282 | 吉阳区委 | 吉阳区干沟村道路（糖房一路）改造工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 25.6 | 2019年05月 | 2019年07月 | 农村公共基础设施领域
283 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区红旗水库放水涵闸门改造工程 | 三亚市吉阳区海洋水务局 | 25.51 | 2019年06月 | 2019年07月
284 | 吉阳区委 | 三亚吉阳区罗蓬村渠道修建工程 | 三亚市吉阳区海洋水务局 | 25.29 | 2020年06月 | 2020年08月 | 农村公共基础设施领域
285 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区黄猄水库放水涵闸门改造工程 | 三亚市吉阳区海洋水务局 | 25.28 | 2018年05月 | 2018年06月
286 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区尖岭水库放水涵闸门改造工程 | 三亚市吉阳区海洋水务局 | 25.23 | 2019年03月 | 2019年04月
287 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区罗蓬小学校门及配套设施改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 25 | 2019年09月 | 2019年1月 | 教育领域
288 | 吉阳区委 | 红花小学校园改造校舍维修工程项目 | 三亚市吉阳区教育局 | 25 | 2018年08月 | 2018年08月 | 教育领域
289 | 吉阳区委 | 丹州住宅小区39楼楼顶长期积存垃圾清理清运工程 | 三亚市吉阳区丹州社区居民委员会 | 25 | / | /
290 | 吉阳区委 | 逸夫中学学生宿舍楼安装太阳能中央热水系统工程项目 | 三亚市吉阳区教育局 | 24 | / | / | 教育领域
291 | 吉阳区委 | 吉阳区丹州小学卫生间改造、墙体渗水及涂料改造应急工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 24 | 2019年05月 | 2019年06月 | 教育领域
292 | 吉阳区委 | 三亚鼎城投资有限公司周边围墙工程 | 三亚市吉阳区吉阳区项目推进服务中心 | 24 | / | /
293 | 吉阳区委 | 东岸华庭500kVA座台迁改工程项目 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 23.4 | 2019年01月 | 2019年03月
294 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区双本水库放水涵闸门改造工程 | 三亚市吉阳区海洋水务局 | 23.09 | 2018年05月 | 2018年06月
295 | 吉阳区委 | 红土坎村路灯安装工程 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 22.9 | 2018年07月 | 2018年09月 | 农村公共基础设施领域
296 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区临春小学教学楼防水及墙体粉刷改造工程项目 | 三亚市吉阳区教育局 | 22.41 | 2019年05月 | 2019年06月 | 教育领域
297 | 吉阳区委 | 东河生态修复工程项目涉及贵州农科院围墙修建工程 | 三亚市吉阳区吉阳区项目推进服务中心 | 20.79 | / | /
298 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区南新医院住院部病房改造 | 三亚市吉阳区南新医院 | 20 | 2019年11月 | 2019年11月 | 医疗领域
299 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区颂和水库高压线杆迁移工程 | 三亚市吉阳区海洋水务局 | 19.16 | 2018年09月 | 2018年11月
300 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区南新医院安防监控安装项目 | 三亚市吉阳区南新医院 | 18.55 | 2018年11月 | 2018年12月 | 医疗领域
301 | 吉阳区委 | 变压器增容工程 | 三亚市逸夫中学 | 18 | 2018年03月 | 2018年09月
302 | 吉阳区委 | 苏商大厦党群服务中心装修服务项目工程 | 三亚市吉阳区民政局 | 17.92 | 2019年06月 | 2019年09月
303 | 吉阳区委 | 鹿回头安置区电梯维修工程 | 三亚市吉阳区鹿回头社区居民委员会 | 17.66 | 2020年05月 | 2020年06月
304 | 吉阳区委 | 六盘村卫生室 | 三亚市吉阳区卫生健康委员会 | 15.08 | 2019年07月 | 2019年09月 | 农村公共基础设施领域、医疗领域
305 | 吉阳区委 | 三亚市吉阳区第五小学运动场改造工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 15 | 2018年08月 | 2018年09月 | 教育领域
306 | 吉阳区委 | 落笔村卫生室 | 三亚市吉阳区卫生健康委员会 | 12.63 | 2019年07月 | 2019年09月 | 农村公共基础设施领域、医疗领域
307 | 吉阳区委 | 海罗村149.8亩用地项目围挡工程 | 三亚市吉阳区吉阳区项目推进服务中心 | 10.3 | 2020年5月 | 2020年7月
308 | 吉阳区委 | 中廖村上牛小组儿童之家工程 | 三亚市吉阳区妇女联合会 | 10 | 2020年05月 | 2020年07月 | 农村公共基础设施领域
309 | 吉阳区委 | 福海苑小区换护栏 | 三亚市吉阳区六道村委会 | 9.96 | 2020年01月 | 2020年03月
310 | 吉阳区委 | 三亚吉阳新村社区乌石一路黄土裸露硬化工程 | 三亚市吉阳区新村社区居民委员会单位 | 9.9 | 2020年5月 | 2020年6月
311 | 吉阳区委 | 三亚吉阳新村社区乌石村南路北侧黄土裸露硬化工程 | 三亚市吉阳区新村社区居民委员会单位 | 9.8 | 2020年4月 | 2020年5月
312 | 吉阳区委 | 落笔村七小组明沟排水建设工程 | 三亚市吉阳区落笔村委会 | 9.79 | / | / | 农村公共基础设施领域
313 | 吉阳区委 | 落笔村七小组暗沟排水建设工程 | 三亚市吉阳区落笔村委会 | 9.77 | / | / | 农村公共基础设施领域
314 | 吉阳区委 | 三亚吉阳新村社区乌石一路围挡美化改造工程 | 三亚市吉阳区新村社区居民委员会单位 | 9.7 | 2020年5月 | 2020年6月
315 | 吉阳区委 | 鹿回头安置区岗亭安装工程 | 三亚市吉阳区鹿回头社区居民委员会 | 9.68 | 2020年04月 | 2020年05月
316 | 吉阳区委 | 南新居环卫工具存放用地硬板化工程 | 三亚市吉阳区南新居居民委员会 | 9.38 | / | /
317 | 吉阳区委 | 黎族文化研讨室门窗和水电安装工程 | 三亚市逸夫中学 | 9.34 | 2018年12月 | 2019年01月 | 教育领域
318 | 吉阳区委 | 新红村4亩安置地挡土墙修建工程 | 三亚市吉阳区新红村委会 | 9.2 | 2020年05月 | 2020年06月 | 农村公共基础设施领域
319 | 吉阳区委 | 学生食堂改造工程 | 三亚市逸夫中学 | 8.8 | 2016年07月 | 2016年08月 | 教育领域
320 | 吉阳区委 | 新红村4亩安置地土方回填工程 | 三亚市吉阳区新红村委会 | 8.6 | 2020年05月 | 2020年06月 | 农村公共基础设施领域
321 | 吉阳区委 | 居委会办公楼维护工程 | 三亚市吉阳区下洋田社区居委会 | 8 | 2020年05月 | 2020年06月 | 农村公共基础设施领域
322 | 吉阳区委 | 校舍零星维修工程 | 三亚市吉阳区河东小学 | 7 | 2019年11月 | 2020年03月 | 教育领域
323 | 吉阳区委 | 红土坎村路灯改造工程 | 三亚市吉阳区红土坎村民委员会 | 7 | 2020年05月 | 2020年06月 | 农村公共基础设施领域
324 | 吉阳区委 | 广告宣传制作安装 | 三亚市吉阳区港门村社区居委会 | 6.99 | 2020年04月 | 2020年05月
325 | 吉阳区委 | 雨水花园花草改造工程 | 三亚市第十小学 | 6.85 | 2019年11月 | 2019年12月 | 教育领域
326 | 吉阳区委 | 新红村4亩安置地排水系统工程 | 三亚市吉阳区新红村委会 | 6.8 | 2020年06月 | 2020年07月 | 农村公共基础设施领域
327 | 吉阳区委 | 港门村社区三路人行道改造 | 三亚市吉阳区港门村社区居委会 | 6.7 | 2020年04月 | 2020年05月
328 | 吉阳区委 | 社区背街小巷钢管栏杆及巷口挡板制作 | 三亚市吉阳区港门村社区居委会 | 6.38 | 2020年05月 | 2020年05月
329 | 吉阳区委 | 福海苑安置区A、B区广场石材地板砖零星维修工程 | 三亚市吉阳区六道村委会 | 6.06 | 2020年01月 | 2020年04月
330 | 吉阳区委 | 社区东一路二巷1号.2号门前及盛京公寓楼前路面改造 | 三亚市吉阳区港门村社区居委会 | 6.01 | 2020年05月 | 2020年06月
331 | 吉阳区委 | 阳光棚 | 三亚市第五幼儿园 | 5.77 | 2020年05月 | 2020年05月
332 | 吉阳区委 | 汕头四小组村里路面胶减带改造和居委会办公楼维修工程 | 三亚市吉阳区荔枝沟社区居民委员会 | 5.72 | 2020年04月 | 2020年04月 | 农村公共基础设施领域
333 | 吉阳区委 | A栋宿舍楼智能水电表安装工程 | 三亚市第十小学 | 5.4 | 2019年09月 | 2019年10月 | 教育领域
334 | 吉阳区委 | 校园内卫生间防水补漏、清洗风扇等零星工程 | 三亚市吉阳区南新小学 | 5.15 | 2020年04月 | 2020年04月 | 教育领域
335 | 吉阳区委 | 新红村4亩安置地渣土杂树清运工程 | 三亚市吉阳区新红村委会 | 5 | 2020年05月 | 2020年05月 | 农村公共基础设施领域
336 | 吉阳区委 | 田独村委会公用车辆停车棚应急工程 | 三亚市吉阳区田独村民委员会 | 4.88 | 2020年05月 | 2020年05月 | 农村公共基础设施领域
337 | 吉阳区委 | 会议室装修工程 | 中共三亚市吉阳区委组织部 | 4.75 | 2020年06月 | 2020年07月
338 | 吉阳区委 | 荔枝沟社区市仔高架桥下、汕头村停车场及皮皮虾海鲜广场后面平整建筑垃圾工程 | 三亚市吉阳区荔枝沟社区居民委员会 | 4.69 | 2019年11月 | 2020年01月 | 农村公共基础设施领域
339 | 吉阳区委 | 预留用地环境整治围栏工程 | 三亚市吉阳区抱坡村委会 | 4.47 | 2020年04月 | 2020年05月
340 | 吉阳区委 | 地理园设备安装工程 | 三亚市逸夫中学 | 4.3 | 2017年07月 | 2017年08月 | 教育领域
341 | 吉阳区委 | 大茅村上塘小组儿童之家工程 | 三亚市吉阳区妇女联合会 | 4.3 | 2020年05月 | 2020年07月 | 农村公共基础设施领域
342 | 吉阳区委 | 新办公楼便民服务中心办公柜台工程 | 三亚市吉阳区大茅村委会 | 4.29 | 2020年04月 | 2020年05月 | 农村公共基础设施领域
343 | 吉阳区委 | 疫情校园内安装304不锈钢洗手池等工程 | 三亚市吉阳区南新小学 | 4.11 | 2020年04月 | 2020年04月 | 教育领域
344 | 吉阳区委 | 田独村委会球场灯安装工程 | 三亚市吉阳区田独村民委员会 | 3.89 | 2020年04月 | 2020年05年月 | 农村公共基础设施领域
345 | 吉阳区委 | 制作安装不锈钢隔断、防盗网工程 | 三亚市第十小学 | 3.08 | 2019年12月 | 2020年01月 | 教育领域
346 | 吉阳区委 | 新红村清淤清理杂物工程 | 三亚市吉阳区新红村委会 | 3 | 2020年05月 | 2020年05月 | 农村公共基础设施领域
347 | 吉阳区委 | 购买安装消防器材工程 | 三亚市第十小学 | 2.91 | 2019年12月 | 2020年01月 | 教育领域
348 | 吉阳区委 | 环卫仓库硬板化平整工程 | 三亚市吉阳区港门村社区居委会 | 2.83 | 2020年03月 | 2020年04月
349 | 吉阳区委 | 新红村工具房修建 及周边地板硬化工程 | 三亚市吉阳区新红村委会 | 2.8 | 2020年04月 | 2020年05月 | 农村公共基础设施领域
350 | 吉阳区委 | 新红村文化服务活动中心墙脚拼荡及周边地板硬化工程 | 三亚市吉阳区新红村委会 | 2.6 | 2020年04月 | 2020年05月 | 农村公共基础设施领域
351 | 吉阳区委 | 制作花草护栏工程 | 三亚市第十小学 | 2.5 | 2019年11月 | 2019年11月 | 教育领域
352 | 吉阳区委 | 福海苑安置区水沟水泥板安装工程 | 三亚市吉阳区六道村委会 | 2.48 | 2020年03月 | 2020年04月 | 农村公共基础设施领域
353 | 吉阳区委 | 丹州小区电动车停车栏杆制作安装工程 | 三亚市吉阳区丹州社区居民委员会 | 1.94 | 2020年03月 | 2020年04月
354 | 吉阳区委 | 福海苑安置区A、B区商业街石墩护栏安装工程 | 三亚市吉阳区六道村委会 | 1.88 | 2020年03月 | 2020年03月 | 农村公共基础设施领域
355 | 吉阳区委 | 六盘村清理排污管道 | 三亚市吉阳区六盘村民委员会 | 1.87 | 2020年05月 | 2020年05月 | 农村公共基础设施领域
356 | 吉阳区委 | 丹州社区新时代文明实践站雨篷钢结构工程 | 三亚市吉阳区丹州社区居民委员会 | 1.52 | 2020年03月 | 2020年04月
357 | 吉阳区委 | 学校食堂“明厨亮灶”工程 | 三亚市第十小学 | 0.87 | 2019年11月 | 2019年11月 | 教育领域
358 | 吉阳区委 | 老市场仓库围挡水沟和拆除工程 | 三亚市吉阳区下洋田社区居委会 | 0.681 | 2020年04月 | 2020年04月
359 | 吉阳区委 | 人大代表制度牌及公示牌制作 | 三亚市吉阳区港门村社区居委会 | 0.58 | 2020年04月 | 2020年04月

## 天涯
表7：天涯区公共工程项目跟踪监督任务清单
1亿以上21个，区纪委日常监督，巡察、审计专项监督
序号 | 日常监督 责任部门 | 项目名称 | 业主（主体 责任）单位 | 总投资 （万元） | 计划开 工年月 | 计划竣 工年月 | 备注 | 环评情况
1 | 天涯区纪委 | 三亚市食品厂安置区工程项目 | 天涯区住建局 | 138693 | 2014-06-01 | 2022-03-01 | 住房保障领域 | 已办
2 | 天涯区纪委 | 三亚市天涯区南海渔村精品街区改造工程 | 天涯区住建局 | 110450 | 2020-03-01 | 2021-12-01 | 农村公共基础设施领域 | 已办
3 | 天涯区纪委 | 天涯区美丽乡村项目 | 天涯区政府 | 101452 | 2017-06-01 | 2021-05-01 | 农村公共基础设施领域
4 | 天涯区纪委 | 三亚市东方太阳城主题旅游区市政道路工程 | 天涯区住建局 | 89298 | 2020-04-01 | 2022-02-01
5 | 天涯区纪委 | 天涯区布甫教师及医生保障房项目 | 天涯区城投公司 | 78623 | 2021-01-01 | 2025-01-01 | 教育、医疗、住房保障领域
6 | 天涯区纪委 | 三亚市胜利路改造工程项目 | 天涯区住建局 | 54356 | 2017-07-01 | 2020-06-01 |  | 已办
序号 | 日常监督 责任部门 | 项目名称 | 业主（主体 责任）单位 | 总投资 （万元） | 计划开 工年月 | 计划竣 工年月 | 备注
7 | 天涯区纪委 | 高峰医院项目 | 天涯区卫健委 | 29511 | 2019-11-01 | 2021-12-01 | 农村公共基础设施项目、医疗领域 | 已办
8 | 天涯区纪委 | 三亚市天涯区西岛美丽渔村建设项目 | 天涯区农业农村局 | 24849.6 | 2017-04-01 | 2020-09-01 | 农村公共基础设施领域
9 | 天涯区纪委 | 三亚西河汤他水（凤凰路至旧村铁路桥河段）防洪整治工程项目 | 天涯区农业农村局 | 23510 | 2019-03-01 | 2021-03-01 |  | 已办
10 | 天涯区纪委 | 三亚市天涯区回新社区环境综合整治项目 | 天涯区住建局 | 23027 | 2020-02-01 | 2021-03-01 |  | 已办
11 | 天涯区纪委 | 三亚市天涯区河西片区雨污分流、管线下地整治工程 | 天涯区住建局 | 22434 | 2020-05-01 | 2021-05-01
12 | 天涯区纪委 | 三亚市天涯区金鸡岭社区康养中心及群众活动中心项目 | 天涯区城投公司 | 18900 | 2020-04-01 | 2022-04-01 |  | 已办
13 | 天涯区纪委 | 南岛供水项目 | 天涯区农业农村局 | 18400 | 2020-04-01 | 2020-12-01
序号 | 日常监督 责任部门 | 项目名称 | 业主（主体 责任）单位 | 总投资 （万元） | 计划开 工年月 | 计划竣 工年月 | 备注
14 | 天涯区纪委 | 大兵河东片区市政道路工程项目 | 天涯区住建局 | 16340 | 2020-05-01 | 2022-12-01
15 | 天涯区纪委 | 红尔山公墓（一期）工程建设项目 | 天涯区民政局 | 16140 | 2013-03-01 | 2020-05-01 |  | 已办
16 | 天涯区纪委 | 红尔山公墓扩建工程项目 | 天涯区民政局 | 16106 | 2020-11-01 | 2021-12-01 |  | 已办
17 | 天涯区纪委 | 大脚岭公墓（一期）工程项目 | 天涯区民政局 | 15646 | 2020-12-01 | 2022-05-01 |  | 已办
18 | 天涯区纪委 | 凤凰片区雨污分流、管线下地整治工程项目 | 天涯区住建局 | 13990 | 2020-06-01 | 2021-11-01
19 | 天涯区纪委 | 回民生态公墓 | 天涯区民政局 | 13152 | 2020-05-01 | 2021-09-01
20 | 天涯区纪委 | 凤凰温泉旅游区凤凰三路等三条市政道路工程项目 | 天涯区住建局 | 12200 | 2019-03-01 | 2020-12-01 |  | 已办
21 | 天涯区纪委 | 三亚市天涯区立新村美丽乡村建设项目 | 天涯区农业农村局 | 10627.1 | 2018-01-01 | 2021-12-01 | 农村公共基础设施领域
1亿以下105个，区委、业主单位日常监督
序号 | 日常监督 责任部门 | 项目名称 | 业主（主体 责任）单位 | 总投资 （万元） | 计划开 工年月 | 计划竣 工年月 | 备注
1 | 天涯区委 | 三亚小洲岛基坑回填及场地覆土工程 | 天涯区综合行政执法局 | 390.97 | 2017-12-01 | 2017-12-01
2 | 天涯区委 | 三亚航空旅游职业学院职工保障房二期小区配套幼儿园二次装修工程项目 | 天涯区教育局 | 252.8 | 2020-12-01 | 2021-04-01
3 | 天涯区委 | 三亚市天涯区羊新社区225国道扶贫加油站和双品公寓旁道路硬化及排水建设工程 | 天涯区住建局 | 243.58 | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 农村公共基础设施领域
4 | 天涯区委 | 天涯区贫困人群房屋“五项直观“修缮工程（第一季度） | 天涯区住建局 | 199.82 | 2020-01-01 | 2020-03-01 | 农村公共基础设施领域
5 | 天涯区委 | 南边海环河口棚改征收项目河堤修缮工程 | 天涯区住建局 | 194.72 | 2020-10-01 | 2020-12-01
6 | 天涯区委 | 三亚市天涯区综合环境整治期间围墙应急涂料项目 | 天涯区住建局 | 142.05 | 2020-07-01 | 2020-08-01
7 | 天涯区委 | 天涯区城市低保户、特困人员房屋修缮工程 | 天涯区住建局 | 99.35 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 住房保障领域
8 | 天涯区委 | 南部战区海军第二医院铺设沥青路面项目 | 天涯区住建局 | 98.31 | 2020-06-01 | 2020-09-01
9 | 天涯区委 | 天涯区鸭仔塘路一巷道路硬化及雨水管工程 | 天涯区住建局 | 81.66 | 2020-08-01 | 2020-12-01
10 | 天涯区委 | 天涯区南岛农场胶厂照明工程 | 天涯区住建局 | 45.15 | 2020-06-01 | 2020-08-01
11 | 天涯区委 | 天涯区羊新社区粮所职工宿舍区硬板化工程 | 天涯区住建局 | 40.88 | 2020-06-01 | 2020-08-01
12 | 天涯区委 | 水蛟村白鸡小组白鸡二巷排水沟工程 | 天涯区住建局 | 31.9 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 农村公共基础设施领域
13 | 天涯区委 | 天涯区同心家园六期围墙旁支路硬化工程 | 天涯区住建局 | 29.77 | 2020-07-01 | 2020-08-01
14 | 天涯区委 | 天涯区白毛村田间道路太阳能路灯安装工程 | 天涯区住建局 | 26.5 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 农村公共基础设施领域
15 | 天涯区委 | 三亚市天涯区扎南村加油小组排洪沟工程 | 天涯区住建局 | 20.03 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 农村公共基础设施领域
16 | 天涯区委 | 天涯区三亚湾社区十六横巷人行道整治工程 | 天涯区住建局 | 15.96 | 2020-07-01 | 2020-08-01
17 | 天涯区委 | 天涯区凤凰路319号原羊栏镇林业站装修改造工程 | 天涯区政府办 | 26.8 | 2020-02-01 | 2020-03-01
18 | 天涯区委 | 三亚市天涯区青少年禁毒预防教育基地装修工程 | 天涯区政法委 | 153.7 | 2020-05-01 | 2020-08-01
19 | 天涯区委 | 三亚市天涯区综治中心建设工程 | 天涯区政法委 | 51.62 | 2020-03-01 | 2020-05-01
20 | 天涯区委 | 三亚市天涯区凤凰路沿街建筑立体绿化示范段工程 | 天涯区园林绿化所 | 445.72 | 2019-01-01 | 2020-08-01
21 | 天涯区委 | 三亚市天涯区（区管）可视化水雨情监控工程 | 三亚市天涯区应急管理局 | 381.35 | 2018-12-01 | 2020-07-01
22 | 天涯区委 | 三亚市天涯区水蛟村茅村小组地质灾害隐患点治理工程 | 三亚市天涯区应急管理局 | 378.03 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 农村公共基础设施领域
23 | 天涯区委 | 三亚市天涯区抱前村上头小组地质灾害隐患点治理工程 | 三亚市天涯区应急管理局 | 100.17 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 农村公共基础设施领域
24 | 天涯区委 | 三亚市天涯区槟榔村党群服务中心工程 | 天涯区委组织部 | 156.47 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 农村公共基础设施领域
25 | 天涯区委 | 三亚市天涯区红旗街社区党群服务站工程 | 天涯区委组织部 | 119.54 | 2020-06-01 | 2020-12-01
26 | 天涯区委 | 三亚市天涯区回新及回辉社区党群服务中心工程 | 天涯区委组织部 | 108.13 | 2020-05-01 | 2020-12-01
27 | 天涯区委 | 三亚市天涯区文门村便民服务中心升级改造工程 | 天涯区委组织部 | 33.23 | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 农村公共基础设施领域
28 | 天涯区委 | 三亚市天涯区台楼村污水提升整治项目 | 天涯区政府 | 2949 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农村公共基础设施领域
29 | 天涯区委 | 天涯区台楼村委会六罗田洋整治工程 | 天涯区政府 | 979 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 农村公共基础设施领域
30 | 天涯区委 | 三亚市天涯区黑土田洋高标准农田建设项目 | 天涯区政府 | 917 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 农村公共基础设施领域
31 | 天涯区委 | 三亚市天涯区台楼村三汤田火龙果种植项目 | 天涯区农业农村局 | 398.35 | 2020-05-01 | 2020-09-01
32 | 天涯区委 | 三亚市天涯区三翁三孟田洋水毁恢复及排水项目 | 天涯区农业农村局 | 180.39 | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 农村公共基础设施领域
33 | 天涯区委 | 三亚市天涯区2019年度抗旱应急维修原有抗旱井及配套设施工程 | 天涯区农业农村局 | 33.29 | 2020-05-01 | 2020-06-01
34 | 天涯区委 | 三亚市天涯区马岭老年人日间照料中心示范点建设工程项目 | 天涯区民政局 | 290 | 2020-06-01 | 2020-12-01
35 | 天涯区委 | 天涯区台楼村委会新建文化舞台工程 | 三亚市天涯区旅游和文化广电体育局 | 45.85 | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 农村公共基础设施领域
36 | 天涯区委 | 三亚市天涯区晋润园小区配套幼儿园二次装修工程 | 天涯区教育局 | 223.58 | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 教育领域
37 | 天涯区委 | 三亚市天涯区红塘村委会村庄道路拓宽工程 | 天涯区交通局 | 450.85 | 2020-01-01 | 2020-07-01 | 农村公共基础设施领域
38 | 天涯区委 | 三亚市天涯区立新村委会抱炸村漫水路改建桥梁工程 | 天涯区交通局 | 423.54 | 2019-01-01 | 2020-07-01 | 农村公共基础设施领域
39 | 天涯区委 | 三亚市天涯区立新村委会芒果二桥新建工程 | 天涯区交通局 | 206.8 | 2020-05-01 | 2020-11-01 | 农村公共基础设施领域
40 | 天涯区委 | 三亚市胜利路综合管廊建设(南段）管线设备迁改项目 | 天涯区住建局 | 9984 | 2020-02-01 | 2020-06-01
41 | 天涯区委 | 三亚槟榔河国际乡村文化旅游区控制性详细规划B-3-9 地块和 B-4-4 地块公园绿地及槟榔河东岸地块泄洪渠项目 | 天涯区住建局 | 9740 | 2020-03-01 | 2020-12-01 |  | 已办
42 | 天涯区委 | 三亚市天涯区华丽村美丽乡村建设工程 | 天涯区农业农村局 | 7601.73 | 2019-12-01 | 2021-12-01 | 农村公共基础设施领域
43 | 天涯区委 | 三亚市天涯区扎南村美丽乡村建设工程 | 天涯区农业农村局 | 7374.47 | 2019-03-01 | 2021-12-01 | 农村公共基础设施领域
44 | 天涯区委 | 三亚市天涯区梅村美丽乡村建设项目 | 天涯区农业农村局 | 6763.19 | 2019-08-01 | 2021-12-01 | 农村公共基础设施领域
45 | 天涯区委 | 三亚市天涯区桶井片区环境综合整治工程 | 天涯区住建局 | 6554 | 2020-06-01 | 2021-06-01
46 | 天涯区委 | 三亚市天涯镇布甫安置区中和河道整治工程项目 | 天涯区农业农村局 | 6464 | 2017-06-01 | 2020-06-01 |  | 已办
47 | 天涯区委 | 三亚市天涯区文门村美丽乡村建设生活污水治理整改项目 | 天涯区农业农村局 | 5867.23 | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 农村公共基础设施领域
48 | 天涯区委 | 三亚市天涯区天涯互通至华丽村公路升级改造工程 | 天涯区交通局 | 5832 | 2020-09-01 | 2021.8 | 农村公共基础设施领域
49 | 天涯区委 | 三亚市天涯区槟榔河旅游区东区秀色路、秀景路、林镇路、连乐路市政配套工程 | 天涯区住建局 | 5123 | 2020-04-01 | 2021-04-01
50 | 天涯区委 | 天涯区原天涯镇（225国道北侧）雨污分流等基础设施改造工程 | 天涯区住建局 | 5016 | 2020-06-01 | 2021-06-01
51 | 天涯区委 | 三亚市同心家园六期幼儿园新建工程项目 | 天涯区教育局 | 4991.8 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 教育领域
52 | 天涯区委 | 天涯区第二幼儿园（金鸡岭幼儿园）建设项目 | 天涯区教育局 | 4700 | 2019-05-01 | 2020-09-01 | 教育领域
53 | 天涯区委 | 天涯区第一幼儿园建设项目 | 天涯区教育局 | 4622 | 2019-03-01 | 2020-09-01 | 教育领域
54 | 天涯区委 | 海坡中央公园项目 | 天涯区住建局 | 4553 | 2020-06-01 | 2021-06-01
55 | 天涯区委 | 天涯区景观大道（一期） | 天涯区住建局 | 4532 | 2017-07-01 | 2021-01-01 |  | 已办
56 | 天涯区委 | 三亚市天涯区台楼村美丽乡村建设项目 | 天涯区农业农村局 | 4272.06 | 2017-04-01 | 2021-12-01 | 农村公共基础设施领域
57 | 天涯区委 | 天涯公共租赁住房 | 天涯区住建局 | 3800 | 2018-03-01 | 2020-05-01 | 住房保障领域 | 已办
58 | 天涯区委 | 天涯区棚户区改造项目地块复绿工程(阳光海岸一期) | 天涯区住建局 | 2988 | 2020-03-01 | 2020-05-01
59 | 天涯区委 | 天涯区南边海环河口拆迁及部分区域复绿工程项目 | 天涯区住建局 | 2891 | 2020-05-01 | 2020-12-01
60 | 天涯区委 | 三亚市天涯区南岛居支路硬化及照明工程 | 天涯区住建局 | 2850.93 | 2020-09-01 | 2021-05-01
61 | 天涯区委 | 三亚市天涯区白超幼儿园项目 | 天涯区教育局 | 2826.63 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 教育领域
62 | 天涯区委 | 三亚市天涯区南岛幼儿园项目 | 天涯区城投公司 | 2810.51 | 2020-06-01 | 2021-02-01 | 教育领域
63 | 天涯区委 | 抱前村污水专项提升工程项目 | 天涯区农业农村局 | 2677 | 2019-10-01 | 2020-12-01 | 农村公共基础设施领域
64 | 天涯区委 | 三亚市天涯区抱前村美丽乡村建设生活污水治理整改项目 | 天涯区农业农村局 | 2676.61 | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 农村公共基础设施领域
65 | 天涯区委 | 三亚市天涯区电力管沟建设项目（菠箕岭至天涯派出所及110KV红塘站出口至225国道向西段） | 天涯区住建局 | 2564 | 2020-06-01 | 2021-06-01
66 | 天涯区委 | 南边海渔村排洪涵改造工程 | 天涯区住建局 | 2344 | 2017-11-01 | 2020-01-01
67 | 天涯区委 | 三亚市天涯区凤凰温泉旅游区凤凰四路、八路市政配套工程 | 天涯区住建局 | 2245 | 2020-03-01 | 2021-03-01
68 | 天涯区委 | 南航部队周边道路及排水工程 | 天涯区住建局 | 2009.1 | 2020-11-01 | 2021-06-01
69 | 天涯区委 | 三亚湾海坡十九横巷防浪堤生态修复工程 | 天涯区农业农村局 | 1991 | 2020-03-01 | 2020-09-01
70 | 天涯区委 | 三亚市天涯区新民南片区升级改造工程项目 | 天涯区住建局 | 1942 | 2020-01-01 | 2020-05-01
71 | 天涯区委 | 三亚市槟榔河国际乡村文化旅游区东部3000吨临时污水处理厂工程项目 | 天涯区住建局 | 1861 | 2020-04-01 | 2020-10-01
72 | 天涯区委 | 天涯区南岛农场场部污水用户连接管工程 | 天涯区住建局 | 1659.76 | 2020-06-01 | 2020-12-01
73 | 天涯区委 | 三亚市天涯区肉鸽养殖产业基地项目 | 天涯区农业农村局 | 1468.24 | 2020-06-01 | 2020-11-01
74 | 天涯区委 | 三亚市天涯区新城西路园林绿化浇灌给水管道工程 | 天涯区园林绿化所 | 1395 | 2020-02-01 | 2020-12-01
75 | 天涯区委 | 三亚市天涯区建设街南段改造工程 | 天涯区住建局 | 1341 | 2020-03-01 | 2020-09-01
76 | 天涯区委 | 天涯区华丽幼儿园建设项目 | 天涯区教育局 | 1300 | 2020-02-01 | 2020-09-01 | 教育领域
77 | 天涯区委 | 天涯区抱龙幼儿园建设项目 | 天涯区教育局 | 1300 | 2020-02-01 | 2020-09-01 | 教育领域
78 | 天涯区委 | 三亚市天涯区海坡十九横巷防浪堤生态修复工程 | 天涯区农业农村局 | 1300 | 2020-03-01 | 2020-07-01
79 | 天涯区委 | 三亚湾6-8#公厕路段北面绿带景观改造提升工程 | 天涯区园林绿化所 | 1281.47 | 2020-07-01 | 2020年10月
80 | 天涯区委 | 三亚市天涯区过岭村岭脚小组地质灾害隐患点治理工程 | 天涯区应急管理局 | 1218.75 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 农村公共基础设施领域
81 | 天涯区委 | 天涯区中小学修缮项目 | 天涯区城投公司 | 1210 | 2020-07-01 | 2020-01-01 | 教育领域
82 | 天涯区委 | 天涯区西岛幼儿园 | 天涯区教育局 | 1200 | 2020-06-01 | 2021-03-01 | 教育领域
83 | 天涯区委 | 马岭安置区“三通一平”项目 | 天涯区城投公司 | 1136.86 | 2020-07-01 | 2020-09-01
84 | 天涯区委 | 三亚市天涯区2019年度抗旱应急井及新建配套设施工程 | 天涯区农业农村局 | 989.46 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 农村公共基础设施领域
85 | 天涯区委 | 三亚市天涯区阳光海岸大社区综合服务中心 | 天涯区城投公司 | 848.3 | 2020-12-01 | 2021-12-01
86 | 天涯区委 | 三亚市天涯区小型水库坝顶防汛道路工程项目 | 天涯区政府 | 844 | 2020-01-01 | 2020-12-01
87 | 天涯区委 | 三亚市天涯区高峰片区农村道路拓宽改造工程 | 天涯区交通局 | 768.25 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 扶贫领域、农村公共基础设施领域
88 | 天涯区委 | 三亚市天涯区吉祥街片区停车场项目 | 天涯区城投公司 | 767.74 | 2020-06-01 | 2020-09-01
89 | 天涯区委 | 晋润园配套幼儿园 | 天涯区教育局 | 700 | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 教育领域
90 | 天涯区委 | 金盾小区配套幼儿园 | 天涯区教育局 | 700 | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 教育领域
91 | 天涯区委 | 三亚航空旅游职业学院职工保障房”二期配套幼儿园 | 天涯区教育局 | 600 | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 教育领域
92 | 天涯区委 | 三亚市天涯区泰昌楼片区停车场建设工程 | 天涯区交通局 | 581.1 | 2020-06-01 | 2020-09-01
93 | 天涯区委 | 三亚市天涯区西岛小学配套辅助用房项目 | 天涯区城市建设投资有限公司 | 555 | 2019-12-01 | 2020-10-01 | 教育领域
94 | 天涯区委 | 三亚市天涯区老林业局片区停车场建设工程 | 天涯区交通局 | 550.06 | 2020-06-01 | 2020-09-01
95 | 天涯区委 | 三亚市天涯区南边海路一巷片区停车场项目 | 天涯区城投公司 | 537.23 | 2020-05-01 | 2020-08-01
96 | 天涯区委 | 天涯区临时农产品交易场所建设项目 | 天涯区城投公司 | 378.44 | 2020-06-01 | 2020-10-01
97 | 天涯区委 | 三亚市天涯区高峰大社区综合服务中心建设项目 | 天涯区城投公司 | 349.98 | 2020-05-01 | 2020-09-01 | 农村公共基础设施领域
98 | 天涯区委 | 槟榔村安置区周边村道绿化工程 | 天涯区园林绿化所 | 38.11 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 农村公共基础设施领域
99 | 天涯区委 | 天涯区纪委谈话室装修改造工程 | 天涯区纪委 | 28.27 | 2020-04-01 | 2020-05-01
100 | 天涯区委 | 南海社区卫生服务站中医馆装饰工程项目 | 天涯区河西社区卫生服务中心 | 26.93 | 2020-06-01 | 2020-08-01
101 | 天涯区委 | 天涯区应急管理办公场所装修改造工程 | 天涯区政府办 | 25.05 | 2020-06-01 | 2020-07-01
102 | 天涯区委 | 三亚市天涯区马岭大社区综合服务中心整体优化提升工程项目 | 天涯区城投公司 | 24.09 | 2020-05-01 | 2020-06-01
103 | 天涯区委 | 三亚市天涯区解放路399号供电大院围挡和新风街16号供电小区围墙和保安室修复改造工程项目 | 天涯区项目推进中心 | 22.07 | 2020-03-01 | 2020-04-01
104 | 天涯区委 | 三亚市天涯区政府大院内公有住房财政局宿舍楼401房装修改造工程 | 天涯区政府办 | 20.89 | 2020-05-01 | 2020-06-01
105 | 天涯区委 | 三亚市天涯区政府大院内公有住房C栋307房装修改造工程 | 天涯区政府办 | 10.88 | 2020-05-01 | 2020-06-01

## 备注
工作任务
表1：用地用海中序号1-10，找发改委了解要项目业主联系方式，核查项目是否动工、竣工，是否环评、验收、排污情况。
序号11-12，找旅文集团，核查项目是否动工、竣工，是否环评、验收、排污情况。
序号13-51，还未出让地块，可不管。
表2：全查
开展项目环评审批，严格落实生态环境保护法律法规。跟踪监督任务清单中我局共审批环评项目73个，其中用海用地3个，市政一亿以上公共工程28个，市政一亿以下公共工程20个，各区项目22个。