## Sheet1
集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
填报单位名称：
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别 （地级/县级） | 保护区类型 （一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%） | 备注
|  | 三亚市 | 三亚市福万-水源池水库饮用水水源 | 地级及以上 | 一级 | 农业面源污染 | 存在农业面源污染，农业种植以芒果为主，种植面积1061989.38㎡。南新13队附近有一处水塘，约300平方米。 | 严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制。拆除或搬迁水塘。 | 方案完成时间：2018年6月1日前 整治完成时间：2018年底 | 林业局正在制定饮用水一级保护区内退果还林方案 | 否 | 5%
|  | 三亚市 | 三亚市福万-水源池水库饮用水水源 | 地级及以上 | 一级 | 生活面源污染 | 一、南新17队生活区域： 1.约56户，约256人，建筑面积约12430㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 二、南新5队生活区域： 1.约41户，约187人，建筑面积约7000㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 三、南新区部生活区域： 1.约17户，约54人，建筑面积约2140㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 四、南新13队生活区域： 1.约38户，约182人，建筑面积3941㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 五、南新区部小学区域： 1.就读学生约50人，面积约730平方米。 2.该区域存在少量生活污水乱排、生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 | 1、分别开展农村污水综合整治工作，采用因地制宜的技术和工艺处理处置，并引至保护区外或下游排放。2、加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 方案完成时间：2018年6月1日前 整治完成时间：2018年底 | 市水务局正在制定农村污水整治方案。 | 否 | 5%
|  | 三亚市 | 三亚市福万-水源池水库饮用水水源 | 地级及以上 | 二级 | 生活面源污染 | 南新20队生活区域： 1.约15户，约85人，建筑面积1916㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 二、林家二队生活区域： 1.约55户，约247人，建筑面积4945㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 三、六罗村生活区域： 1.约140户，约673人，建筑面积13180㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 | 1、分别开展农村污水综合整治工作，采用因地制宜的技术和工艺处理处置生活污水。2、加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 方案完成时间：2018年6月1日前 整治完成时间：2018年底 | 市水务局正在制定农村污水整治方案。 | 否 | 5%
|  | 三亚市 | 三亚市福万-水源池水库饮用水水源 | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 台楼二队居民修建鱼塘和蓄水池，约150平方米。 | 限期拆除并恢复原状。 | 方案完成时间：2018年6月1日前 整治完成时间：2018年底 | 天涯区海水局已下达责令停止通知书 | 否 | 20%
|  | 三亚市 | 三亚市赤田水库饮用水水源 | 地级及以上 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植以芒果为主，种植面积127839.52㎡。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 方案完成时间：2018年6月1日前 整治完成时间：2018年底 | 林业局正在制定饮用水一级保护区内退果还林方案 | 否 | 5%
|  | 三亚市 | 三亚市赤田水库饮用水水源 | 地级及以上 | 一级 | 生活面源污染 | 3个村庄：新丰队村民住户约11户，人口约57人，建筑面积约2120㎡。 东风福祥队村民住户：约2户，人口约5人，建筑面积约335㎡。 高也村村民住户：约6户，人口约34人，建筑面积约1310㎡。 该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 | 1、分别开展农村污水综合整治工作，采用因地制宜的技术和工艺处理处置，并引至保护区外或下游排放。2、加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 方案完成时间：2018年6月1日前 整治完成时间：2018年底 | 市水务局正在制定农村污水整治方案。 | 否 | 5%
|  | 三亚市 | 三亚市赤田水库饮用水水源 | 地级及以上 | 二级 | 生活面源污染 | 1.南田农场片区生活区域： 约60户，人口约289人，建筑面积约10200㎡。包含南头队、新丰队、东风队、福祥队、扁担队、西村队居住村民。 高也片区生活区域： 约30户，约168人，建筑面积约4265㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 | 1、分别开展农村污水综合整治工作，采用因地制宜的技术和工艺处理处置。2、加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 方案完成时间：2018年6月1日前 整治完成时间：2018年底 | 市水务局正在制定农村污水整治方案。 | 否 | 5%
|  | 三亚市 | 三亚市赤田水库饮用水水源 | 地级及以上 | 二级 | 生活面源污染 | 保亭三道农场内，户籍人口约7400人，农场周围存在学校、医院等场所，且生活污尚未全部收集处理。 | 与保亭县建立沟通机制，加快赤田水库二级保护区内市政污水管道建设，正常运行已建成的污水处理厂，集中收集处理生活垃圾，加强监管、巡查，杜绝生活污水向赤田水库排放。 | 方案完成时间：2018年6月1日前 整治完成时间：2018年底 | 无 | 否 | 0%
|  | 三亚市 | 三亚市大隆水库饮用水水源 | 地级及以上 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植以芒果为主，种植面积612127.21㎡。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 方案完成时间：2018年6月1日前 整治完成时间：2018年底 | 林业局正在制定饮用水一级保护区内退果还林方案 | 否 | 5%
|  | 三亚市 | 三亚市大隆水库饮用水水源 | 地级及以上 | 二级 | 生活面源污染 | 一、卡巴一队生活区域： 1.约40户，约183人，建筑面积约2650㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 二、卡巴二队生活区域： 1.约58户，约312人，建筑面积约4315㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 三、立才农场14队生活区域： 1.约16户，约50人，建筑面积约960㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 | 1、分别开展农村污水综合整治工作，采用因地制宜的技术和工艺处理处置。2、加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 方案完成时间：2018年6月1日前 整治完成时间：2018年底 | 市水务局正在制定农村污水整治方案。 | 否 | 5%
|  | 三亚市 | 三亚市半岭水库饮用水水源 | 地级及以上 | 一级 | 生活面源污染 | 1.约11户，约66人，建筑面积约2275㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 | 1、分别开展农村污水综合整治工作，采用因地制宜的技术和工艺处理处置，并引至保护区外或下游排放。2、加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 方案完成时间：2018年6月1日前 整治完成时间：2018年底 | 市水务局正在制定农村污水整治方案。 | 否 | 5%
|  | 三亚市 | 三亚市半岭水库饮用水水源 | 地级及以上 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植以芒果为主，种植面积356529.77㎡。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 方案完成时间：2018年6月1日前 整治完成时间：2018年底 | 林业局正在制定饮用水一级保护区内退果还林方案 | 否 | 5%
|  | 三亚市 | 三亚市半岭水库饮用水水源 | 地级及以上 | 二级 | 生活面源污染 | 一、落笔六组生活区域： 1.约36户，约210人，建筑面积约6960㎡。其中，外来人口约4户，约20人，建筑面积约940平方米。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 二、南新农场23队生活区域： 1.约18户，约90人，约4395平方米，其中，外来人口约2户，约16人，承包土地面积约3000平方米。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 | 1、分别开展农村污水综合整治工作，采用因地制宜的技术和工艺处理处置。2、加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 方案完成时间：2018年6月1日前 整治完成时间：2018年底 | 市水务局正在制定农村污水整治方案。 | 否 | 5%
|  | 三亚市 | 三亚市抱古水库饮用水水源 | 地级及以上 | 一级 | 生活面源污染 | 红潜队： 约40户，约115人；建筑面积约2073㎡。2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 | 开展农村污水综合整治工作，集中收集生活污水，妥善处理，不得排入保护区内；加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 方案完成时间：2018年6月1日前 整治完成时间：2018年底 | 市水务局正在制定农村污水整治方案。 | 否 | 5%
|  | 三亚市 | 三亚市抱古水库饮用水水源 | 地级及以上 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植以芒果为主，种植面积210484.56㎡。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 方案完成时间：2018年6月1日前 整治完成时间：2018年底 | 林业局正在制定饮用水一级保护区内退果还林方案 | 否 | 5%
填表人： 张鹿 联系电话：88250345