**附件1：**

**三亚2024-2025年度环保设施向公众开放活动整体方案**

**一、活动背景**

为推动形成崇尚生态文明、共建美丽新海南的良好风尚，使公众理解环保、支持环保、参与环保，激发公众环境意识,三亚市环境信息和宣教中心联合发起“三亚2024-2025年度环保设施向公众开放工作项目”。活动以参观讲解、宣传互动、问卷调查等多种形式开展，向居民和全体公众介绍污染治理设施的作用、原理、工艺、效应等内容，让环保理念深入公众内心，消除公众“邻避”担忧，增强市民做好生态环境保护工作的责任感和自觉性，促进三亚市环境保护公参工作，为海南自贸港建设提供优良环境支撑。

**二、活动安排**

计划在2024年8月-2025年6月,每双月举办一期活动,2025年6月两期活动，每期组织公众走入4个环保设施开放点进行活动（主体形式为参观，过程中穿插多类形式的互动参与环节），共7期。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时间** | **环保设施开放点** | **参观群体** |
| 1 | 2024年8月 | 三亚市空气自动监测站河西子站、三亚市红沙污水处理厂、光大环保能源（三亚）有限公司（含生活垃圾、医疗垃圾、厨余垃圾处理厂）、三亚市水质自动监测站 | 定向组织如政府机关、企事业单位、中小学及学校师生、乡村村民、社区工作人员，市民游客等等。（每次活动不少于30人，社会群体尽可能统一，但不限） |
| 2 | 2024年10月 |
| 3 | 2024年12月 |
| 4 | 2025年2月 |
| 5 | 2025年4月 |
| 6 | 2025年6月  （六五环境日专场） |
| 7 | 2025年6月 |

**三、活动主体内容**

**1、环保设施定点参观**

每期活动主要以参观听讲解的形式走进三亚市空气自动监测站河西子站、三亚市红沙污水处理厂、光大环保能源（三亚）有限公司、三亚市水质自动监测站四个设施开放点，重点介绍各个污染治理设施开放点的作用、原理、工艺、效应等内容，通过观看宣传视频、生产现场观摩学习等形式向参观者讲授相关知识。

2、**环保互动环节**

在确保主线参观过程不受影响的前提下，根据四个参观点核心内容的不同在活动主线流程中穿插设计各种互动参与环节，丰富活动形式和内容（形式不限，如游戏、比赛、表演、竞答等），让公众在欢快娱乐的氛围中学习设施开放相关环保知识，最大程度地提高本次设施公开系列活动的创新性、公众关注度和宣传影响力。

**3、环保设施小讲师培养计划**

在本次项目内需定向招募并培养一批形象优越的环保设施小讲师，使其具备向公众简单介绍环保设施开放活动目标、意义、内涵的能力，并赋能应用于整个设施开放系列活动中。

**四、经费预算**

经费总预算不得超过20万元，主要用于以下各类工作预算开支（包括但不限于）：

1、活动前期的辅助策划服务

2、辅助人员招募和组织服务（如志愿者、专家、专业主持人等）

3、广告类制作辅助服务

4、宣传推广辅助服务（含专业视频制作和主流媒体推广等）

5、物料运输及人员交通组织辅助服务

6、培训组织辅助服务

7、其他（包括不可预计费用、税费等）

注：以上支出项仅为暂拟参考，根据活动具体实施方案进行增补或细化具体预算项。