
三亚市贯彻落实省级生态环境保护督察整改情况
2023年9月13日至27日，海南省第三生态环境保护督察组（以下简称省督察组）对我市开展了省级生态环境保护督察，并于2024年2月24日向我市反馈了督察报告。三亚市委、市政府高度重视，以高度的政治自觉和强烈的责任担当，坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于生态文明建设的决策部署，积极开展生态环境治理和生态环境保护督察问题整改工作，坚持市委每两月至少研究一次、市政府每月调度、重点问题随时跟进，坚决推动整改工作并取得阶段性成效。

省督察组反馈的4个方面33个问题123项具体事项已完成整改事项86项，其他整改事项正在全力推进，基本达到整改进度要求。省督察组交办的14批249件群众举报件全部办结。
一、深学细悟习近平生态文明思想，坚决扛起生态环境保护政治责任
（一）进一步提高全市各级领导干部政治站位，切实提升生态环境治理能力和推进绿色发展水平。将习近平生态文明思想和习近平总书记对海南生态环境保护工作的重要指示批示精神纳入市委市政府和各区委区政府理论学习中心组学习。2024年，三亚市共组织召开12次市委常委会会议，10次市政府常务会议研究生态环境保护工作，7月31日、9月10日分别召开市政府常务会、市委常委会听取市领导班子成员分管领域生态环境保护责任落实情况汇报，以更高站位、更宽视野、更大力度推动生态文明建设和生态环境保护。举办“生态文明与美丽中国建设”专题研讨班，安排碳达峰碳中和、保护生物多样性等专题教学课程，组织承担生态文明建设工作任务的党政部门和各区党委、政府190余名干部参训，把学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于生态文明建设的重要讲话指示批示精神纳入全市干部教育培训工作计划，作为学习培训的必修课、常修课。
（二）加强大气污染防治监管，持续改善三亚市空气质量。督察反馈的中免三亚物流中心旁施工工地等13处存在扬尘措施落实不到位的工地整改到位；完成三亚伟基混凝土配送有限公司等9家搅拌站扬尘污染问题、森海路等6处路段扬尘问题、海城加油站等4家加油站油气回收装置问题、海南铭车汇维修保养一站式服务有限公司等修理厂露天喷漆等督察反馈问题的立行立改；2022年以来，三亚市综合行政执法局对91个砂场存在的扬尘污染、非法占地、违法建设、未验先投等违法行为共立案查处16宗，罚款85.62万元。印发实施《三亚市贯彻落实海南省空气质量持续改善行动计划实施方案（2024—2025年）》，长效推进大气污染整治。

    （三）建设建筑垃圾消纳场，规范建筑垃圾处置。印发《关于三亚市2024年建筑垃圾资源化利用工作方案》，推进建设2座资源化利用厂和1座转运调配场，扩建资源化利用厂1座，已全部进场施工。组织利用无人机对全市区域进行巡飞排查，共起降无人机1253余架次，累计发现违规点位161处，并督促加快整改。提高建筑垃圾综合利用率，从2023年57%提高到2024年80%。

二、健全生态环境保护机制，长效推进生态环境保护工作
（一）健全生态环境执法机制。2024年3月29日，省政府批复同意三亚市综合行政执法事项清单（2023年版），明确三亚市综合行政执法局的权力事项及市区两级执法队伍分工，进一步优化市区两级生态环境执法机制。2024年2月8日，市综合行政执法局印发实施《关于加强案件线索反馈工作的通知》，进一步完善案件线索移送、转办、查处、反馈机制，形成工作有效闭环。全面梳理未办结案件清单，明确办理责任，持续推进直至全部办结。

    （二）优化完善三亚市生态文明建设考核机制，充分发挥考核“指挥棒”作用。2024年2月印发《三亚市生态文明建设2023年度考核实施方案》，进一步细化优化考核指标，将承担生态文明建设工作任务的党委部门和各区党委、政府增加纳入考核范围，考核结果经市委生态文明建设委员会全体会议审议并通报至市委组织部及相关单位。
三、压实生态环境保护责任，抓好反馈问题整改
（一）加强矿山监管，推进矿山生态修复典型案例问题整改。完成对新红村、岭落水库旁和龙文村废弃矿坑清理工作，在矿坑周边设置禁止倒垃圾等警示牌；完成33个废弃矿坑“回头看”活动，废弃矿坑问题已整改完成。委托第三方技术评估单位对北罗岭、荔枝岭等7家矿山现场勘察，出具矿山修复成效评估报告，均已通过竣工验收。大园矿山地质环境恢复治理工程于2024年9月5日正式开工，计划2025年底前完工；制定铁炉港口岭采石场II区矿山新的生态修复实施方案并组织实施。印发《关于进一步加强矿业权管理相关工作的通知》，形成边开采边治理、打击超采违法行为的长效机制。

（二）加强生活垃圾填埋场整治和生活垃圾转运站管理，有效管控环境污染风险。规范处置三亚市生活垃圾填埋场超库容填埋的生活垃圾，至今共处理陈腐垃圾约14.86万吨。安装西岛中转站渗滤液处理设施并正常运行，定期检查大出水、中心渔港、临春河、鹿回头垃圾转运站运行情况，加强渗滤液处理设备和除臭设施的维护，确保设备正常运行。
（三）加强崖州中心渔港环境污染整治，确保港池水质稳中向好。修订完善并实施《三亚崖州中心渔港水环境整治工作方案》，完成含盐废水处理站建设并投入运营。2024年4月成立崖州中心渔港驻港专班，加强渔船执法检查和港池环境卫生治理，共出动执法人员2907人次，执法船艇758余艘次，执法车辆913余台次，检查渔船2268余艘次，对乱倒生活垃圾、乱倒污水等违法行为共处罚18宗，罚款金额5550元。开展渔港水体污染源溯源调查，开展渔港水体降磷治理项目。根据《漳波河和崖州中心渔港水质监测报告》，崖州中心渔港主要污染物浓度呈下降趋势。

    （四）加强危险废物管理宣传培训，规范危险废物处置。组织开展2024年三亚市危险废物规范化环境管理培训、医疗废物规范化环境管理培训，共培训约500人次；修订并印制600份《三亚市危险废物环境管理手册》、400份《三亚市医疗废物环境管理手册》，发放给各区生态环境分局及汽修、医疗等行业企业。依法查处三亚嘉越再生资源回收有限公司违法行为并责令停产整治，项目地块复绿情况良好；组织专家对嘉越汽车拆解场土壤污染开展调查，调查报告显示嘉越地块表层土特征污染物铅和石油烃均未超过第二类用地筛选值。三亚废旧交通工具拆解与利用中心项目建设完成并已开展运营。

四、突出环境短板治理，切实解决群众身边的生态环境问题
（一）加强生活污水收集处理，确保河流断面水质达标。2024年8月底完成第一期8宗排水管网提质增效项目，整改错混接1881处；完成第二期管网排查，累计完成管网普查3042公里。根据排查成果，积极谋划项目推动整治。开展三亚河、冲会河、亚龙溪等河流入河排污口整治，督察反馈的白鹭公园西边小桥、冲会河、龙海路小桥等断面水质2024年稳定达标。 

（二）加强饮用水水源地及入海排污口排查。联合开展季度饮用水水源地巡查，将发现问题整理形成整改台账，已根据台账整改完毕；修复水源池水库饮用水水源地一级保护区破损围网。开展入海排污口检查，将36个入海排污口纳入台账清单进行常态化管理，发现问题及时督促整改。
（三）持续强化管控力度，提升禁塑综合治理能力。督察反馈的8家农贸市场完成整改，印发实施《2024年三亚市禁塑工作要点》《三亚市禁塑替代品整治百日行动方案》《2024年三亚市禁塑交叉检查工作方案》等方案，持续强化管控力度，禁塑工作成效明显。

（四）加强农药包装废弃物回收监管。印发《三亚市农药包装废弃物回收处理实施方案（2022—2025年的通知）》，实行农药经营门店网格化监管，2024年累计联合巡查检查300多人次，发放及张贴农药包装废弃物回收处置宣传材料500多份。持续开展农药包装废弃物回收工作，截至2024年12月底，全市农药使用量约2184.8吨，回收处理量约101.45吨，农药包装废弃物回收率为92.87%。
三亚市将始终坚持以习近平生态文明思想为指引，坚持标本兼治，采取精准化方式，拿出超常规举措，注重深层次推进，对具体问题迅速行动、立行立改；对深层次问题综合施策、系统整改，持续巩固生态环境保护督察整改工作成效，不折不扣推动督察反馈问题坚决整改、全面整改、彻底整改。以抓好省级生态环境保护督察整改为契机，锚定生态环境一流目标，以更高站位、更宽视野、更大力度谋划和推进生态文明建设和生态环境保护工作，坚持系统观念，更好统筹发展与保护的关系，推动生态优势转化为发展优势、竞争优势，积极推动发展方式绿色转型。

附件：1.《三亚市贯彻落实海南第三生态环境保护督察组督        

        察报告整改方案》落实情况

      2.三亚市关于海南省第三生态环境保护督察组移交

       生态环境损害责任追究问题追责问责情况的报告     
附件1

《三亚市贯彻落实海南第三生态环境保护督察组督察报告整改方案》落实情况

第一部分 深学细悟习近平生态文明思想仍存在不足
问题一：思想认识仍有差距。得天独厚的生态环境是三亚市发展的最强优势和最大本钱。三亚市作为海南自由贸易港和国际旅游岛建设的前沿阵地和重要窗口，应在生态文明建设和生态环境保护工作上争当“标杆”。但督察组通过问卷测试和个别谈话发现，三亚市一些部门和个别干部未能深刻领会海南生态环境“只能更好、不能变差”的高标准、严要求，生态文明建设和生态环境高水平保护工作“先锋”意识仍不够强，缺乏紧迫感、使命感，在推进一些重点环保工作上主动性、创造性仍显不足。

整改目标：深入学习贯彻习近平生态文明思想、进一步提高全市各级领导干部政治站位，切实提升生态环境治理能力和推进绿色发展水平。
整改措施：

（一）深入学习贯彻习近平生态文明思想。全市各级党委政府、市直部门深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对海南生态环境保护工作的重要指示批示精神，每年通过党委（党组）会议、理论学习中心组学习、民主生活会等形式深入开展专题学习，学深悟透、弄通做实，牢固树立和全面践行绿水青山就是金山银山的理念，以更高站位、更宽视野、更大力度推动生态文明建设和生态环境保护。

牵头单位：市委宣传部

配合单位：各区党委政府、育才生态区工委管委

整改期限：2024年底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。1.2024年，三亚市共组织召开12次市委常委会会议，10次市政府常务会议研究生态环境保护工作，推动三亚生态文明建设。2024年6月4日，召开市委生态文明建设委员会全体会议暨生态环境保护督察整改工作领导小组会议，深入学习贯彻习近平生态文明思想，研究部署三亚市生态文明建设，推进生态保护督察反馈问题整改等重点工作。吉阳区组织召开2次区委常委会会议，天涯区委区政府共召开23次会议，崖州区召开4次区委常委会、11次区政府常务会、4次专题会，海棠区召开3次区委常委会、7次区政府理论学习中心组、4次常务会等组织学习习近平生态文明思想、习近平总书记关于海南工作的系列重要讲话和指示批示精神，部署生态环境保护工作。2.已将习近平生态文明思想和习近平总书记对海南生态环境保护工作的重要指示批示精神纳入市委市政府和各区委区政府理论学习中心组学习。
（二）压实工作责任。认真落实生态环境部等18部委联合印发的《关于推动职能部门做好生态环境保护工作的意见》和《海南省推动市县党委政府和省直部门做好生态环境保护工作的若干措施》工作要求，全面夯实生态环境保护“党政同责、一岗双责”。市委常委会、市政府常务会定期研究生态环境保护工作，推动解决生态环境方面突出问题，每年不少于4次。

牵头单位：市生态文明委办公室（市生态环境局）、市委办公室、市政府办公室
配合单位：各区党委和政府、各承担重要生态环境保护职责的有关部门

整改期限：2024年底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。1.2024年，三亚市共组织召开12次市委常委会会议，10次市政府常务会议研究生态环境保护工作，推动三亚生态文明建设。2.2024年6月4日召开2024年市委生态文明建设委员会全体会议，会议传达学习了《海南省推动市县党委政府和省直部门做好生态环境保护工作的若干措施》，部署了我市2024年生态文明建设和生态环境保护重点工作，审议通过《三亚市2024年生态文明建设工作要点》。6月27日、7月1日分别召开市政府常务会、市委常委会研究部署美丽三亚建设工作。7月31日、9月10日分别召开市政府常务会、市委常委会听取市领导班子成员分管领域生态环境保护责任落实情况汇报。
（三）高位推动生态环境保护工作常态化、制度化。落实市委常委会会议、市政府常务会议每半年听取一次市政府领导班子成员分管领域生态环境保护责任落实情况汇报的工作机制，2024年8月底前提请市委常委会会议、市政府常务会议听取研究1次。

牵头单位：市委办公室、市政府办公室
配合单位：承担重要生态环境保护职责的市直部门

整改期限：2024年9月底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。2024年7月31日、9月10日分别召开市政府常务会议、市委常委会会议听取市领导班子成员分管领域生态环境保护责任落实情况汇报。
（四）加大培训力度。引导广大干部深入学习习近平生态文明思想重大意义和科学内涵，提升广大领导干部生态文明意识和行动自觉，将习近平生态文明思想和习近平总书记关于生态文明建设的重要讲话指示批示精神纳入干部培训重要内容。举办三亚市领导干部“生态文明建设”专题培训班，每年举办1期。

牵头单位：市委组织部

配合单位：市生态环境局、市委党校

整改期限：2024年底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。1.把学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于生态文明建设的重要讲话指示批示精神纳入全市干部教育培训工作计划，作为学习培训的必修课、常修课。2.在市委党校中青班、新任市管干部培训班、青年干部读书班等主体班次中设置相关课程，教育引导广大干部深刻认识生态文明建设的重要性。3.积极运用三亚市党员干部在线学习平台，上线《习近平生态文明思想的溯源与实践》等有关课程，组织全市各级各类党员、干部参加学习，确保培训范围全覆盖。4.2024年8月26日至27日，三亚市委组织部、三亚市生态环境局联合举办“生态文明与美丽中国建设”专题研讨班，安排碳达峰碳中和、保护生物多样性等专题教学课程，组织190余名干部参训。
（五）严格考核机制。将生态环境保护督察整改工作作为各区和市直有关部门绩效考核的重要内容，考核结果作为领导班子和领导干部综合评价、选拔任用和评先评优的重要依据，增强各单位推进重点环保工作的主动性、创造性。

牵头单位：市委督查和绩效考评委员会办公室

配合单位：市生态环境局

整改期限：2024年底前并长期坚持

整改进展：已将生态环境保护督察整改工作纳入2024年度三亚市综合考核指标体系，对整改不力的单位在年度考核评分中坚决予以扣分，充分发挥考核“指挥棒”作用，既压实各单位生态环境保护工作责任，又激励各单位在生态环境提升工作上担当作为、狠抓落实，不断促进生态环境提质增效。同时，将生态环境保护履职情况作为市管领导班子和领导干部年度考核的重要内容之一，作为领导班子和领导干部综合评价、选拔任用和评优评先的重要依据之一。
问题二：督察发现，2023年以来，三亚市环境空气质量呈现较大波动趋势，2023年8月份在全省环境空气质量综合指数排名由2022年的全省第6名滑落至全省第16名，大气污染防治形势依旧严峻。其中，三亚市建筑和市政基础设施施工工地大气污染问题较为突出，施工扬尘、施工涂料大气污染、渣土车带泥上路等问题时有发生。督察随机抽查了16处工地，发现有13处存在扬尘措施落实不到位问题，问题发现率达80%以上。三亚市国宏市政工程建设有限公司青田堆场、海棠区建筑垃圾资源化利用场等6处砂石土堆场大气污染防治措施欠缺，砂石料堆放未覆盖，场地道路未硬化且尘土堆积严重，作业车辆行驶尘土不断。吉阳区森海路、天涯区南边海路、海棠区竹落岭路等路段道路辅路硬化不到位，清扫、洒水不及时，往来车辆行驶尘土飞扬。三亚市加油站和汽车维修保养等企业挥发性有机物管理不到位问题也较为普遍，督察随机抽查的5家加油站有4家加油站存在油气“跑冒滴漏”治理不到位问题；抽查的海南铭车汇维修保养一站式服务有限公司、三亚海棠湾鑫龙祥汽车修理厂等2家汽修厂存在露天喷漆、未配备污染物收集处理设施等问题。

整改目标：加强工地和道路扬尘治理，做好加油站和汽修店大气污染防治监管，持续改善三亚市空气质量。

整改措施：
（六）出台空气质量持续改善行动工作方案并组织落实。加强我市工地、道路、加油站、搅拌站、汽修店等问题较多企业的巡查检查，每月通报涉大气污染问题，压实各区、各部门强化大气污染防治责任。

牵头单位：市生态环境局

配合单位：市大气污染防治工作领导小组成员单位

整改期限：2024年底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。1.2024年6月印发实施《三亚市贯彻落实海南省空气质量持续改善行动实施方案（2024—2025年）》，明确各部门分工，按步骤落实环境空气质量改善行动。市政府分管副市长2024年累计召开3次市政府办公会调度和部署大气污染防治工作，通报大气污染防治的典型案例。2.2024年以来我市共印发12期三亚生态环境要情向市委、市政府报送，督导整改全市大气污染问题点位364个，分析每月空气质量状况，通报各区、各单位存在问题，针对问题发现率进行分类排名，压实各部门责任，市委市政府领导累计作出批示5次。
（七）开展三亚市2024年建筑工地扬尘专项治理，落实施工工地“6个100%”措施，重点项目、主要街道、主要路段施工工地安装扬尘自动喷雾系统和外脚手架金属防护网，利用视频监控监督建筑工地进出口，推广建筑工地使用低（无）VOC含量施工涂料，禁止渣土车带泥上路。

牵头单位：市住房城乡建设局
配合单位：各区党委和政府、三亚中央商务区管理局、三亚崖州湾科技城管理局、市现代服务业产业园管理委员会

整改期限：2024年底前

整改进展：已完成整改。1.市住房城乡建设局2024年4月28日印发了《三亚市2024年建筑工地扬尘专项治理行动工作方案》，督促各在建工地做好扬尘防治工作。2.为确保扬尘治理工作落实，2024年市住房城乡建设局出动15个监督小组，检查人员1691余人次，检查工地624个次；针对施工扬尘治理不到位的项目，截至12月共下达整改通知276份，并督促项目按要求限期整改完毕，经回头看复查，项目已基本落实整改，各在建工地满足条件的均已设置自动喷淋设施及洗车槽；联合市生态环境局、市综合行政执法局针对各区扬尘进行实时监控，确保大气质量。3.针对VOC含量涂料推广，各在建工地施工时均需进行施工图审，施工完成后需委托检测单位进行有害物质检测，VOC等有害物质含量均需满足国家验收标准才予以验收，因此各在建工地材料均满足国家质量要求。

（八）督促中免三亚物流中心旁施工工地、南边海路金都蔚景温德姆酒店对面环投排水管道工地、三亚国际游艇中心口岸建设工地、月川棚户区改造项目、东岸片区丹东西路和东岸西二路项目、海塘北路无名工地、海棠区红树林度假酒店对面华润置业项目、三亚市委党校新校区项目、升聚鑫水泥制品有限公司旁工地、崖州物流就业市场附近原水改迁项目、崖州物流就业市场附近西部供水项目、崖州物流就业市场附近交通管理便民服务站工程项目、崖州区海榆西线附近高铁施工工地等13处存在扬尘措施落实不到位的工地整改到位。

牵头单位：市住房城乡建设局
配合单位：各区党委和政府

整改期限：2024年6月底前

整改进展：2024年6月底前市住房城乡建设局协调各区政府现场指导督促中免三亚物流中心旁施工工地、南边海路金都蔚景温德姆酒店对面环投排水管道工地、三亚国际游艇中心口岸建设工地、月川棚户区改造项目、东岸片区丹东西路和东岸西二路项目、海塘北路无名工地、海棠区红树林度假酒店对面华润置业项目、三亚市委党校新校区项目、升聚鑫水泥制品有限公司旁工地、崖州物流就业市场附近原水改迁项目、崖州物流就业市场附近西部供水项目、崖州物流就业市场附近交通管理便民服务站工程项目、崖州区海榆西线附近高铁施工工地等 13 处存在扬尘措施落实不到位的工地整改，已整改完成。
（九）完成吉阳区迎宾路山水御墅小区国芳佳苑小区之间砂石料堆场、吉阳区动漫路2号时分亚龙湾小区对面蓝海驾校旁砂石料堆场、吉阳区新天地路三家简易沙场、海棠区竹落岭路海棠区建筑垃圾资源化利用场、崖州区南山村大出水村铁路北海南群海建材公司等6处砂石土堆场的整改工作，覆盖堆放砂石料，硬化场地道路，加强厂区洒水清扫和车辆出入清洗，落实扬尘污染防治措施，依法查处违法行为。

牵头单位：海棠区党委和政府、吉阳区党委和政府、崖州区党委和政府

配合单位：市住房城乡建设局、市综合行政执法局
整改期限：2024年9月底前

整改进展：已完成整改。海棠区：三亚国宏市政工程建设有限公司已对青田堆土重新覆盖绿网，该场地堆土已清运完毕，场区内已无堆土，并已覆盖绿网。海棠区每日组织环卫企业对海棠辖区内的重点路段（竹落岭路等路段）洒水降尘，视天气情况每日洒水4—6次，保障良好的空气质量。吉阳区：国芳佳苑旁砂石土堆场已停用，剩下少量砂石已覆盖绿网，渣土、建筑垃圾已清理完毕；蓝海驾校旁砂石土堆场已停止施工，建筑垃圾已清理；新天地路砂石土堆场沙堆已覆盖绿网，堆放机油桶已清理。已对吉阳区新天地路海南中砥建材有限公司立案调查，送达至《行政处罚决定书》，作出处以捌万贰仟伍佰元整（¥82500）的行政处罚。3处砂石土堆场已停业，日常巡查未发现扬尘情况。崖州区：已对崖州区南山村大出水村铁路北海南群海建材公司进行调查处置，目前该公司已对砂石料覆盖绿网，并采取洒水降尘措施和车辆出入清洗。2024年6月12日，崖州区对该建材公司进行扬尘检查，现场要求对覆盖不全面问题进行重新覆盖同时对车辆进出口进行洒水降尘处理，该负责人已当场整改。8月1日，崖州区对该公司进行回头看未发现反弹问题。

（十）完成三亚伟基混凝土配送有限公司、三亚广利商品混凝土有限公司、三亚江山虎混凝土有限公司、海南明大混凝土配送有限公司、三亚盛泽建材有限公司、三亚鑫海混凝土有限公司、海南华盛天涯水泥搅拌站、南海方达搅拌站、三亚金冕混凝土有限公司等9家搅拌站扬尘污染问题整改，依法查处违法行为。

牵头单位：市住房城乡建设局
配合单位：各区党委和政府、三亚中央商务区管理局、三亚崖州湾科技城管理局、市综合行政执法局
整改期限：2024年底前

整改进展：已完成整改。针对9家搅拌站扬尘防治落实问题，现场督导，要求企业限期整改，并将整改情况反馈市住房城乡建设局，经核验现已整改完成。

（十一）完成森海路、南边海路、竹落岭路、学院路、林旺大道与江林路交界处、动漫路时分亚龙湾小区对面蓝海驾校旁边等路段道路辅路硬化，落实清扫、洒水等抑尘措施。督促沿线施工项目业主严格落实工地出入口车辆冲洗后上路等管理要求，从严处理车辆运输的渣土、石料、水泥等物料遗撒或泄漏现象。

牵头单位：市住房城乡建设局
配合单位：市交通运输局、市综合行政执法局、市公安局、吉阳区党委和政府、天涯区党委和政府、海棠区党委和政府、三亚中央商务区管理局、三亚公路局、海棠湾道班

整改期限：2024年9月底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。森海路、竹落岭路、林旺大道与江林路交界处、动漫路时分亚龙湾小区对面蓝海驾校旁边等路段道路已完成硬化，按需求落实清扫、洒水等抑尘措施。学院路、南边海路局部进行管网施工，整体已完成道路硬化工作，各路段扬尘治理工作整改完成。
（十二）完成中石化红沙加油站、中石化三亚海城加油站、中石化享新加油站、三亚荔枝沟农机加油站4家加油站油气回收装置整改，规范操作流程，依法查处违法行为。

牵头单位：市商务局

配合单位：市综合行政执法局、市生态环境局

整改期限：2024年9月底前

整改进展：已完成整改。1.督促以上4家加油站对装卸油口橡胶圈缺失情况进行补充，完成整改。要求各加油站加强油气回收装置的监测，规范工作人员操作流程，杜绝加油枪滴漏；特别是装卸油前后，加强装卸油口橡胶圈有无缺失的检查。2.2024年三亚市综合行政执法局第四行政执法支队结合生态环境“双随机、一公开”执法检查任务，对4家加油站开展现场检查，共检查了6家次，主要检查了项目建设单位生产情况；环评制度执行情况，建设项目“三同时”执法情况，污染防治设施设备运行情况，排污许可落实情况，经查，4家加油站正常生产，未发现环境违法行为。
（十三）完成海南铭车汇维修保养一站式服务有限公司、三亚海棠湾鑫龙祥汽车修理厂露天喷漆、未配备污染物收集处理设施等问题整改，依法查处违法行为。加强汽修企业监管，督促整改大气污染方面问题，依法查处违法行为。

牵头单位：市交通运输局

配合单位：市生态环境局、市综合行政执法局
整改期限：2024年9月底前

整改进展：已完成整改。市交通运输局督促天涯区、海棠区交通主管部门对海南铭车汇维修保养一站式服务有限公司和三亚海棠湾鑫龙祥汽车修理厂存在的露天喷漆、未配备污染物收集处理设施等问题责令现场整改，现已经整改完毕。同时督促各区主管部门加强对辖区的维修企业加强监管，遏制企业违规违法行为的发生，检查过程发现严重违规违法行为的要及时将线索报送执法部门进行依法查处。
问题三：三亚市有关部门对自然保护地规划重视不够，缺乏科学、系统的规划设计，自然保护地布局不合理、破碎化等问题仍较为突出。根据《三亚市自然保护地摸底调查报告》，三亚市已划定的15个自然保护地中，除铁炉港红树林自然保护区、抱龙省级森林公园、南山洞中山省级森林公园、临春岭森林公园属于独立的自然保护地外，其余11个自然保护地均存在交叉重叠的情况，交叉重叠面积达13006.10公顷。截至督察时，三亚市仍有5个自然保护地未完成总体规划编制，5个自然保护地总体规划已超期；三亚珊瑚礁国家级自然保护区总体规划虽已编制完成，但规划仍未得到批复；鹿回头、椰子洲、崖州古城等景区详细规划也未完成报批。

整改目标：科学、系统的规划设计自然保护地，确保布局合理。

整改措施：

（十四）完善自然保护地整合优化工作，解决自然保护地重叠交叉、布局不合理和边界范围不清等问题，完成《三亚市自然保护地整合优化方案》，对自然保护地重叠交叉、布局不合理和边界范围不清等情形进行优化整合。

牵头单位：市林业局

整改期限：2025年底前

整改进展：按序时进度推进。2023年5月，省政府将《海南省自然保护地整合优化方案》上报国家林业和草原局，待国务院批复。2024年10月15日—21日，自然资源部、国家林业和草原局在官网上公示了自然保护地整合优化调整情况。
（十五）针对5个自然保护地未完成总体规划编制问题，将琼南岭森林公园、青梅港红树林保护区、三亚河红树林保护区3个保护地纳入整合优化方案；2024年启动南山洞中山森林公园、三亚红树林保护区（原铁炉港红树林保护区）2个保护区规划编制工作，2025年底前上报。

牵头单位：市林业局

整改期限：2025年底前

整改进展：按序时进度推进。1.2023年5月，省政府将《海南省自然保护地整合优化方案》上报国家林业和草原局。2024年10月15日—21日，自然资源部、国家林业和草原局在官网上公示了自然保护地整合优化调整情况。2.三亚市林业局委托三亚市林业科学研究院编制《三亚市南山洞中山省级森林公园总体规划》。2025年2月初稿编制完成，目前正在征求相关单位意见及公示。3.三亚红树林保护区规划编制已完成，报告已于2023年10月通过省林业局组织的专家评审，待优化方案审批后上报省林业局。
（十六）针对5个自然保护地规划超期问题，将六道保护区、火岭保护区纳入整合优化方案；2024年启动抱龙森林公园、三亚河国家湿地公园及临春岭森林公园等3个自然公园规划编制工作，2025年底前上报。

牵头单位：市林业局

整改期限：2025年底前

整改进展：按序时进度推进。1.2023年5月，省政府将《海南省自然保护地整合优化方案》上报国家林业和草原局。2024年10月15日—21日，自然资源部、国家林业和草原局在官网上公示了自然保护地整合优化调整情况。2.2024年3月，市林业局已委托国家林业和草原局中南调查规划院编制《海南三亚市临春岭省级森林公园总体规划》，完成规划初稿并征求相关单位意见和公示；7月3日，规划通过专家评审会；按照专家意见修改完善后于8月30日上报三亚市政府审查，已经市政府专题会议审议通过。2025年1月将该规划上报三亚市政府规划住建领域专题会审议，待安排上会。3.市林业局委托招标代理机构于2024年9月23日完成《海南三亚河国家湿地公园总体规划（修编）》编制单位招标工作。目前已完成现场调研和资料收集等工作，正在编制规划初稿。4.2024年4月28日，市林业局向抱龙林场发文督促尽快启动抱龙森林公园总体规划修编及上报工作。2024年10月，海南省抱龙林场向省林业局申请规划编制资金。
（十七）跟踪协调配合三亚珊瑚礁国家级自然保护区总体规划报批；在三亚珊瑚礁国家级自然保护区总体规划获批前，按照原有范围落实好三亚珊瑚礁国家级自然保护区的常态化监管，在重点区域设置警示护栏。

牵头单位：海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处

配合单位：市自然资源和规划局、市林业局、市综合行政执法局、市农业农村局、市公安局、三亚海事局

整改期限：2025年底前并长期坚持

整改进展：按序时进度推进。1.2024年3月，修改完善《海南三亚珊瑚礁国家级自然保护区总体规划（2021—2030）》，将小东海人类活动管控设施、与地方相关部门共建共管措施纳入总规实施，并将《海南三亚珊瑚礁国家级自然保护区总体规划（2021—2030）》（修订稿）上报海南省林业局。2024年10月15日，国家林业和草原局官网对全国自然保护地整合优化方案进行整合优化调整情况公示，其中包括自然保护区的范围和边界。2.2024年4月，研究制定并印发《关于加强开展2024年珊瑚礁保护区联合巡查执法行动工作方案》《关于小东海区域潮间带“赶海行为”联合巡护管控方案》《海南三亚国家珊瑚礁自然保护区管理处案件报告和线索移交规定》，修订了《海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处分区巡查巡护工作办法》。2024年9月26日—27日，联合海南省海监总队开展保护区各片区海上专项巡查执法检查行动。2024年，联合市综合行政执法局等执法部门共巡查巡护50次，移交案件线索13件。3.2024年4月，对周边酒店、游客进行宣传教育，发放宣传画册，并联合酒店在酒店大堂设立摆放“禁止赶海”等牌子。2024年，在西岛和小东海保护区赶海区域沿岸共计完成了：增设和更换修复物理围栏1012米、设置警示牌18个、设置太阳能语音提示器15个、增设宣传栏26个、增设视频监控点8个。

（十八）2024年底前完成鹿回头景点、椰子洲景点详细规划并报批；2025年底前完成崖州古城景点、落笔洞景点等景区详细规划并报批。

牵头单位：市林业局

整改期限：2025年底前

整改进展：按序时进度推进。1.2023年三亚市林业局将《三亚热带海滨风景名胜区鹿回头景点详细规划》《三亚热带海滨风景名胜区椰子洲景点详细规划》上报省林业局审批，2024年9月，海南省林业局出具了关于三亚热带海滨国家级风景名胜区鹿回头景点和椰子洲景点详细规划的审查意见，三亚市林业局按审查意见将上述两个规划修改完善并上报三亚市政府。10月，三亚市政府将《鹿回头详规》《椰子洲详规》上报省林业局审批。12月《鹿回头详规》通过省林业局组织的专家评审，《椰子洲详规》按专家评审意见修改完善后再报省林业局审查。2.2024年2月，三亚市林业局将《三亚热带海滨风景名胜区崖州古城景点详细规划》《三亚热带海滨风景名胜区落笔洞景点详细规划》上报市政府审查，目前《崖州古城详规》已于2024年3月通过三亚市政府专题会议审查，8月13日，市林业局再次将《落笔洞详规》上报市政府审查，并于8月15日通过市政府专题会议审查。8月27日，市林业局将《崖州古城详规》《落笔洞详规》上报市规委会。8月28日，《落笔洞详规》通过三亚市级层面审查，10月，三亚市政府将该规划上报省林业局审批，12月，《落笔洞详规》通过省林业局组织的专家评审。2024年10月，《崖州古城景点详细规划》通过三亚市政府规划住建领域专题会审查，正按会议意见修改完善。
问题四：环境基础设施建设短板亟需补齐。部分环境基础设施建设整体规划谋划不足，配套设施建设存在短板和差距。一是建筑垃圾处置配套设施建设滞后。建筑垃圾的规范治理是三亚市开展“无废城市”建设的重要内容，也是三亚市在加快世界级的热带海滨风景旅游城市和生态文明与宜居宜业的幸福城市建设背景下亟须解决的重要问题。三亚市虽于2021年印发了《三亚市建筑垃圾管理和资源化利用实施方案（2021—2023年）》，要求各区到2022年底前要规划建设完成1至2处满足本区域建筑垃圾消纳、中转调配、分类暂存的处理设施，且全市建筑垃圾有效处置率达80%以上。但截至督察时，全市仅吉阳区建成了1座建筑垃圾临时消纳场，2022年投产至今仅处理建筑垃圾约0.7万吨，处理量不到设计量的3%；天涯、海棠、崖州等地区因用地规划等问题，导致建筑垃圾消纳和中转调配项目迟迟无法落地。据督察调阅资料了解，三亚市建筑垃圾年产生量约70万吨，每年仅有效处置约8.8万吨，处理率不到13%。由于三亚市建筑垃圾配套处置设施建设滞后，规范处理能力不足，职能部门监管缺位，导致建筑垃圾违规处置乱象频发，环境风险突出。在本次督察期间，发现建筑垃圾非正规堆放点位就多达40余处，分布在海棠、崖州、吉阳等多个地区。2022年11月，三亚市生态环境部门向市综合执法部门移交的91个机制砂项目线索，大部分为建筑垃圾加工处置类项目，均存在未办理审批手续、未落实环境影响评价制度以及污染防治措施不到位等问题。

整改目标：建设建筑垃圾消纳场，形成规范的建筑垃圾收运处置体系；提高建筑垃圾资源化利用厂、消纳场的处理能力；加强规范治理和日常执法巡查，规范建筑垃圾处置。

整改措施：
（十九）落实省建筑垃圾专项规划和市建筑垃圾专项规划，修订三亚市建筑垃圾管理和资源化利用实施方案，系统谋划推进我市建筑垃圾处置基础设施建设，加快补齐短板。

牵头单位：市住房城乡建设局
整改期限：2024年底前

整改进展：已完成整改。已落实省建筑垃圾专项规划和市建筑垃圾专项规划，印发《关于三亚市2024年建筑垃圾资源化利用工作方案》，计划建设2座资源化利用厂和1座转运调配场，扩建资源化利用厂1座，推进我市建筑垃圾处置基础设施建设。
（二十）各区（除育才生态区）完成1座建筑垃圾消纳场和调配场建设。向全社会公告政府指定的建筑垃圾转运消纳场所，督促建筑工地、物业小区等规范转运建筑垃圾。

牵头单位：市住房城乡建设局
配合单位：各区党委和政府

整改期限：2024年底前

整改进展：按序时进度推进。1.三亚市目前已建成3座资源化利用厂，分别为：（1）天涯区：三亚瑞泽再生资源利用有限公司，已于2018年5月完成建设并投入运营。主要处置拆除垃圾、施工垃圾，年处置能力50万吨。（2）吉阳区：三亚毅呈再生资源有限公司，已于2022年10月投入运营。主要处置工程渣土、工程泥浆、装修垃圾、建筑垃圾，年处置能力50万吨。（3）海棠区：海南经济特区陵沂环保科技有限公司三亚分公司，已于2024年4月底投入运营。主要处置工程渣土、工程泥浆、装修垃圾，年处置能力115万吨。2.三亚市新建四座建筑垃圾处置项目，其中正在推进2座资源化利用厂、1座转运调配场和扩建1座资源化利用厂。（1）崖州区建筑垃圾资源化利用厂完成清表，目前施工单位已进场开工，土方完成85%，边坡挖凿完成65%。（2）天涯区建筑垃圾资源化利用厂已完成场地清表面积约62亩；完成施工临时围挡制造及安装，主体工程完成23%。（3）海棠区建筑垃圾资源化利用厂已完成场地清表面积约42亩，项目一期已施工，主体工程完成4.7%。（4）育才生态区建筑垃圾转运调配场项目一期场地已清表完毕，目前一期场地平整总形象进度约37%。3.已在市政府网站上2次公示已取得核准的建筑垃圾收运企业和处置企业名单。已通知各区审批人员，要求项目施工前必须按规定办理排放核准，委托有运输资质的企业将建筑垃圾全量运送至有资质的建筑垃圾处置厂。

（二十一）提高建筑垃圾资源化利用厂、消纳场的处理能力，提高建筑垃圾处理率，从2023年综合利用率57%提高到2024年的80%。

牵头单位：市住房城乡建设局
配合单位：各区党委和政府、育才生态区工委和管委

整改期限：2024年底前

整改进展：已完成整改。1.市住房城乡建设局组织建筑施工企业、运输单位等相关人员参加建筑垃圾综合利用观摩会，通过举办讲座、发放宣传资料等形式，提高其环保意识和对建筑垃圾综合利用重要性的认识，促进各方积极参与到建筑垃圾综合利用工作中来。2.市住房城乡建设局联合执法部门对非法处置建筑垃圾的企业和个人进行执法。3.2024年三亚市消纳场处理量约16.7万吨，进场量约18.2万吨，建筑垃圾综合利用率从57%提升至80%。

（二十二）完成对督察期间发现的40余处建筑垃圾非正规堆放点的整治。

牵头单位：市住房城乡建设局
配合单位：各区党委和政府、育才生态区工委和管委

整改期限：2025年底前

整改进展：按序时进度推进。针对发现的41处点位已督促各区加快整改，目前已完成31处，剩余10处正在整改。
（二十三）开展一次建筑垃圾规范治理专项行动，2024年底前摸清建筑垃圾违规倾倒、非正规堆放点、违规处置点底数，2025年底前对发现问题分类规范处理。

牵头单位：市住房城乡建设局
配合单位：各区党委和政府、育才生态区工委和管委

整改期限：2025年底前

整改进展：按序时进度推进。组织利用无人机对全市区域进行巡飞排查，禁飞区域则通过现场走访的形式进场排查。该项工作开展以来，共起降无人机1253余架次，累计发现违规点位161处，复查正在整改26处，已完成整改134处，未整改1处，其余点位三亚市住房城乡建设局将继续督促各区加快整改。
（二十四）全面梳理91个机制砂项目线索，对仍存在未办理审批手续、未落实环境影响评价制度以及污染防治措施不到位等问题的进行查处。

牵头单位：市综合行政执法局
配合单位：市生态环境局

整改期限：2024年9月底前

整改进展：已完成整改。经梳理，91个机制砂项目线索，1家为合法企业，手续齐全，未发现违法违规问题；12家符合规定予以保留（其中1家为政府“三防”用砂，1家为建设项目临时堆砂，10家为在建用地堆砂），已督促业主做好防止环境污染措施；78个违规砂场已取缔。2022年以来，市综合行政执法局对91个砂场存在的扬尘污染、非法占地、违法建设、未验先投等违法行为共立案查处16宗，罚款85.62万元，相关行政处罚决定按规定执行到位。
问题五：园区环境基础设施规划建设存在差距。《三亚市“无废城市”建设实施方案（2021－2025年）》要求，三亚循环经济产业园建设应形成园区内资源共享、副产品互换的产业共生组合，探索物质闭路循环、能量多级利用和废物污染最小的发展模式。但督察发现，三亚循环经济产业园未按照规划组织实施中水设施及管网等基础设施建设，园区内产业间静脉联通、资源循环利用目标仍未实现。园区污水处理厂中水回用仅局限于垃圾焚烧三期循环冷却，垃圾焚烧发电余热利用局限于垃圾处理企业，未按照规划组织实施供热管网建设，园区内的三亚装配式建筑构件生产基地项目仍采用燃气锅炉自供热。此外，园区边界20米生态防护带建设和产业园区各项环境跟踪监测工作也未落实到位。

整改目标：逐步完善三亚循环经济产业园基础设施建设，形成园区内资源共享、副产品互换的产业共生组合，实现物质闭路循环、能量多级利用和废物污染最小的发展模式。

整改措施：
（二十五）实施园区供热管网建设，三亚装配式建筑构件生产基地项目等企业主动对接，实现园区现有产业发电余热多级利用。

牵头单位：市住房城乡建设局
配合单位：市科技工业信息化局、三亚城运公司、三亚环农集团

整改期限：2025年6月底前

整改进展：按序时进度推进。1.智城公司与光大能源公司供热协议基本达成。2.园区供热管网设计方案于8月底完成，焚烧厂厂区内供热管网已修建完毕，厂区外供热管网建设正在审批中。3.目前市自然资源和规划局正在审查规划方案。
（二十六）启动循环经济产业园五网项目（一期）建设，2024年内开工建设，2025年底前实现园区现有产业中水回用。
牵头单位：市住房城乡建设局
配合单位：三亚环农集团

整改期限：2025年底前

整改进展：按序时进度推进。完成循环经济产业园市政基础设施项目（一期）建议书，市政府已启动项目，已完成招标工作。
（二十七）根据三亚循环经济产业园规划环境影响报告书及其审查意见要求，组织实施三亚循环经济产业园园区边界20米生态防护带的规划建设，2024年完成方案制定，2025年完成项目建设。

牵头单位：市住房城乡建设局
配合单位：三亚环农集团、市自然资源和规划局、天涯区委区政府

整改期限：2025年底前

整改进展：按序时进度推进。已对接三亚市循环经济产业园规划环境报告书编制单位，确定20米防护带的设计方案，计划近期报市政府启动该项目。
（二十八）根据三亚循环经济产业园规划环境影响报告书及其审查意见要求，落实报告书提出的环境监测计划，开展三亚循环经济产业园园区各项环境跟踪监测工作。

牵头单位：市住房城乡建设局
配合单位：市生态环境局、三亚环农集团

整改期限：2024年底前并长期坚持

整改进展：已完成整改。组织环农集团等相关部门对三亚循环经济产业园周边环境进行现场勘察，并委托第三方公司三亚环境监测技术服务有限公司于2024年8月出具了《三亚市循环经济产业园环境跟踪监测方案》并通过专家评审，三亚环境监测技术服务有限公司已进场监测。
问题六：推动解决群众环境诉求力度不足。推动解决群众环境诉求办法不多、力度不足，一些群众反映强烈的环境问题未得到有效解决。督察期间，督察组对22件已办结的群众信访投诉件进行随机抽查回访，群众对投诉件办理满意率仅为50%。其中，餐饮油烟扰民问题尤为突出，根据三亚市提供的数据显示，三亚市现有餐饮店5139家中有602家未安装油烟净化装置，督察随机抽查的27家餐饮店发现有9家餐饮店未安装油烟净化装置。督察进驻期间共收到餐饮油烟相关举报件数量达28件，占信访举报件总数达11.24%，其中揽海听涛小区低层餐饮商铺油烟扰民问题被群众长期重复投诉，直至督察时，群众反映的油烟烟道和油烟排放口设置问题仍未得到妥善解决。

整改目标：加大解决群众环境诉求力度，解决群众反映强烈的环境问题。

整改措施：
（二十九）根据生态环境保护督察相关规范要求，严格执行群众举报件办理办结程序，完成省第三生态环境保护督察转办信访件办结销号，提高群众举报件办理质量，推动解决群众身边的生态环境问题。

牵头单位：市生态环境局

整改期限：2024年底前

整改进展：已完成整改。1.海南省第三生态环境保护督察组进驻我市期间，制定了《关于进一步做好省环保督察移交信访件办理工作有关要求》，积极做好每日调度工作并严格执行信访件办理办结程序。2.2023年10月26日，对尚未办结的信访件的牵头办理单位发送《关于督办解决海南省第三生态环境保护例行督察组交办信访投诉件的函》，督促加快信访件的整改进展，对短期无法办结的信访件研究制定整改方案并组织实施。3.截至2024年6月21日，省第三生态环境保护督察组转办我市信访件14批共计249件均已办结，办结率达到100%，其中责令整改179家，立案处罚26宗，处罚金额62.8万元。
（三十）完成吉阳区川北巷附近妹兰小吃店、吉阳区师部农场锦州兄弟海鲜烧烤、吉阳区师部农场佳源狗肉馆、吉阳区师部农场三和猪肚包山鸡店、吉阳区师部农场定安黑猪骨头汤店、吉阳区师部农场羊记烤羊腿、吉阳区月川中路广东肇庆火焰醉鹅店、吉阳区月川中路三和猪肚包野鸡店、天涯区夜市集散中心有味烤匠等9家未安装油烟净化装置的餐饮店油烟净化设施安装工作，依法查处违法行为。

牵头单位：市市场监管局
配合单位：市综合行政执法局、市生态环境局

整改期限：2024年9月底前

整改进展：已完成整改。对吉阳区川北巷附近妹兰小吃店等9家未安装油烟净化设施的餐饮店进行逐家检查，督促产生油烟的餐饮店安装油烟净化设施；经整改，上述9家餐饮店中产生油烟的餐饮店均已安装油烟净化设施。
（三十一）按要求办结揽海听涛小区等28件省生态环保督察转办的餐饮油烟举报件。

牵头单位：市综合行政执法局
配合单位：市市场监管局、市生态环境局

整改期限：2024年6月底前

整改进展：已完成整改。1.2022年3月以来，市综合行政执法局天涯分局根据移送线索，依法对揽海听涛小区底层9家餐饮店未取得建设工程规划许可证擅自建设排烟管道及铁楼梯等违法行为进行立案查处，于2023年10月前对餐饮店违规设置的油烟管道全部拆除完毕，并指导商铺重新设置油烟管道，居民诉求得到解决，后续无新增投诉，该28件督察反馈的餐饮油烟投诉已经全部办结反馈。2.2024年3月4日，三亚市大气污染防治工作领导小组办公室印发《关于进一步加强三亚市餐饮油烟污染防治的八条措施》，进一步明确各部门油烟污染治理职责和工作机制，实现长效管理。
（三十二）结合国家食品安全示范城市创建、日常检查、专项整治等工作，对餐饮服务单位进行检查，督促产生油烟的各餐饮服务单位按规范安装油烟净化设施。

牵头单位：市市场监管局
配合单位：市综合行政执法局、市生态环境局

整改期限：2024年9月底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。结合日常检查、专项整治等工作，对餐饮服务单位进行检查，督促产生油烟的各餐饮服务单位安装油烟净化设施，截至2024年底已检查餐饮服务单位4300余家次，均已安装油烟净化设施。

第二部分 生态环境保护工作机制不够健全

问题七：三亚市在推进一些生态环境保护工作中存在资金统筹谋划不足、工作协调不畅等问题，亟待进一步完善工作机制并推动问题解决。生态环境领域资金项目谋划不够。生态环保领域资金存在项目谋划不充分、支出进度慢、资金使用效率低等问题。2022年，省财政向三亚市下达农贸市场禁塑财政补贴资金总资金为238万元，但因支出额未达要求被省财政收回补贴资金71.4万元，实际下达金额仅166.6万元。截至2023年9月，三亚市禁塑财政补贴资金共支出59.7万元，资金支出率仅为35.83%。其中，吉阳区和育才生态区管委会支出率严重不足，支出率分别为5.43%和0%。2022年9月，省财政向三亚市下达水污染防治环保资金3000万元，用于支持三亚市开展水污染防治等工作，并要求自收到下达资金文件之日起30日内向省财政和省级生态环境部门报送项目安排情况，但截至督察时，三亚市仍未明确相关建设项目，尚未支付中央环保资金，预算执行率为0%。

整改目标：做好生态环境领域资金项目谋划，加快支出进度，充分发挥资金激励作用。

整改措施：
（三十三）落实《海南省环境保护专项资金管理办法》要求，加强生态环保项目谋划，加快资金支出进度，强化项目绩效管理，对列入专项资金的项目实施绩效执行跟踪监控，适时开展专项资金重点绩效评价。

牵头单位：市生态环境局

配合单位：市财政局

整改期限：2024年底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。1.加强生态环保项目谋划，加快资金支出进度。申请安排2024年中央资金860万元（三亚市历史遗留陈腐垃圾堆存区及周边地下水环境状况调查项目）；2024年赤田水库生态保护补偿中央资金已由财政调剂到资金使用单位，市生态环境局负责实施的赤田水库水环境监管建设服务项目加快支出。2.强化项目绩效管理。对列入专项资金的地下水环境状况调查、赤田水库生态保护补偿资金项目实施绩效运行监控，对2022年—2023年赤田水库生态保护补偿资金、水污染防治中央资金实施重点绩效评价，按规范编制项目支出绩效评价报告。
（三十四）根据《三亚市农贸市场禁塑财政补贴资金分配使用方案的通知》要求，加快对禁塑财政补贴资金的支出，完成年度目标。

牵头单位：市商务局

配合单位：各区党委和政府、育才生态区工委和管委

整改期限：2024年底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。截至2024年12月，三亚市禁塑财政补贴资金共支出166.6万元，支出率100%。
（三十五）加快推进3000万元水污染防治环保资金使用，2024年底前完成专项资金拨付40%，2025年底前完成专项资金拨付80%以上。

牵头单位：市生态环境局

配合单位：市财政局、三亚环农集团

整改期限：2025年底前

整改进展：按序时进度推进。1.2024年1月22日，市生态环境局组织市发改委、财政局、水务局及5位行业专家召开项目谋划咨询会。2.2025年2月10日，市生态环境局组织三亚市大隆水利工程管理局、三亚环农集团共同研究工作推进措施，拟由三亚环农集团负责组织开展前期工作，市生态环境局和三亚市大隆水利工程管理局协助开展工作。
问题八：生态环境执法工作机制有待优化。生态环境执法工作存在机制与生态环境管理需求不相适应等问题，仍需优化完善。市区两级执法机制不协调。三亚市市区两级执法权责不匹配，区级执法部门对一些生态环境领域问题没有执法查处职能，但又需承担属地执法巡查责任，在发现相关问题线索后往往无法及时立案查处。

整改目标：优化调整市区两级生态环境执法机制。

整改措施：
（三十六）制定三亚市生态环境领域执法事项清单，明确市综合执法局支队与分局的生态环保工作职责，加强内部执法协同，形成生态环保执法合力。

牵头单位：市综合行政执法局
配合单位：市司法局

整改期限：2024年底前

整改进展：已完成整改。1.2024年3月29日，海南省人民政府批复同意了《三亚市综合行政执法事项清单（2023年版）》；4月19日，《三亚市综合行政执法事项清单（2023年版）》通过市政府网站对外公布。2.2024年3月8日，市综合行政执法局印发《三亚市综合行政执法局深化扩权强区行政处罚权下放承接工作实施方案》，明确将“对个体户提供使用禁止名录内一次性不可降解塑料制品（400个以下）的当场处罚、对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染农林废弃物的行政处罚、对排放油烟的餐饮服务业经营者未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施，超过排放标准排放油烟的行政处罚”事权交由各分局行使，并按程序调整事项清单。3.2024年5月7日，市综合行政执法局印发《三亚市综合行政执法局渔政渔港领域部分执法事项下沉崖州分局工作实施方案》，将涉及向渔港港池内倾倒污染物、将有害物质散落或溢漏污染渔港、不如实记录涉及污染物排放及操作行为的3项生态环保执法事项的行政检查权下放崖州分局行使。

问题九：行业主管部门与执法部门协作机制仍待改进。行业主管部门与执法部门的生态环境问题线索移交程序较为繁琐、流程冗长，造成部分生态环境线索办理耗时过长，案件查处率低。2020年以来，市自然资源和规划部门向综合执法部门移交的173件环境案件线索仅完成办结42件；市生态环境部门移交的95件生态环境问题线索有72件未立案，完成立案查处仅有11件；市市场监管部门移交的2065条生态环境案件线索仍有514件尚未办结。

整改目标：优化行业主管部门与执法部门的执法协作机制，将督察反馈的移交线索全部查处到位。

整改措施：
（三十七）优化简化行业主管部门与市综合执法局分局、支队移交线索转办工作机制，市综合执法部门提前介入线索案件办理，提高办理时效。

牵头单位：市综合行政执法局
配合单位：各行业主管部门

整改期限：2024年底前

整改进展：已完成整改。2024年2月8日，市综合行政执法局印发实施《关于加强案件线索反馈工作的通知》，在已有《三亚市综合行政执法局案件线索管理规定》的基础上，进一步完善案件线索移送、转办、查处、反馈机制，形成工作有效闭环。
（三十八）全面梳理未办结案件清单，明确办理责任，依法将市自然资源和规划局、市生态环境局、市市场监管局移交未办结的线索全部办结。

牵头单位：市综合行政执法局
配合单位：市自然资源和规划局、市生态环境局、市市场监管局

整改期限：2025年底前

整改进展：按序时进度推进。2020年以来，市自然资源和规划部门向综合执法部门移交的173件环境案件线索，尚有22宗未办结；市生态环境部门移交的95件生态环境问题线索，尚有1宗未办结；市市场监管部门移交的2065条案件线索，全部已办结。未办结的移交线索，已于2024年7月19日、8月7日向责任单位下发督办通知，正在督促办理中。
问题十：生态环保考核内容不够完善。三亚市在生态文明建设考核和高质量发展综合考核中，存在诸如考核任务指标细化不够、考核内容覆盖度不足等问题，考核“指挥棒”作用发挥仍不够充分。如，2022年度三亚市高质量发展考核所涉及的垃圾处理方面内容仅设置“城乡生活垃圾处理率”考核目标，而作为“无废城市”建设重点内容的建筑垃圾治理工作却未纳入当年度考核范围。三亚市2021年印发《三亚市生态文明建设考核办法（试行）》文件，要求对各区、各部门完成生态文明建设重点任务目标、自觉推进生态文明建设情况进行考核，但在其制定的《三亚市2021年度生态文明建设工作任务落实情况考核方案》中，考核对象仅涵盖市政府直属有关部门，未将承担生态文明建设工作任务的党委部门和4个区党委、政府纳入考核范围。

整改目标：优化完善三亚市生态文明建设考核机制，完善高质量发展综合考核指标，充分发挥考核“指挥棒”作用。

整改措施：
（三十九）健全生态文明建设考核制度体系，细化考核指标，将承担生态文明建设工作任务的党委部门和各区党委、政府纳入考核范围；每年组织考核，将考核结果通报各单位。

牵头单位：市委生态文明委办公室（市生态环境局）

整改期限：2024年底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。2024年2月印发《三亚市生态文明建设2023年度考核实施方案》，考核对象为市委组织部、市委宣传部、市政府直属有关部门、四个区和育才生态区等31个部门，考核主要内容为《三亚市2023年生态文明建设工作要点》《三亚市各级党委、政府及有关部门生态环境保护工作职责规定》《中共三亚市委关于进一步加强生态文明建设工作实施方案》等文件中要求的2023年度落实生态文明建设的相关工作任务，考核指标得到了进一步细化优化。完成2023年生态文明建设考核，考核结果通报至相关单位。
（四十）结合实际，调整优化考核指标，将建筑垃圾治理工作纳入年度高质量发展考核指标设置和考核实施细则。

牵头单位：市住房城乡建设局
配合单位：市委督查和绩效考评委员会办公室、市统计局

整改期限：2024年底前

整改进展：已完成整改。积极与市统计局和中共三亚市委督查和绩效考评委员会办公室沟通将建筑垃圾治理工作纳入年度高质量发展考核。中共三亚市委督查和绩效考评委员会办公室已将建筑垃圾纳入2024年度绩效考核。

第三部分 生态环境保护责任落实仍有欠缺
问题十一：生态环境保护责任落实仍有欠缺。矿山监管不到位。部分矿山企业重开采，轻治理，职能部门监管责任落实不到位，矿山生态环境问题突出。一是闭坑矿山企业未履行矿山地质环境修复治理主体责任。三亚市已实施修复验收的6个闭坑矿山不同程度存在复绿效果不佳、修复治理不到位的情况。北罗岭、荔枝岭、立才农场十队、铁炉港矿山存在开采过程中落实“边开采边修复”不到位的情况，大部分边坡高陡。坡加村矿山山体、坑底存在大面积裸露，复绿效果不佳。大出水村矿山虽于2021年闭坑开展修复，但未严格落实修复治理要求，仍在原地非法加工生产碎石约70万立方米，以修复之名行加工之实。

整改目标：严把闭坑矿山修复质量关，及时消除矿山安全及环境隐患，建章立制，形成边开采边治理的长效机制。

整改措施：
（四十一）印发关于规范矿山开采治理的文件，建章立制，落实监管责任，形成边开采边治理、打击超采违法行为的长效机制。

牵头单位：市自然资源和规划局
整改期限：2024年9月底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。三亚市自然资源和规划局修改完善并印发《关于进一步加强矿业权管理相关工作的通知》（三自然资办〔2024〕18号）。
（四十二）对现有矿山企业开展一次全面核查，发现矿山企业违法开采、生态修复推进缓慢等问题立即进行整改。

牵头单位：市自然资源和规划局
配合单位：各区党委和政府、育才生态区工委和管委

整改期限：2025年6月底前

整改进展：已完成整改。1.对三亚市红岩队—抱古村矿区、大出水A段矿区、牛坡岭矿区进行巡查，目前未发现违法开采的行为。2.我市荔枝岭、北罗岭、大出水村、坡加村、立才农场十队、龙楼队、抱坡村等7家矿山已通过竣工验收。
（四十三）邀请矿山治理行业专家对6个闭坑矿山修复效果不佳的情况进行现场查验，指导矿山企业提高植被覆盖率；加强植被补植及植被养护工作，提高植被成活率，确保恢复治理工程取得实效并通过竣工验收。

牵头单位：市自然资源和规划局
整改期限：2024年底前

整改进展：已完成整改。1.2024年1月10日，三亚市自然资源和规划局委托第三方技术评估单位对北罗岭、荔枝岭、大出水村、坡加村、龙楼队、立才农场十队等6家矿山现场勘察并开展修复效果评估工作，第三方技术评估单位已出具以上6处矿山修复成效评估报告。2.三亚市自然资源和规划局分别于2024年7月12日、2024年8月31日，组织专家并邀请各区政府、市生态环境局、市林业局等有关单位对北罗岭、荔枝岭等2家矿山，以及大出水村、坡加村、龙楼队、立才农场十队等4家矿山开展竣工验收工作，以上6家矿山已通过竣工验收。
（四十四）组织对北罗岭、荔枝岭、立才农场十队矿山修复效果进行评估。对评估未达到修复要求的制定整改方案，组织实施并完成修复工作。

牵头单位：市自然资源和规划局
整改期限：2024年底前

整改进展：已完成整改。1.2024年1月10日，三亚市自然资源和规划局委托第三方技术评估单位对北罗岭、荔枝岭、立才农场十队等3家矿山现场勘察并开展修复效果评估工作，第三方技术评估单位已出具北罗岭、荔枝岭、立才农场十队等3处矿山修复成效评估报告。2.三亚市自然资源和规划局分别于2024年7月12日、2024年8月31日，组织专家并邀请各区政府、市生态环境局、市林业局等有关单位对北罗岭、荔枝岭以及立才农场十队矿山开展竣工验收工作，以上3家矿山均通过竣工验收。
（四十五）2024年邀请矿山治理行业专家对铁炉港矿山修复效果不佳的情况进行现场查验，委托设计单位重新编制生态修复实施方案；2025年全面施工，2026年6月完成实施方案，切实提高铁炉港矿山植被覆盖率，加强植被养护。

牵头单位：市自然资源和规划局
配合单位：海棠区党委和政府、市生态环境局、市审计局、市财政局

整改期限：2026年6月底前

整改进展：按序时进度推进。1.2024年1月10日，三亚市自然资源和规划局委托中国地质科学院对铁炉港矿山II区现场勘察并开展修复成效评估工作；2024年4月25日，中国地质科学院向市自然资源和规划局出具评估报告；5月7日，市政府批示同意委托第三方资质单位按照矿山现状实际开展进一步修复的实施方案编制工作。2.三亚市自然资源和规划局于2024年6月20日委托中材地质工程勘查研究院有限公司和中国地质科学院编制实施方案。2024年7月2日，三亚市自然资源和规划局组织7名行业专家及省自然资源和规划厅、海棠区人民政府、市生态环境局、市林业局、市财政局等单位代表召开专家评审会议，对实施方案进行评审，编制单位于8月29日按照专家组的意见建议完成实施方案优化工作，市自然资源和规划局于8月30日将优化后的实施方案报市政府审定。3.2024年9月14日，市政府召开专题会议研究实施方案，2024年10月16日，市政府出具关于同意实施方案的批复，三亚环境农业投资集团有限公司作为项目的业主单位组织实施治理工程。4.2024年12月6日，三亚现代服务产业园管理委员会已向三亚环境农业投资集团有限公司出具关于同意立项的批复。5.目前项目处于可研阶段。
（四十六）依法查清大出水村矿山70万立方米石料来源问题，对涉及违法行为依法查处。督促矿山企业按照恢复治理方案加快开展修复治理工作，确保恢复治理工程保质保量完成。

牵头单位：市自然资源和规划局
配合单位：崖州区党委和政府

整改期限：2024年底前

整改进展：已完成整改。1.根据三亚市自然资源和规划局委托的第三方三亚水文地质工程地质勘察院调查出具的《三亚市崖城镇大出水村建筑用花岗岩矿产资源开发利用现状调查报告》，不存在非法销售碎石约70万立方米的问题。2.大出水村矿山已于2024年8月31日通过竣工验收。
问题十二：一些矿山企业存在违法开采问题。铁炉港Ⅱ区、大出水村、立才农场十队矿山均存在违法开采行为。其中，铁炉港Ⅱ区矿山超量开采约47万立方米，大出水村矿山超范围开采3108平方米，立才农场十队矿山超深开采6240立方米。市矿山主管部门于2022年11月将铁炉港Ⅱ区矿山超量开采违法开采问题线索移交至市综合执法部门，但至督察时仍未完成查处。

整改目标：查处矿山企业违法开采行为，形成震慑。

整改措施：

（四十七）依法查处大出水村、立才农场十队矿山存在违法开采行为。

牵头单位：市综合行政执法局
配合单位：市自然资源和规划局、市公安局

整改期限：2024年9月底前

整改进展：已完成整改。1.关于大出水村矿山违法开采行为查处。市综合行政执法局崖州分局2023年8月2日收到市自然资源和规划局移送线索，8月3日现场核实并立案，9月15日向市自然资源和规划局去函要求协助认定违法行为；10月27日市自然资源和规划局复函称超范围治理区域已整改并符合规范，无其他违法行为，2023年12月1日，市执法局崖州分局予以撤案。2020年至今，市综合行政执法局崖州分局根据市自然资源和规划局的线索移送，还查处该矿山2宗履行矿山地质环境治理恢复义务未达到矿山地质环境保护与土地复垦方案要求案件，分别处罚款15万元和10万元，案件均已结案。2.关于立才农场十队矿山违法开采行为查处。2023年11月1日，市综合行政执法局育才分局对违法当事人三亚磊明建筑材料有限公司处以罚款12万元，罚款已缴纳。经验收，该矿山已闭矿，并按照设计要求完成地质环境恢复治理。
（四十八）调查铁炉港Ⅱ区矿山超量开采违法开采问题违法案件情况，并严格依法查处。

牵头单位：市公安局

配合单位：市综合行政执法局、市自然资源和规划局
整改期限：2024年6月底前

整改进展：已完成整改。三亚市公安局于2022年11月提前收到市审计局对该工程项目审计的问题线索，于2022年12月14日立案侦查，2024年5月移送三亚市人民检察院审查起诉，2024年7月18日三亚市人民检察院提起公诉，2024年10月12日三亚市中级人民法院依法作出判决。
（四十九）2024年底前对铁炉港Ⅱ区矿山超量开采违法开采造成生态环境实质性损害问题进行调查。根据调查报告，依法对造成生态环境实质性损害的责任主体启动生态环境损害赔偿。

牵头单位：市自然资源和规划局
配合单位：市生态环境局、市综合行政执法局
整改期限：2025年底前

整改进展：按序时进度推进。1.2024年5月31日，市自然资源和规划局与生态环境部门、华南环境损害司法鉴定中心、省环境科学研究院现场查看，对接沟通开展矿山生态环境损害赔偿工作等问题。2.已委托生态环境部华南环境科学研究所开展铁炉港口岭采石场II区矿山生态环境损害鉴定评估工作。
问题十三：矿山生态修复推进缓慢。三亚市现有的9个闭坑矿山生态修复工作推进缓慢。其中，大园矿山尚未开展修复，大出水村、抱坡村等2个矿山未完成修复工作，铁炉港、坡加村、立才农场十队、北罗岭、荔枝岭、龙楼队等6个矿山在督察进驻前一个月才组织开展修复验收工作。

整改目标：加快矿山生态修复工作，尽快完成修复验收。

整改措施：
（五十）2024年编制大园矿山地质环境恢复治理方案，2025年督促矿山企业根据方案完成治理工程。

牵头单位：市自然资源和规划局
配合单位：吉阳区党委和政府

整改期限：2025年底前

整改进展：按序时进度推进。1.大园矿山修编方案已完成，并于2023年12月8日通过专家评审。2.三亚市自然资源和规划局委托河南育兴建设工程管理（集团）有限公司对大园矿矿山地质环境恢复治理工程进行监管。3.矿山企业正在按照修编方案开展治理工程前期回填土工作，目前已回填25万立方米。三亚市自然资源和规划局于2024年9月2日发文督促三亚市花岗石材料厂尽快开展矿山地质环境恢复治理工程，并要求监理单位对矿山恢复治理工程做好监管。大园矿山地质环境恢复治理工程已于9月5日正式开工。4.矿山企业正在按照修编方案开展治理工程前期回填土工作，目前已回填24.1万立方米，完成总进度40%。
（五十一）完成大出水村矿山修复治理工作，加强后期植被养护。

牵头单位：市自然资源和规划局
配合单位：崖州区党委和政府

整改期限：2024年底前

整改进展：已完成整改。大出水村矿山于2024年8月31日通过竣工验收。
（五十二）完成抱坡村矿山生态修复工作，并组织验收。

牵头单位：市自然资源和规划局
配合单位：吉阳区党委和政府

整改期限：2024年6月底前

整改进展：已完成整改。三亚市自然资源和规划局于2024年1月4日组织召开《三亚市吉阳镇荔枝沟抱坡村建筑用花岗岩矿矿山地质环境恢复治理项目工程竣工报告》专家评审会，3月29日再次组织专家复核。目前，抱坡村矿山已通过验收。
（五十三）推进坡加村、立才农场十队、北罗岭、荔枝岭、龙楼队等矿山修复治理工作，开展治理工程竣工验收。

牵头单位：市自然资源和规划局
配合单位：天涯区党委和政府、海棠区党委和政府、崖州区党委和政府、育才生态区工委和管委

整改期限：2025年6月底前

整改进展：已完成整改。北罗岭矿山、荔枝岭矿山于2024年7月12日通过竣工验收；坡加村矿山、立才农场十队矿山、龙楼队矿山于2024年8月31日通过竣工验收。
问题十四：废弃矿坑环境监管责任未落实。市林业部门虽于2019年完成了33个废弃矿坑的整治验收工作，但由于后续跟踪监管落实不到位，导致引发新的环境问题。如，新红村多处矿坑底部及周边填埋堆存大量的装修垃圾和生活垃圾；洋落水库旁和龙文村等矿坑周边随处堆放农业种植使用的农药、化肥包装容器等废弃物，对水库水质、土壤、地下水等造成严重影响。

整改目标：清理矿坑底部和周边废弃物，对我市废弃矿坑排查评估，全面整改治理。

整改措施：
（五十四）对新红村废弃矿坑开展清理工作，在矿坑周边设置相关警示牌。

牵头单位：吉阳区党委和政府

配合单位：市林业局

整改期限：2024年6月底前

整改进展：已完成整改。1.开展清理复绿。田独村新红路矿坑H—32、H—34、H—35、H—36号建筑垃圾和生活垃圾已清理完毕，已做绿网覆盖，自然复绿；安装相关警示牌。2.加强宣传力度。对周边村民宣传环境卫生教育，禁止有关人员乱堆放垃圾。3.加强执法巡查，发现在矿坑周边乱堆乱放行为依法查处。
（五十五）对岭落水库旁和龙文村废弃矿坑开展清理工作，在矿坑周边设置相关警示牌。

牵头单位：崖州区党委和政府

配合单位：市林业局

整改期限：2024年6月底前

整改进展：已完成整改。已对岭落水库旁和龙文村废弃矿坑开展清理工作，并在矿坑周边设置相关警示牌4张。
（五十六）加强巡查管控，对村民开展环境卫生宣传教育，防止出现矿坑及周边乱倒垃圾影响环境的现象。

牵头单位：各区党委和政府、育才生态区工委和管委

配合单位：市林业局

整改期限：2024年9月底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。海棠区：对辖区内5个废弃矿坑进行现场复查，未发现村民在矿坑及周边乱倒垃圾行为；在辖区出入口处、行政村所在地和公路沿线等显著位置悬挂宣传标语条幅，不定期开展入户宣传，提高群众环境保护意识。已销号。吉阳区：安排护林员不定期进行巡查，未发现反弹现象；在矿场周边安装摄像头，消除矿坑周边乱堆放垃圾监管及处罚盲区，已完成7个摄像头安装。天涯区：对辖区内13处废弃矿坑进行排查，未发现环境卫生问题。同时将13个矿坑巡查监管列入护林员日常管护工作，形成常态化巡查管控机制，并联合相关部门开展废弃矿坑环境卫生宣传引导活动，提高村民的环境保护意识。崖州区：在岭落水库旁和郎坟村废弃矿坑周边共设置4张绿水青山就是金山银山的警示牌。联合村委会开展宣传引导活动，对周边村民开展环境卫生宣传教育，禁止有关人员乱堆放垃圾等。每月不定期组织护林员对辖区内的9个废弃矿坑及周边进行巡查管控，现状均复绿效果较好，未发现破坏矿坑植被情况。育才生态区：加强对立才十队采石场巡查管控，未发现反弹及矿坑周边乱倒垃圾现象，并安排护林员不定期进行巡查，防止反弹。
（五十七）2024年底前对33个废弃矿坑开展“回头看”活动，建立“一矿一档案”，对全市废弃矿坑开展生态修复治理评估，掌握矿坑植被恢复情况；2025年底前对未达标的矿坑制定生态修复方案，完成废弃矿坑治理工作。

牵头单位：市林业局

配合单位：市自然资源和规划局、市财政局、各区党委和政府

整改期限：2025年底前

整改进展：已完成整改。完成33个废弃矿坑“回头看”活动，编制三亚市废弃矿坑生态修复治理评估报告并于2024年7月26日通过专家评审。经评估，我市已无未达标的历史矿坑。
问题十五：部分矿山违规占用红线损坏林地。崖州区大出水村矿山于2012年6月获得采矿许可，期限至2021年12月。2013年3月三亚南山洞中山省级森林公园划定后，该矿山采选区域全部划入森林公园范围，但市矿山主管部门和林业部门未及时调整，致使该矿山长期非法占用公园面积约105797平方米，且一直未办理用林许可或逐步退出公园，直至2021年9月才停止开采。牛坡岭、立才农场十队、龙楼队等矿山也都存在不同程度违规占林情况，合计占用林地面积约30450平方米。

整改目标：查处矿山违规占用红线损坏林地并督促整改到位。

整改措施：
（五十八）调查核实崖州区大出水村矿山占用林地情况，依法查处违法行为。

牵头单位：市林业局

配合单位：市综合行政执法局、市自然资源和规划局
整改期限：2024年6月底前

整改进展：已完成整改。2019年6月6日海南省高级人民法院作出《刑事裁定书》（2019）琼刑终98号终审裁定：1.被告单位海南南宝石矿产开采有限公司犯滥伐林木罪，判处罚金人民币10000元；2.被告人范某伟犯（单位）滥伐林木罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。经对处罚后整改情况进行核查，现状复绿效果较好，通过建筑用花岗岩矿山地质环境恢复治理项目工程的专家验收。
（五十九）调查核实牛坡岭、立才农场十队、龙楼队等矿山违规占林情况，对违法行为进行查处和落实整改。

牵头单位：市林业局

配合单位：市综合行政执法局、市自然资源和规划局
整改期限：2024年6月底前

整改进展：已完成整改。1.牛坡岭。2019年12月30日，市林业局向三亚德福实业有限公司下达《林业行政处罚决定书》（三林罚决字〔2019〕5号），处以25050元罚款，按规定补办手续。罚款已收缴；2020年3月5日，三亚德福实业有限公司取得三亚市南新农场牛坡岭一号建筑用花岗岩项目的《使用林地审核同意书》（琼自然资林地准2〔2020〕3号），使用林地2.4588公顷（其中Ⅱ级保护林地2.0447公顷、Ⅳ级保护林地0.4141公顷）。2.立才农场十队。2018年3月19日，市林业局向三亚磊明建筑材料有限公司（立才农场十队）下达《林业行政处罚决定书》（三林罚决字〔2018〕第8号），责令停止违法行为，限期恢复原状，处以89300元罚款。罚款已收缴；2019年5月10日三亚市中级人民法院对该公司作出《刑事判决书》（2019）琼02刑初34号的判决。3.龙楼队。2014年6月30日，三亚瑞丰祥实业有限公司取得三亚南田农场龙楼队建筑用花岗岩石场建设项目的《使用林地审核同意书》（三林地准〔2014〕014号），使用林地面积10.0021公顷。2019年7月26日，市林业局向该公司超范围占用林地行为下达《林业行政处罚决定书》（三林罚决字〔2019〕第3号），责令停止违法行为，限期恢复原状，处以336800元罚款。罚款已收缴。4.经查，立才农场十队和龙楼队矿山已不在规划林地，经对处罚后整改情况进行核查，地块复绿效果较好，并通过建筑用花岗岩矿山地质环境恢复治理项目工程的专家验收。牛坡岭矿山开采年限至2026年1月5日，涉及林地违法范围已完成行政处罚并已补办手续，目前已非规划林地，无需进行复绿验收。
（六十）制定关于拟出让矿山相关制度，建章立制，确保拟出让矿山不涉及自然保护地、生态保护红线、永久基本农田、Ⅰ级保护林地等禁止开采区域，尽量避让Ⅱ级保护林地、耕地。

牵头单位：市自然资源和规划局
配合单位：市林业局

整改期限：2024年9月底前

整改进展：已完成整改。三亚市自然资源和规划局已修改完善并印发《关于进一步加强矿业权管理相关工作的通知》（三自然资办〔2024〕18号）。
问题十六：自然保护地管理保护不够。相关部门落实自然保护地巡查管护责任不够有力，对一些违法占林行为制止不及时、查处不到位，保护地生态环境问题需引起重视。督察发现，亚龙湾云天热带森林公园有限公司在未经批准的情况下擅自占用亚龙湾热带森林公园二级林地建设架空漂流滑道、运输轨道项目，市综合执法部门虽于2021年4月向亚龙湾云天热带森林公园有限公司下达了《行政处罚决定书》，并责令该项目于2021年7月20日之前恢复原状，但后续未采取有力措施监督落实，相关问题仍未完成整改。

整改目标：强化自然保护地监管措施，及时处置在自然保护地内发生的涉林违法行为。

整改措施：

（六十一）加强自然保护地监督管理，开展“绿盾”自然保护地强化监督行动，做好自然保护地疑似点位核查工作。加强日常巡护巡查工作，定期组织巡查检查，发现问题及时查处、整改。

牵头单位：市林业局

配合单位：各区党委和政府、育才生态区工委和管委

整改期限：2024年底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。1.2023年11月，三亚市林业局制定了《三亚市自然保护地巡护管理制度》。2024年3月，三亚市林长制办公室下发《关于全面加强自然保护地监督管理工作的通知》，要求各保护地管理单位巡护人员做好日常巡护，同时由负责人带队每月不少于一次组织开展本辖区内保护地的监督检查工作。2.三亚市林业局随机抽查了三亚热带海滨风景名胜区天涯海角景区、三亚珊瑚礁保护区、铁炉港红树林保护区等保护地开展实地检查工作，在检查中未发现新的违法违规问题。3.完成国家林业和草原局下发的2024年度第1批次国家级风景名胜区人类活动遥感监测问题核查工作和省林业局下发的2024年林草湿动态监管第1—7批自然保护地问题点位核查工作，核查发现在风景名胜区大小洞天景区内放置集装箱、修建消防水池等行为未经审批，相关问题线索已移交执法部门。
（六十二）督促亚龙湾云天热带森林公园有限公司按阶段按期2024年6月前完成整改，逾期未完成整改的，依法强制拆除。

牵头单位：市综合行政执法局
配合单位：市林业局

整改期限：2024年底前

整改进展：已完成整改。2023年12月以来，市综合行政执法局吉阳分局多次对当事人亚龙湾云天热带森林公园有限公司进行约谈，督促当事人根据行政处罚决定履行自行拆除的法律义务，并按照法律规定下达强制拆除的法律文书、申请拆迁经费和制定拆迁方案，做好强制拆除准备工作。该公司于2024年10月起对雨林飞漂项目进行自行拆除，全长3100米滑道已拆除1680米，剩余1420米。2024年12月12日，该公司向市综合行政执法局报送了保留剩余滑道的请示和《评价报告》。《评价报告》显示：“经专家现场评估，剩余1420米滑道位于人为干扰较少的天然林区，植物生长良好，生态环境逐渐恢复原状，存在施工限制，不利于大量人工和大型机械进场，强行拆除将对生态环境造成较大影响，建议不进行拆除。从生态环境保护的角度考虑，建议保留雨林飞漂剩余设施”。2024年12月13日市综合行政执法局初审完成后将资料移交市林业局组织评审。2024年12月18日，三亚市林业局组织召开专家评审会，评审意见为：“云天公司提交的《评价报告》依据《环境影响评价技术导则一生态影响》（HJ 19—2022）等相关规定进行编制，编制依据充分、数据翔实，结论客观；且《评价报告》的结论认为雨林飞漂设施剩余部分保留比拆除对生态环境影响更小，专家组一致同意《评价报告》通过评审”。2024年12月20日，三亚市林业局将《评价报告》和专家评审结果呈报市政府审议。2024年12月27日，市政府领导批示同意通过《评价报告》和本整改事项按程序推进整改销号工作。

（六十三）对亚龙湾云天热带森林公园有限公司占用林地造成生态环境实质性损害问题进行调查，依法对造成生态环境实质性损害的责任主体启动生态环境损害赔偿。

牵头单位：市林业局

配合单位：市生态环境局、市综合行政执法局
整改期限：2024年6月底前

整改进展：已完成整改。2023年10月8日市林业局组织召开磋商会议，与亚龙湾云天热带森林公园有限公司就生态环境损害赔偿协议达成一致，并完成收缴生态环境损害赔偿金102542.47元。
问题十七：铁炉港红树林保护区日常监管不到位，在保护区核心区、缓冲区人工捕鱼作业仍屡见不鲜；因受人为活动影响，保护区内已清退的养殖塘修复成效不佳，红树林零星生长；保护区周边部分区域原有的海水养殖场清退后，相关单位未组织实施退塘还林还湿工作，转而开发建设海棠区建筑垃圾资源化利用场，与保护区缓冲区仅一线之隔，挤占保护区生态空间。

整改目标：加强保护区日常监管，对已清退养殖塘地块开展红树林生态系统修复工作，提升修复成效。

整改措施：

（六十四）制定和完善红树林保护区日常巡护机制，定期开展联合检查，及时制止违法捕鱼行为，加强周边村民的红树林保护意识的宣传工作。

牵头单位：市林业局

配合单位：市综合行政执法局、海棠区党委和政府

整改期限：2024年底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。2024年3月23日，市林业局制定了《三亚市红树林巡护管理制度》。加强日常巡护，每日都派2名护林员在保护区进行日常巡护，与海棠区开展2次联合检查，对违法捕鱼行为进行制止。
（六十五）依托现有项目开展铁炉港红树林生态系统修复工作，加强对50亩种植红树林生态系统的管护。2024年底前对50亩种植红树生态系统开展现状分析，完成补植工作；2025年做好管护。

牵头单位：市林业局

整改期限：2025年底前

整改进展：按序时进度推进。已完成相关区域红树林生态系统生存现状的调查分析，形成报告。依据报告明确项目实施内容（补植3000多株苗木，管护3.33公顷），2024年9月底已完成苗木补植，现处于管护期。
（六十六）重新选址海棠区建筑垃圾资源化利用场；开展对铁炉港红树林保护区外已清退养殖池塘的专项整治行动，巩固清退成果，严防出现清退后恢复养殖现象的发生。

牵头单位：海棠区党委和政府

配合单位：市自然资源和规划局、市林业局、市农业农村局

整改期限：2025年底前并长期坚持

整改进展：按序时进度推进。1.2024年5月20日海棠区组织铁炉港辖区护林员到铁炉港红树林自然保护区协调处理建筑堆料清运，现已清理完毕。2.目前海棠区建筑垃圾消纳场地位于文尖路，占地36亩，现已建成建筑垃圾处理流水线、装修垃圾流水线。另一海棠区建筑垃圾资源化利用厂选址工作已落实，位于升昌村，占地约120.21亩，已完成土地征收。3.开展对铁炉港红树林保护区外已清退养殖池塘的专项整治行动，暂未发现复养情况。
问题十八：三亚热带海滨国家级风景名胜区椰子洲景区农业种植产生的农膜未及时收集处理，存在建筑垃圾随意倾倒堆放、采挖土方等现象。

整改目标：清理废弃农膜和建筑垃圾，防止建筑垃圾随意倾倒堆放、采挖土方等现象。

整改措施：

（六十七）清理椰子洲景区内废弃农膜和建筑垃圾，查处非法采挖土方等行为，限期整改到位，并制定长效措施加以管控。

牵头单位：海棠区党委和政府

配合单位：市林业局、市综合行政执法局
整改期限：2024年9月底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。1.海棠区委托农资废弃物回收第三方公司对椰子洲景区内的农膜进行回收处理，已清理完毕。2.核查非法采挖土方情况，已下达整改通知，平整土地行为已停止实施，并在该用地处立牌公告严禁占用永久基本农田和耕地“非农化”“非粮化”行为。2024年4月30日再次前往核查，该用地需整改部分已完成翻耕起垄。3.海棠区组织人员及设备对景区内存在的建筑垃圾进行清运工作，已清理完毕。截至2024年9月，海棠区执法部门未发现该地存在建筑垃圾倾倒和违法采挖土方的行为。

问题十九：生活垃圾处置管理不到位。生活垃圾填埋场整治和部分生活垃圾转运站管理不到位，环境污染风险仍未得到有效管控。一是生活垃圾填埋场环境整治不到位。督察发现，三亚市生活垃圾填埋场累计超库容填埋垃圾约46.53万吨，截至督察时仍有20.92万吨超库容填埋的生活垃圾未妥善处理。堆存的9.72万吨飞灰和3万吨炉渣均以直接填埋方式进行处理，存在灰渣与生活垃圾混填问题，且灰渣露天堆放。

整改目标：加强生活垃圾填埋场整治和部分生活垃圾转运站管理，有效管控环境污染风险。

整改措施：
（六十八）对全市填埋场开展一次全面排查，对发现的问题组织整改。

牵头单位：市住房城乡建设局
配合单位：各区党委和政府、育才生态区工委和管委

整改期限：2024年底前并长期坚持

整改进展：已完成整改。市住房城乡建设局委托第三方企业全面摸排三亚市填埋场的运行状况，包括垃圾填埋容量、防渗设施有效性、渗滤液处理达标情况以及周边环境影响等方面，未发现新增问题。
（六十九）规范处置三亚市生活垃圾填埋场20.92万吨超库容填埋的生活垃圾，2024年底前处理10万吨填埋的生活垃圾，2025年底前完成超库容填埋剩余垃圾处理工作。

牵头单位：市住房城乡建设局
整改期限：2025年底前

整改进展：按序时进度推进。安排专业设备将三亚市生活垃圾填埋场超库容填埋的生活垃圾挖运往三亚市生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理，2023年9月至2025年1月共处理陈腐垃圾约148638.52吨。

（七十）开展三亚市生活垃圾填埋场场调工作，并制定整治方案。

牵头单位：市住房城乡建设局
整改期限：2024年底前

整改进展：已完成整改。2024年10月市住房城乡建设局委托上海环钻环保科技股份有限公司开展三亚市生活垃圾填埋场环境调查及治理对策工作；2024年12月召开了专家评审会并制定了三亚市垃圾填埋场环境治理方案。
（七十一）定期开展三亚市生活垃圾填埋场周边地下水监督性监测。

牵头单位：市生态环境局

整改期限：2024年底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。制定《三亚市生活垃圾填埋场、垃圾焚烧厂项目区域环境质量及污染源排放监督性监测工作方案》，并按照监测方案对生活垃圾填埋场、焚烧厂要求开展地下水监测，2024年已完成1次地下水监测工作。
（七十二）将堆存的9.72万吨飞灰按要求规范化填埋处置，2024年底前完成场调和编制整改方案，2025年底前启动治理工作，2026年底前完成60%，2027年底前完成。

牵头单位：市住房城乡建设局
配合单位：市财政局、天涯区党委和政府

整改期限：2027年底前

整改进展：按序时进度推进。于2024年10月委托上海环钻环保科技股份有限公司开展三亚市生活垃圾填埋场环境补充调查及治理对策，目前工作场地调查已完成，已制定整治方案。
（七十三）将3万吨炉渣按要求进行规范化处置，2024年完成场调和编制整改方案，2025年底前启动治理工作，2027年底前完成。

牵头单位：市住房城乡建设局
配合单位：市财政局、天涯区党委和政府

整改期限：2027年底前

整改进展：按序时进度推进。于2024年10月委托上海环钻环保科技股份有限公司开展三亚市生活垃圾填埋场环境补充调查及治理对策，目前工作场地调查已完成，已制定整治方案。
问题二十：田独非正规垃圾填埋场库区底部及边坡未建设防渗设施，地下水水质超标问题突出。

整改目标：全面调查分析垃圾填埋场地下水超标原因，科学推进整改。

整改措施：

（七十四）开展田独非正规垃圾填埋场场调工作，并制定整治方案。

牵头单位：市住房城乡建设局
整改期限：2024年底前

整改进展：已完成整改。2023年10月25日，市住房城乡建设局委托生态环境部华南环境科学研究所开展三亚市田独生活垃圾填埋场环境补充调查及治理对策工作；2024年6月25日召开了专家评审会，6月30日出具三亚市田独垃圾填埋场环境补充调查报告和治理方案。
（七十五）根据整治方案，2025年启动田独非正规垃圾填埋场整治，2027年完成。

牵头单位：市住房城乡建设局
配合单位：市财政局、天涯区党委和政府

整改期限：2027年底前

整改进展：按序时进度推进。目前，已完成场调工作并制定整治方案。
（七十六）定期开展田独非正规垃圾填埋场周边地下水监督性监测。

牵头单位：市生态环境局

整改期限：2024年底前并长期坚持

整改进展：已完成整改。2024年6月5日，三亚市生态环境局制定并印发《2024年三亚市生态环境监测工作方案》，三亚市环境监测站于2024年5月22日、2024年11月13日分两次开展三亚市田独生活垃圾卫生填埋场周边地下水监督性监测并出具监测报告，为我市环境管理提供科学依据。
问题二十一：南滨农场与西岛非正规垃圾填埋点虽于2018年启动了整治工作，但截至督察时仍未整治到位，存在环保手续不全、缺乏防渗措施等问题；其中，西岛非正规垃圾填埋点在未开展土壤修复情况下在原址建设生活垃圾中转站，环境风险较大。

整改目标：将南滨农场与西岛非正规垃圾填埋点整治到位，完成地下水质检测和环境风险调查工作。

整改措施：

（七十七）重新排查南滨农场非正规垃圾填埋点，做好清理整治工作，对该区域地下水水质情况进行检测，并形成监测报告。

牵头单位：崖州区党委和政府

配合单位：市住房城乡建设局
整改期限：2025年6月底前

整改进展：已完成整改。1.组织挖机和铲车等设备开展南滨农场前进队原垃圾堆放点排查清理工作，对可疑点位进行挖掘，使用筛网对垃圾进行筛分，并将筛分后的垃圾清运至光大环保能源（三亚）有限公司（高峰焚烧场），形成台账资料。目前已完成排查清理工作和台账整理。2.省生态环境厅已在南滨农场前进队原垃圾堆放点设置5处地下水环境监测井，对该处地下水进行监测。
（七十八）2024年底前开展西岛非正规垃圾填埋点环境风险调查，2025年底前根据调查结果，按规范要求开展治理工作。

牵头单位：天涯区党委和政府

配合单位：市住房城乡建设局
整改期限：2025年底前

整改进展：已完成整改。完成《西岛存量垃圾项目场地土壤污染状况初步调查报告》并经专家评审会通过，根据调查报告最终结论，该地块无需采取进一步整治措施。
问题二十二：生活垃圾转运站监督管理仍需加强。大出水、金鸡岭、西岛、凤凰、临春河、鹿回头、中心渔港等7个垃圾转运站管理不到位，存在渗滤液横流和臭气处理系统未开启等问题；田独、临春河、鹿回头、龙江、金鸡岭等5个日转运能力超过150吨的垃圾转运站均未办理排污许可证。

整改目标：加强垃圾转运站渗滤液和臭气处理设施的建设和运维管理。

整改措施：

（七十九）对全市生活垃圾转运站开展一次全面排查，发现问题组织整改。

牵头单位：市住房城乡建设局
配合单位：各区党委和政府、育才生态区工委和管委

整改期限：2024年底前

整改进展：已完成整改。2024年5月，聘请第三方专业公司对全市17座垃圾转运站进行排查，于2024年6月完成编制排查报告，对发现问题组织整改。

（八十）加强生活垃圾转运站监督管理。定期检查大出水、中心渔港、临春河、鹿回头垃圾转运站运行情况，加强渗滤液处理设备和除臭设施的维护，确保设备正常运行。

牵头单位：吉阳区党委和政府、崖州区党委和政府

配合单位：市住房城乡建设局
整改期限：2025年底前

整改进展：按序时进度推进。1.吉阳区：目前组织人员加强临春河、鹿回头垃圾转运站检查，周暗访检查4次，月考核检查1次，共计每季度检查12次以上。2.崖州区：开展大出水、中心渔港生活垃圾转运站的定期检查工作，目前渗滤液处理设备和除臭设施均正常运行。
（八十一）2024年底前定期收集西岛垃圾转运站渗滤液，规范处置；2025年完成金鸡岭、凤凰中转站的升级改造。

牵头单位：天涯区党委和政府

配合单位：市住房城乡建设局
整改期限：2025年底前

整改进展：按序时进度推进。西岛中转站渗滤液处理设施完成安装并正常运行，目前渗滤液处理结果经检测达标。
（八十二）依法依规完成田独、临春河、鹿回头、龙江、金鸡岭等5个垃圾转运站的排污许可证办理或者备案手续。

牵头单位：海棠区党委和政府、吉阳区党委和政府、天涯区党委和政府

配合单位：市住房城乡建设局、市生态环境局

整改期限：2024年底前

整改进展：已完成整改。1.海棠区：完成龙江垃圾中转站噪声检测；三亚锦坛实业有限公司实施排气筒加高整改施工，现已完成竣工验收，2024年11月12日，三亚市海棠区行政审批服务局已发放排污许可证。2.吉阳区：2024年12月5日完成田独、临春河、鹿回头等三座垃圾转运站排污登记备案。3.天涯区：2024年3月5日完成金鸡岭垃圾转运站的排污许可证备案。

问题二十三：渔港环境污染整治存在差距。崖州中心渔港环境污染整治不够到位，水质污染仍较为严重。一方面，崖州中心渔港治污设施不完善，渔港港区未配备污水回收处理系统，缺少渔船污染物收集、预处理和转运的硬件设施设备，渔船随意丢弃大量垃圾入池，僵尸船只长期无人处置；港区含盐污水产生量约40吨/日，但处理含盐污水的晾晒池面积为600余平方米，实际处理能力仅3.5吨/日，无法满足港区含盐污水处理需求。根据三亚市开展的渔港水质监督监测结果显示，崖州中心渔港自2020年10月以来各期平均水质均为劣四类，水质呈下降趋势，主要污染指标为活性磷酸盐、无机氮、化学需氧量；其中，活性磷酸盐浓度最高监测数值为0.225毫克/升，超出三类海水水质目标值7倍；无机氮和化学需氧量监测数值也存在不同程度超出水质目标管控要求等问题。

整改目标：完善崖州中心渔港治污设施，有效治理渔船污水和含盐废水，确保港池水质得到提升。

整改措施：
（八十三）2024年底前在崖州中心渔港港区配备污水回收处理系统，设立渔船污染物回收设施设备。适时推动中大型渔船安装污水收储装置。结合渔港渔船管理实际情况，适时启动选择一批渔船进行安装示范，对积极配合的渔船予以补助奖励，跟踪检验安装使用效果，逐步推广安装。

牵头单位：市农业农村局

配合单位：三亚崖州湾科技城管理局、市生态环境局、崖州区党委和政府

整改期限：2025年底前

整改进展：按序时进度推进。1.崖州湾科技城开发公司已在三亚中心渔港建设含盐污水处理项目，污水处理站规模为2500m³/d；崖州中心渔港港区污水回收处理系统已建设完成，港区可接入到市政污水管网日处理污水量150—200吨。2.市农业农村局2024年计划推动16艘中大型渔船安装污水收储装置，目前已全部安装完成并验收，补贴总金额47万元，渔船污水回收装置使用良好。

（八十四）2024年底前完成渔港清淤工程项目论证和立项，2025年启动渔港清淤工程。
牵头单位：三亚崖州湾科技城管理局

配合单位：市农业农村局、市生态环境局、崖州区党委和政府

整改期限：2025年底前

整改进展：按序时进度推进。2024年4月15日完成项目立项，4月25日取得可研批复，6月14日完成初概批复，7月3日完成图审，已出具审查报告。2025年1月10日取得抛泥证，1月12日沉船打捞船已经进场施工开始打捞作业，清淤船已进场。
（八十五）排查港池僵尸船只，并进行清理。

牵头单位：崖州区党委和政府

配合单位：市农业农村局、市综合行政执法局、三亚崖州湾科技城管理局

整改期限：2024年底前

整改进展：已完成整改。利用休渔期的有利时机，对港池内所有渔船进行排查，港池内共有47艘“废旧弃船”及疑似“僵尸船”。按照船舶清理程序，崖州区政府于2024年11月8日发布了第三批认领公告，11月25日公示期结束，已有29艘被相关责任人认领，均已恢复正常作业或已离港；18艘船舶未被认领。崖州区政府联合市综合行政执法部门组织拖船吊车等工具将未被认领的18艘船舶全部拖离港池，并吊装到崖州区“三无”船舶扣没场，其中14艘已完成拆解，剩余4艘待市综合执法部门统一拆解。
（八十六）强化水质监测，全面清理和封堵港区内外污染源，加强排污口巡查管控。成立中心渔港驻场综合执法机构，联合开展水上巡逻、登船检查和普法教育宣传，加大对渔船污水直排、随意丢弃垃圾等行为的执法惩治力度。

牵头单位：崖州区党委和政府

配合单位：市农业农村局、市综合行政执法局、市生态环境局

整改期限：2025年底前并长期坚持

整改进展：已完成整改。1.2024年4月成立崖州中心渔港驻港专班，加强渔船执法检查和港池环境卫生治理。2.驻港专班7*24小时在港池内巡查排污口、登船检查、开展安全生产和生态环境宣传教育。3.加大对渔船排放污油污水、随意丢弃垃圾的行为进行巡查，发现一起查处一起，做好记录台账。4.联合市农业农村局、市综合行政执法局等相关部门开展中心渔港综合整治工作。截至2025年2月21日，共出动执法人员2907人次，执法船艇758余艘次，执法车辆913余台次。检查渔船2268余艘次，有安全隐患渔船680余艘次。对乱倒生活垃圾、乱倒污水等违法行为共处罚18宗，罚款金额5550元。
（八十七）完成含盐废水处理站建设并投入运营，完善港区污水管道铺设，将港区含盐污水接入含盐废水处理站处理。

牵头单位：崖州区党委和政府

配合单位：市农业农村局、市生态环境局、三亚崖州湾科技城管理局

整改期限：2024年9月底前

整改进展：已完成整改。已完善港区管网并将港区及周边污水管网接入含盐废水站处理；业主单位三亚崖州湾科技城开发建设有限公司委托运营单位中石油昆仑燃气有限公司进场进行试运行，目前日处理含盐污水能力为200—500吨，已达到接入管网的要求。
问题二十四：渔港综合整治责任落实不到位，渔港环境污染问题一直未得到有效解决。三亚市虽于2019年印发了《三亚市崖州中心渔港综合整治工作方案》，要求相关单位着力解决渔港环境污染问题，但相关问题迟迟未整改落实。市相关部门对中心渔港前期治污论证不足，租用的四套海水净化装置运行耗资巨大、持续性不强，仅试用一个多月就停止使用，计划将宁远河水引入中心渔港增强内部循环的任务因论证不足未能实施。2023年3月，三亚市政府组织召开专题会议，要求市农业农村部门、崖州湾科技城管理局、崖州区政府等相关责任单位于2023年6月底前完成渔港环境污染问题整治，但截至督察时，相关问题仍未得到解决。

整改目标：完善崖州中心渔港水环境整治工作方案，落实各方责任，确保港池水质稳中向好。
整改措施：

（八十八）修订完善并实施《三亚崖州中心渔港水环境整治工作方案》，建立市区两级职能部门联动工作机制，统筹督办各职能部门任务落实。

牵头单位：崖州区党委和政府

配合单位：市生态环境局、市综合行政执法局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市商务局、市应急局、市自然资源和规划局、市水务局、三亚崖州湾科技城管理局

整改期限：2024年底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。1.2024年4月印发实施《三亚市人民政府办公室关于印发三亚崖州中心渔港水环境整治工作方案的通知》（三府办〔2024〕40号）。成立了崖州中心渔港驻港专班，加强渔船执法检查和港池环境卫生治理，驻港专班7*24小时在港池内巡查排污口、登船检查、开展安全生产和生态环境宣传教育。

（八十九）对水质提升、含磷废水整治等技术问题进行系统谋划评估，2024年底前开展水质提升整治工作评估，2025年底前形成系统化的渔港水环境整治方案，实现港池水质逐渐向好。

牵头单位：崖州区党委和政府

配合单位：市生态环境局、市农业农村局、三亚崖州湾科技城管理局

整改期限：2025年底前

整改进展：按序时进度推进。1.渔港水体污染溯源调查。为实现水体治理精准施策，先后邀请上海交通大学、浙江大学两个专业机构对中心渔港水体进行溯源调查。2024年4月30日，已和上海交大三亚崖州湾研究院签订渔港水体污染源溯源调查合同，现已开展精准溯源工作，7—9月完成港池周边水体检测，已完成溯源报告和治理方案编制。根据溯源成果，邀请水环境治理专家团队进一步谋划水环境综合治理措施。2.渔港水体降磷治理项目。2024年5月24日聘请集美大学水域环境与渔业资源监测中心江兴龙教授团队对港池水体进行降磷治理工程，并于6月16日开始为期36天的水环境治理工作，分批向港池内投入菌液菌粒，7月22日经第三方专业检测机构检测，三个点位均达到三类海水标准，治理工作于9月30日完成专家验收。
问题二十五：危险废物处置不够规范。有关职能部门对机动车拆解、医疗机构等行业监管不到位，危险废物违规处置产生的环境风险不容忽视。督察发现，三亚市嘉越再生资源回收有限公司机动车拆解场在未办理环评、用地等报批手续的情况下开展机动车拆解业务，且拆解场未配备污染防治设施，地面未实施硬化，拆解产生的废机油处置不规范，露天拆解后汽车零件露天堆放，石棉废物、废电路板、废尾气催化器、废汽车用电子零件等危险废物去向不明。三亚瑞希医疗美容医院、三亚红妆双美美容院、三亚微笑口腔医院、三亚南方天涯口腔医院等中小型医疗机构医疗废物管理不够规范，存在医疗废物和生活垃圾混放、医疗废物各品类混放等问题。

整改目标：打击危险废物处置不规范等环境违法行为，遏制污染环境违法犯罪，规范建设汽车拆解项目，确保我市报废机动车拆解工作有序开展；加强医疗机构医疗废物管理，规范处置医疗废物。

整改措施：

（九十）制定我市危险废物管理相关制度文件，形成工作机制，开展危险废物产生、经营重点单位危险废物规范化管理检查和业务培训。
牵头单位：市生态环境局

配合单位：市综合行政执法局、各区党委和政府、育才生态区工委和管委

整改期限：2024年底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。1.2024年7月中旬，修订并印制600份《三亚市危险废物环境管理手册》；修订并印制400份《三亚市医疗废物环境管理手册》。2.2024年7月中旬，完成2024年三亚市危险废物规范化环境管理培训、医疗废物规范化环境管理培训，共培训约500人次。3.开展《三亚市危险废物管理办法（试行）》宣传，筹划制作危废管理宣传小视频。4.联合相关部门持续推进医疗废物、危险废物信息化监管。推广三亚市社会源危险废物监管小程序应用、海南省医疗废物综合监管平台应用、全国固废信息系统填报。5.参加全市电动自行车废电池安全隐患全链条整治，完成全市废铅酸电池回收企业摸排，全市共有5家持证经营回收废铅酸电池企业，消防设施完备、能自行组织本单位消防演练。6.持续推进医疗废物、危险废物信息化监管。对我市危废经营单位、重点产废单位开展环境管理规范化联合检查、评估。

（九十一）依法查处三亚嘉越再生资源回收有限公司违法行为，对原使用的场地进行清理和复绿。

牵头单位：市综合行政执法局
配合单位：市商务局、市生态环境局

整改期限：2024年底前

整改进展：已完成整改。2023年10月25日，市执法局第四支队对该问题依法立案查处，于2023年12月31日对三亚市嘉越再生资源回收有限公司作出罚款20万元的行政处罚决定。2023年11月20日现场复查，公司已停产停业，场地物品已全部清理完毕，现状为空地。2024年1月24日该公司缴纳罚款，案件于2024年2月18日结案。2024年7月15日再次现场复查，问题无反弹，项目地块复绿情况良好。
（九十二）在三亚循环经济产业园内规范建设汽车拆解项目并投入运营。

牵头单位：市商务局

配合单位：三亚环农集团

整改期限：2024年8月底前

整改进展：已完成整改。在三亚循环经济产业园内规划用地56.3亩建设三亚废旧交通工具拆解与利用中心项目，目前推进项目一期建设，占地22亩，总建筑面积6867平方米，总投资4301万元。项目于2023年11月开工，2024年6月底主体厂房及辅助设施已完工，开始试运行；10月24日，三亚生环再生资源回收有限责任公司取得回收拆解资质，正式运营。
（九十三）完成三亚瑞希医疗美容医院、三亚红妆双美美容院、三亚微笑口腔医院、三亚南方天涯口腔医院等4家医疗机构医疗废物管理不规范的整改工作，强化医疗废弃物分类和管理，对医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋）采用不同颜色的垃圾袋、标识、不同的盛装容器进行区分放置，落实好分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理要求。

牵头单位：市卫生健康委
配合单位：各区党委和政府

整改期限：2024年10月底前

整改进展：已完成整改。2024年5—6月，结合“医废检查活动月”，重点检查三亚瑞希医疗美容医院、三亚红妆双美美容院、三亚微笑口腔医院、三亚南方天涯口腔医院等4家医疗机构医疗废物管理不规范问题并已督促整改到位。
（九十四）建立长效机制，明确检查频次、加强培训，加强医疗废物收运、处置全过程监管和指导，规范辖区内各级各类医疗机构医疗废物的收集、储存、处置技术规范及行业要求。

牵头单位：市卫生健康委
配合单位：各区党委和政府

整改期限：2024年10月底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。1.印发《做好海南省第三生态环保督察发现问题整改工作方案》，开展医疗废物规范化管理培训，组织开展“医废检查活动月”，通过市卫生监督所的执法队伍的检查督导压实医疗机构责任，建立长效机制。2.2024年7月18日，市生态环境局联合市卫健委对全市各级各类医疗卫生机构开展医疗废物规范化管理培训，参加的医疗废物管理人员约250人。对全市各级各类医疗机构开展医疗废物规范化管理培训，累计1100余人次。
问题二十六：“散乱污”整治不够彻底。再生资源回收、汽车维修、建材生产加工等企业多散落在三亚市各个区域，点多面广、缺乏规划，没有形成产业聚集或产业基地，不利于提高资源利用效率，一些“散乱污”企业仍游离于监管之外。督察发现，三亚市城区周边的一些废弃塑料回收利用企业无环保手续，废弃塑料在整理清洗过程中产生的废水未经过处理直排环境；部分汽车服务企业现场脏乱差，产生的废弃机油未规范收集处理，环境风险突出；海南升聚鑫水泥制品有限公司、联鑫建筑材料公司存在生产方式粗放、抑尘措施不足等问题，现场扬尘污染较为严重。

整改目标：加强再生资源回收、汽车维修、建材生产加工等“散乱污”企业的监管。

整改措施：
（九十五）2024年底前开展“散乱污”企业回头看，摸清底数，制定整治方案。2025年底前按照方案分类完成我市“散乱污”企业的整治。

牵头单位：市生态环境局

配合单位：市科技工业信息化局、市综合行政执法局、各区党委和政府、育才生态区工委和管委

整改期限：2025年底前

整改进展：按序时进度推进。2024年8月27日，市生态环境局和市科技工业信息化局联合印发《三亚市2024年“散乱污”企业综合整治工作方案》，督促相关部门和各区（生态区）开展“散乱污”企业综合整治。截至2025年3月，核查2021年以来100家“散乱污”企业已全部完成整改。
（九十六）在三亚市循环经济产业园集中设置汽车拆解中心和再生资源分拣中心。2024年底前完成汽车拆解中心建设并投入运营，2025年底前完成再生资源分拣中心建设并投入运营。

牵头单位：市商务局

配合单位：市自然资源和规划局、市发展改革委、市住房城乡建设局、天涯区党委和政府、三亚环农集团

整改期限：2025年底前

整改进展：按序时进度推进。1.三亚废旧交通工具拆解与利用中心项目主体厂房及辅助设施已完工，于6月底开始试运行。2024年9月24日向省商务厅报送报废机动车回收拆解企业资质材料；9月26日上午，省商务厅组织专家到现场进行验收；10月16日，省商务厅对三亚生环再生资源回收公司回收拆解资质进行了公示；10月24日，三亚生环再生资源回收有限责任公司取得回收拆解资质。2.再生资源分拣与集散中心项目已完成备案、可研、规划选址及用地预审、完成51.6亩土地补偿，正在优化建筑设计方案、办理农转用手续。
（九十七）2024年底前开展废弃塑料回收利用企业经营情况的全面摸排，制定整改方案；2025年底前根据整改方案通过整合规范、补办手续、取缔违法违规企业等措施分类整改存在的问题。

牵头单位：市商务局

配合单位：各区党委和政府、育才生态区工委和管委、市综合行政执法局
整改期限：2025年底前

整改进展：按序时进度推进。已完成全市再生资源回收网点的摸排，2024年8月30日制定了《三亚市再生资源回收站点专项整治工作方案》。
（九十八）督促汽修企业严格按照环保要求对产生的废弃物分类设立储存间，废弃机油交给有资质的回收公司进行回收；加大对企业废弃机油储存管理的监管力度；定期对汽修企业进行检查，对问题严重的企业列入重点监管，限期整改。

牵头单位：市交通运输局

配合单位：市生态环境局、市综合行政执法局、各区党委和政府、育才生态区工委和管委

整改期限：2024年底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。2024年，市交通运输局组织各区交通主管部门对三亚市吉阳区、天涯区、海棠区和崖州区的汽修企业进行检查。现场检查了企业的油漆存放、废弃物的储存、喷漆、VOCs尾气排放收集处理情况，排查喷涂汽修企业VOCs污染源的情况，共抽检企业170家，出动人员369人次，共发现25家企业存在废弃机油储物处脏乱差、机油洒漏、危险废物未及时转移至危废间、危险废物标签与实际存放的危险废物不相符、危险废物暂存间未粘贴危险废物标识牌、规章制度、危险废物未按规定进行存储、危险废物未分类进行存储、危废储存间设置不符合标准等25处问题，已督促整改完毕。
（九十九）2024年底前对海南升聚鑫水泥制品有限公司、联鑫建筑材料公司、杰仕汽车服务有限公司、睿豪水泥制品公司、睿豪水泥制品公司对面的陶粒批发等崖州区5家企业开展专项治理，有手续的规范化管理，严格落实各项污染防治措施，无手续的企业限期整改；2025年底前对未完善手续和污染治理不达标的企业依法关停取缔。

牵头单位：崖州区党委和政府

配合单位：市科技工业和信息化局、市综合行政执法局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市住房城乡建设局
整改期限：2025年底前

整改进展：按序时进度推进。1.海南升聚鑫水泥制品有限公司已在主路旁安装自动喷淋装置，场内洒水，料堆覆盖。2.联鑫建筑材料公司已搬离，未发现复工复产。3.督促睿豪水泥制品公司进行料堆覆盖。4.睿豪水泥制品公司对面的陶粒批发为瓷砖销售点，目前已搬去新的销售地点（顺达花园小区底商），现有未搬迁完的物料已让其做好规整。5.2024年12月15日检查发现杰仕汽车服务有限公司已停业搬迁。
（一百）对兴盛泡沫厂、三亚新能洁洗涤有限公司、北方兄弟洗涤（三亚）有限责任公司等3家企业锅炉进行检查，对违法行为依法查处、责令整改。

牵头单位：市综合行政执法局
配合单位：市市场监管局、市科技工业信息化局、市生态环境局

整改期限：2024年9月底前

整改进展：已完成整改。2024年2月4日，市综合行政执法局第四支队执法人员到上述三家企业进行核查，环评手续和废气检测报告达标，污染防治设施正常运行，未发现相关违法行为。2024年5月31日以来，市综合行政执法局第四支队对上述三家企业开展监督性监管，并请第三方公司对企业污染情况进行检测，目前三家公司检测结果均合格。

第四部分 督察发现的其他问题
问题二十七：城镇生活污水收集处理仍有短板。城区污水管网雨污分流整治不到位，部分污水管网运行年久，漏损率呈上升势头，仍待系统性、集中性整治。根据相关资料显示，三亚市中心城区雨污合流管网长度26.73公里，错混接点多达2617个，多处区域仍存在雨污混流、小区生活污水未接入市政污水管网等问题，涉及天涯区和吉阳区共67个小区，住户共6136户。

整改目标：开展城区雨污分流、混错接、管道漏损工程整治，减少污水入侵，提升污水收集效能。

整改措施：
（一百零一）开展全市城区管网排查，逐步摸清市污水处理厂服务范围内主干道、次干道、支路、街巷的市政排水管网和各小区末端井与市政接驳口排水管网，形成问题台账和分类整改计划。

牵头单位：市住房城乡建设局
配合单位：市水务局、市综合行政执法局、各区党委和政府、育才生态区工委和管委、三亚崖州湾科技城管理局、三亚环农集团

整改期限：2024年底前

整改进展：已完成整改。针对全市城区管网排查事项，通过开展三亚市第一、二期管网排查项目，完成了市污水处理厂服务范围内主干道、次干道、支路、街巷的市政排水管网和各小区末端井与市政接驳口排水管网工作，同步梳理分析，形成问题台账，同时出具完成排查报告，为项目谋划提供数据支撑。
（一百零二）组织开展月川片区、福海苑、山营及高新片区、抱坡溪西片区、河西片区、新城及回新片区、河东及临春片区、鹿回头及红沙南片区和抱坡溪东片区8宗提质增效项目建设，2024年底前完工，修复和完善中心城区管网；2025年底前通过工程措施和执法措施解决2617个错接混接点。

牵头单位：市住房城乡建设局
配合单位：三亚环农集团、天涯区党委和政府、吉阳区党委和政府、市综合行政执法局
整改期限：2025年底前

整改进展：按序时进度推进。1.截至2024年8月31日，8宗排水管网提质增效项目全部完成，完成错混接整改1881处。2.736个错混接点整治情况。391处错混接点需市综合行政执法部门执法整改，市住房城乡建设局于2024年11月28日去函至吉阳区人民政府、天涯区人民政府以及市综合行政执法局要求联合查处整治，目前已复核391处，整治完成210处。345个错混接点位于合流区域及道路狭窄巷子内，主要分布在儋州村社区、港门村社区，针对该事项属地政府正在谋划相关措施进行整改。
（一百零三）根据中心城区外主干管网及各小区末端井与市政接驳口排水管网排查结果，谋划一批污水管网整治项目并按计划组织实施，通过工程措施和执法措施解决污水管网雨污分流整治问题。

牵头单位：市住房城乡建设局
配合单位：市水务局、市综合行政执法局、各区党委和政府、育才生态区工委和管委、三亚环农集团

整改期限：2025年底前

整改进展：按序时进度推进。根据二期管网排查成果，计划通过工程措施整治改造中心城区外主干管网及各小区末端井与市政接驳口等雨污错混接点位，目前正在策划工程项目。
问题二十八：受污水管网漏损、错接混接等影响，叠加气象因素，2023年以来三亚市城区城镇内河多个断面出现水质不达标情况。其中，2023年5月三亚河白鹭公园西边小桥断面水质监测数据为V类，未达“十四五”要求的Ⅳ类水质管控目标值；冲会河2023年1至8月水质监测数值均值为劣V类，已超过年度V类水质管控目标；青梅港龙海路小桥断面2023年2月、4月、8月水质监测数据值为劣V类，超出水质管控目标要求。

整改目标：分类整治，确保三亚河白鹭公园西边小桥、冲会河、青梅港龙海路小桥等断面稳定达标。

整改措施：
（一百零四）建立城镇内河湖长效管控机制。实时跟踪断面水质现状数据，建立水质会商制度，分析水质波动异常的规律。

牵头单位：市生态环境局

配合单位：市水务局、市住房城乡建设局、市农业农村局、各区党委和政府、三亚环农集团

整改期限：2024年底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。1.针对三亚河白鹭公园西边小桥、冲会河、亚龙溪青梅港龙海路小桥等不稳定达标断面开展水质加密监测，及时掌握水质变化趋势。2024年以来，三亚河白鹭公园西边小桥共加密监测14次，冲会河加密监测60次，亚龙溪青梅港龙海路小桥共加密监测49次。2.切实落实水质会商制度。根据《三亚市水生态环境质量会商工作方案》精神，为推动水污染问题治理，推进我市水生态环境质量持续改善，2024年4月9日、6月18日，市生态环境局分别组织市水务局、辖区政府等相关部门召开水生态环境质量会商会议，研究我市近期城镇内河（湖）不达标监测断面整治任务及入河排污口整治事宜，并商定相关事项要求落实各项任务。针对已发现的问题提出解决措施或建议，督促相关部门整改。3.2024年，三亚河白鹭公园西边小桥水质为地表水Ⅱ类、冲会河水质为地表水Ⅳ类、亚龙溪青梅港龙海路小桥水质为地表水Ⅳ类，均已达考核目标。
（一百零五）2025年底前完成三亚河入河排污口整治工作，达到海南省“十四五”城镇内河（湖）断面水质目标。

牵头单位：吉阳区党委和政府、天涯区党委和政府

配合单位：市水务局、市生态环境局、三亚环农集团

整改期限：2025年底前

整改进展：按序时进度推进。天涯区：天涯区已安排河道管理员加大对三亚西河日常巡查监管，未发现河道内有新增入河排口和雨污混排的现象；根据三亚河每月监测结果显示水质均达标。吉阳区：1.根据《三亚市吉阳区2023年入河排污口排查整治及监督管理工作方案》《三亚市入河排污口整治验收销号规则（试行）》开展排查整治销号和监管工作，完善入河排污口，三亚河入河排污口涉及吉阳区负责104处，截至2025年2月28日，整治完成90处，完成率86.5%。2024年1—12月三亚河水质检测均达标。落实公园严格执行保洁标准，确保河道垃圾及时清理转运，确保水质全年达标。
（一百零六）2024年底前完成冲会河入河排污口整治工作，达到海南省“十四五”城镇内河（湖）断面水质目标。

牵头单位：天涯区党委和政府

配合单位：市水务局、市生态环境局、三亚环农集团

整改期限：2024年底前

整改进展：已完成整改。1.按照排口类型，冲会河56个排污口有11个城镇雨洪排口、1个规模以下畜禽养殖排污口、44个小型灌区排口，截至2024年12月，冲会河56个入河排污口均完成整治并销号。2.根据省级监督性监测结果，2024年，冲会河监测断面水质均值为地表水Ⅳ类，达到海南省“十四五”城镇内河（湖）断面水质目标。
（一百零七）2024年底前完成亚龙溪入河排污口整治工作，达到海南省“十四五”城镇内河（湖）断面水质目标。

牵头单位：吉阳区党委和政府

配合单位：市生态环境局、市水务局、三亚环农集团

整改期限：2024年底前

整改进展：已完成整改。1.亚龙溪56个排污口按照排口类型分成城镇雨洪排口33个、城镇污水处理厂排污口1个、小型灌区排口12个、农村生活污水处理设施排污口2个、农村生活污水散排口3个、其他排污口5个。截至2024年12月23日，亚龙溪56个入河排污口均完成整治并销号。2.根据省级监督性监测结果，2024年，亚龙溪龙海路小桥监测断面水质均值为地表水Ⅳ类，达到海南省“十四五”城镇内河（湖）断面水质目标。

（一百零八）制定并实施冲会河、亚龙溪生态补水方案。

牵头单位：市水务局

配合单位：三亚环农集团

整改期限：2024年底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。1.印发冲会河生态补水方案、亚龙溪生态补水方案，制定冲会河和亚龙溪补水计划，按计划实施汤他—岭渣、九曲等水库水资源调度，保障冲会河、亚龙溪等河道枯水期生态用水。2.2024年1—12月，冲会河、亚龙溪龙海路小桥断面水质均为地表水Ⅳ类，均优于考核目标（地表水Ⅴ类）要求。
问题二十九：同时，因管网覆盖不足、雨污分流不到位等因素影响，三亚市一些污水处理厂进水浓度和负荷长期偏低，污水处理效能发挥不足。据资料显示，红塘湾水质净化厂2022年进水生化需氧量平均浓度长期维持在50毫克/升左右；鹿回头水质净化厂2023年以来，进水生化需氧量平均浓度约为40毫克/升，个别月份甚至低于30毫克/升。

整改目标：补齐管网覆盖短板，提升污水集中收集率，提升进水BOD浓度，提升污水收集处理效能。

整改措施：

（一百零九）开展三亚市鹿回头及红沙南片区排水管网提质增效工程项目，完成鹿回头厂服务片区雨污水管网错混接改造和管道缺陷修复，鹿回头厂污水生化需氧量平均进水浓度提高至67毫克/升。
牵头单位：市住房城乡建设局
配合单位：三亚环农集团、吉阳区党委和政府、市综合行政执法局
整改期限：2024年底前

整改进展：已完成整改。1.三亚市鹿回头及红沙南片区排水管网提质增效项目已完工。累计完成鹿回头水质净化厂服务片区雨污水管网清淤及CCTV视频检测总长22公里，采用紫外线光固化修复、树脂点状修复等非开挖修复工艺，完成了污水管网破损、渗漏等缺陷问题整改。2.2024年12月鹿回头水质净化厂进水BOD浓度平均为74毫克/升。
（一百一十）2024年底前摸清红塘湾水质净化厂服务范围内管网底数，根据结果，通过收污水、挤外水等整改措施，红塘湾水质净化厂污水生化需氧量平均进水浓度提高至67毫克/升。

牵头单位：市住房城乡建设局
配合单位：三亚环农集团、天涯区党委和政府、市综合行政执法局
整改期限：2025年底前

整改进展：按序时进度推进。1.对红塘湾片区排水管网进行排查，目前已完成外业普查工作，并提交普查成果。正在根据普查成果，系统分析管道病害，谋划红塘湾片区排水管网提质增效工程项目予以整治。2.同步通过执法整改红塘湾片区污水管网错混接情况，助力提升红塘湾污水处理厂BOD5浓度至67毫克/升。3.截至2024年12月生化需氧量进水浓度80.8毫克/升，全年平均72.8毫克/升。

问题三十：饮用水水源地环境风险仍未消除。三亚大隆水库、抱古水库、水源池水库等饮用水水源地一、二级保护区内存在种植芒果、香蕉、槟榔等农作物等情况，现场喷洒农药和施用化肥作业对饮用水源地水质构成威胁，环境风险隐患仍然存在。大隆水库饮用水水源地一、二级保护区内存在违规建设水泥搅拌站及工人板房宿舍等问题；水源池水库饮用水水源地一级保护区围网出现多处破损，未及时修理维护。

整改目标：加强巡查检查和监管，消除饮用水水源地环境风险。

整改措施：
（一百一十一）定期开展饮用水源保护区联合巡查，全面排查饮用水源地一级、二级保护区内排污口情况，巩固饮用水水源保护长效监管机制，发现问题及时整改。

牵头单位：市生态环境局

配合单位：市水务局、市农业农村局、各区党委和政府

整改期限：2024年底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。1.开展饮用水源地常态化环境保护巡查。2024年市生态环境局联合市水务局、市住房城乡建设局、市林业局、市农业农村局、市综合行政执法局、辖区政府等部门每季度开展环境保护联合巡查，发现问题共计58个，涉及垃圾、水源地规范化建设、三无船只治理等方面，已全部完成整改。2.全面排查饮用水源保护区排污口。通过水面巡查、岸边排查、无人机巡查等不同方式对饮用水水源保护区进行全面排查，共排查出16个排污口，其中赤田水库6个，大隆水库1个，福万—水源池水库9个，并建立清单。3.2024年，三亚市集中式饮用水水源地水质均达到或优于地表水Ⅲ类。 
（一百一十二）定期开展饮用水源地巡查检查，对在饮用水源地一级、二级保护区内喷洒农药和在一级保护区内使用化肥等行为责令整改，指导农户采取措施减少在二级保护区内的化肥使用。

牵头单位：市农业农村局

配合单位：崖州区党委和政府、天涯区党委和政府，市综合行政执法局
整改期限：2024年底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。1.2024年，市农业农村局共联合市生态环境局、市水务局、市林业局、市综合行政执法局等相关单位到大隆水库、半岭水库、福万—水源池水库、赤田水库、抱古水库、南强水库、岭曲水库7个集中式饮用水水源保护区开展4次环境保护巡查工作，发现16个农业面源污染问题并及时督促整改。2.完成《三亚市城市集中式饮用水水源地流域农业面源污染治理方案》编制工作，针对各水源地的农业面源污染现状和来源，提出具有针对性的农业面源污染治理措施建议。3.加强宣传培训。 市农业农村局联合海棠区农业农村局在赤田水库流域挂宣传横幅15条，发放宣传手册455份；并联合市农技中心、天涯区农业农村局到福万—水源池水库悬挂宣传横幅35条，开展农药化肥减量培训共49人，发放农药化肥减量手册198份。
（一百一十三）对大隆水库饮用水水源地一、二级保护区内存在违规建设水泥搅拌站及工人板房宿舍等进行拆除，完成生态修复。

牵头单位：市水务局

配合单位：市生态环境局

整改期限：2025年6月底前

整改进展：按序时进度推进。大隆水库饮用水水源地一、二级保护区内存在违规建设水泥搅拌站及工人板房宿舍等问题为三亚市西水中调工程（一期）项目取水口施工现场，项目于2023年10月17日已取得项目配套设施临时使用林地行政许可，2023年12月25日已取得项目临时用地延期的相关审批意见。目前项目于2025年1月10日成功实施岩塞爆破，实现全线功能性通水目标，项目总体形象进度98.5%，已开展营地拆除、场地恢复等收尾工作，计划4月份完成相关拆除工作后对现场进行恢复。
（一百一十四）维修水源池水库饮用水水源地一级保护区破损围网，加强日常管理。

牵头单位：市水务局

配合单位：市生态环境局

整改期限：2024年6月底前

整改进展：已完成整改。1.完成水源池水库钢筋隔离网工程的建设，新建钢筋隔离网226.6米，维修修复塑料钢丝隔离网90米。2.进行每日库区安全巡逻检查工作，未发现异常。
问题三十一：入海排污口排查存在疏漏。入海排污口排查工作不够细致、不够深入，仍有部分入海污染源未纳入监管。根据《三亚市2023年入海排污口排查整治工作报告》，三亚市已排查岸段263.29公里，共排查15个排污口，但督察组在现场检查中发现崖州区海葡萄养殖场、吉阳区洗砂厂、鹿回头国宾馆及三亚河入海口周边区域仍有部分排污口未纳入入海排污口管理台账，海洋环境污染风险仍存。

整改目标：落实《海南省入海排污口分级分类管理规定（试行）》要求，持续加强监管并更新入海排污口管理台账。

整改措施：

（一百一十五）制定《三亚市入海排污口整治销号制度》并组织实施，加强入海排污口管理。

牵头单位：市生态环境局

配合单位：各区党委和政府

整改期限：2024年6月底前

整改进展：已完成整改。《三亚市入海排污口整治销号制度》于2023年12月14日经市政府专题会议研究审议通过后印发实施。
（一百一十六）开展入海排污口排查，对违法排污行为依法查处，取缔违规入海排污口；按《海南省入海排污口分级分类管理规定（试行）》对崖州区海葡萄养殖场、吉阳区洗砂厂、鹿回头国宾馆及三亚河入海口周边区域等排查出来的入海排污口纳入台账进行管理。

牵头单位：市生态环境局

配合单位：市综合行政执法局、各区党委和政府

整改期限：2025年6月底前

整改进展：按序时进度推进。1.开展入海排污口排查检查，至2024年12月底，对我市录入生态环境部入海排污口信息系统36个入海排污口，纳入管理台账实施分级分类管理，并进行监督性监测。对已完成备案的6个入海排污口开展了季度性监测，其他30个排放口完成了雨污分流整改或溢流封堵等整改措施。2025年2月，开展入海排污口普查抽查，未发现反弹现象。2.市综合行政执法局于2023年9月18日对崖州区海葡萄养殖场进行了立案调查，19日、20日完成《现场检查（勘验）笔录》《询问笔录》，于10月进行了处罚。
问题三十二：禁塑工作仍存在薄弱环节。三亚市在推进禁塑工作过程中，部分党政机关未能充分发挥禁塑“头雁”作用，一些农贸市场、医疗机构等禁塑成效不够理想。三亚市2023年上半年组织对35个市直机关和42家党群机关实施了禁塑考核评估，结果显示有16个市直机关单位和11个党群机关单位考核不合格，与禁塑工作要求差距较大。督察组抽查15家农贸市场和部分医疗机构，发现鸿港、南田、港门、梅山、藤桥、林旺等8家农贸市场，以及三亚微笑口腔医院、红妆双美香榭分院及海南南方天涯口腔医院等医疗机构未严格落实禁塑要求，仍在使用禁塑名录内产品。

整改目标：建立健全监管机制，持续强化管控力度，提升禁塑综合治理能力。

整改措施：

（一百一十七）印发实施年度禁塑工作要点和专项整治行动方案，形成部门协作机制，提升禁塑综合治理能力和水平。

牵头单位：市生态环境局

配合单位：市禁塑工作领导小组成员单位

整改期限：2024年9月底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。1.2024年3月12日，印发实施《2024年三亚市禁塑工作要点》，明确年度工作重点。2.2024年2月20日，印发实施《三亚市禁塑替代品整治百日行动方案》，自2月18日至5月27日，开展为期百天禁塑替代品专项整治行动，有效打击和遏制违规塑料制品在三亚储存、销售、使用情况，形成部门协作机制。2024年3月29日，印发实施《2024年三亚市禁塑交叉检查工作方案》，自3月25日至6月24日，吉阳区、天涯区禁塑办组织人员相互交叉检查三亚市域禁塑工作推进情况，巩固和深化禁塑工作成效，提升禁塑综合治理能力和水平。三亚市在第二季度市县禁塑工作实施情况评估结果中，A组排名第一，禁塑成效有显著提升。
（一百一十八）全市机关事业单位落实《海南省公共机构禁塑行为规范》，按照《公共机构达标标准》定期主动开展全面自查，加大宣传教育力度，禁止违规使用一次性不可降解塑料制品，落实禁塑要求，发挥政府部门禁塑模范带头作用。

牵头单位：市生态环境局

配合单位：市直各单位、各区党委和政府、育才生态区工委和管委

整改期限：2024年9月底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。1.2024年1月9日，印发《关于做好省环保督察发现禁塑问题整改的通知》，要求市直机关单位和市党群机关单位深入开展公共机构禁塑工作示范单位创建，更好发挥党政机关单位表率作用。2.2024年5月13日至6月15日，三亚市生态环境局委托第三方公司通过现场暗访、管理人员访谈及资料收集等方式，对各区、市党群机关、市直机关等重点场所开展2024年第二季度禁塑成效考核工作，全市市直机关单位和市党群机关单位考核均合格，机关单位禁塑思想明显有所提高，能较好发挥机关单位表率作用。
（一百一十九）鸿港、南田、港门、梅山、藤桥、林旺等8家农贸市场完成整改，落实禁塑要求。

牵头单位：市商务局

配合单位：各区党委和政府、市市场监管局、市生态环境局、市综合行政执法局
整改期限：2024年6月底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。1.针对鸿港、第二、第三、南田、港门、梅山、藤桥、林旺等8家农贸市场存在使用禁止名录中的塑料制品的情况，加强日常巡查，对存在使用不可降解塑料袋的商户由市场方进行处罚。2.2024年5、6月份，市商务局多次联合各区、综合行政执法、生态环境等部门对港门、梅山等8家农贸市场开展禁塑工作检查，均未发现市场使用不可降解塑料袋的情况。
（一百二十）督促三亚微笑口腔医院、红妆双美香榭分院及海南南方天涯口腔医院等医疗机构严格落实禁塑要求，严禁使用禁塑名录内产品。

牵头单位：市卫生健康委
配合单位：各区党委和政府

整改期限：2024年10月底前

整改进展：已完成整改。2024年5月，市卫生健康委组织重点对三亚微笑口腔医院、红妆双美香榭分院及海南南方天涯口腔医院进行检查并督促整改；2024年9月2日市卫生健康委组织回头看核实，该3家医疗机构已将生活垃圾袋替换为可降解塑料制品，医院严禁使用禁塑名录内产品。
问题三十三：农药包装废弃物回收监管不严。市农业农村部门对农药包装废弃物回收监督管理不够。根据三亚市提供的相关资料显示，三亚市2021年农药包装废弃物产生量约为120吨，但回收量仅为76.2吨，实际回收率为63.24%。督察组随机抽查吉阳、海棠、天涯、崖州等四个区共20家农药经销店，发现多数农药包装废弃物回收点成为摆设，回收站空无一物或沦为生活垃圾投放点，从而导致大量的农药包装废弃物流入废品收购站。

整改目标：建立健全监管机制，规范回收处理工作，遏制农业面源污染。

整改措施：
（一百二十一）根据省、市两级农药包装废弃物回收处理方案要求，形成农药包装废弃物回收监管长效机制。

牵头单位：市农业农村局

整改期限：2024年底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。印发了《三亚市农药包装废弃物回收处理实施方案（2022—2025年的通知）》，实行农药经营门店网格化监管，每家门店张贴监管信息牌，定点、定人、定责落实各方主体责任，全年累计联合执法部门巡查检查300多人次，发放及张贴农药包装废弃物回收处置宣传材料500多份。
（一百二十二）加大回收处理力度。每家农药店配备回收桶，加大各回收站点的收储频次，田间地头回收站每周回收一次、农药门店回收点每两周回收一次，全市农药包装废弃物回收率85%以上。

牵头单位：市农业农村局

配合单位：各区党委和政府、育才生态区工委和管委

整改期限：2024年底前并长期坚持

整改进展：已完成整改并长期坚持。2024年以来，安排工作人员多次对全市农药经营门店、田间地头、农业生产经营主体、赤田水库周边等开展农药包装废弃物回收处理检查、指导工作。加大各回收站点的收储频次，田间地头回收站每周回收一次、农药门店回收点每两周回收一次；目前全市共有276家农药店，全部配备农药包装废弃物回收桶。2024年，全市农药使用量约2184.8吨，回收处理量约101.45吨，农药包装废弃物回收率为92.87%。
（一百二十三）加强政策法规宣传教育，每年定期开展农药包装废弃物回收集中宣传活动。

牵头单位：市农业农村局

配合单位：各区党委和政府、育才生态区工委和管委

整改期限：2024年底前

整改进展：已完成整改。1.2024年3月1日，在康特王府酒店召开全市农药经营店农药包装废弃物回收处置工作部署会议，部署加强农药包装废弃物回收处置管理相关工作，全市各级农业农村局相关负责人、各农药店经营人员等共计340余人参加。2.2024年8月16日，在三亚黄河京都大酒店举办全市农药店技术员业务能力提升培训班及部署农药包装废弃物回收处置工作，培训全市安监员、农药店负责人、农药店技术人员等300余人次。

附件2

三亚市关于海南省第三生态环境保护督察组

移交生态环境损害责任追究问题

追责问责情况的报告
2023年9月13日至27日，海南省第三生态环境保护督察组（以下简称省督察组）对我市开展了省级生态环境保护督察，并向我市移交“三亚市矿山整治修复滞后，生态环境问题突出”的问题，要求认真调查，依规依纪依法进行责任追究。

市委、市政府高度重视省生态环境保护督察问责工作，坚持“一岗双责”和“党政同责”，研究制定了《三亚市落实海南省第三生态环境保护督察组责任追究调查工作方案》和《关于对海南省第三生态环境保护督察组移交责任追究问题开展追责问责工作方案》，按计划分步骤落实责任追究工作。按照工作部署，成立责任追究调查工作组，形成报告并移交市纪委监委进行追责问责工作。依据《中国共产党纪律处分条例》及有关规定，目前市纪委监委立案审查调查1人，责令作出深刻检讨2人，诫勉1人。其余问题正在按程序办理中。


