## Sheet1
（8月）集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
填报单位名称：三亚市生态环境保护局
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别 （地级/县级） | 保护区类型 （一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%） | 备注
1 |  | 三亚市 | 三亚市福万-水源池水库饮用水水源 | 地级及以上 | 一级 | 农业面源污染 | 存在农业面源污染，农业种植以芒果为主，种植面积1061989.38㎡。南新13队附近有一处水塘，约300平方米。 | 严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制。拆除或搬迁水塘。 | 尽快制定整改方案。 整治完成时间：2018年底 | 1、市林业局《2018年水库区周边一级保护区退果还林实施方案》征求各单位意见并修改完善后已上报市政府，市领导批示将召开专题会议讨论。下一步工作是待方案由市政府印发后，即可推广实施。 2.市农业局印发了《三亚市农业局关于印发集中式饮用水水源地保护区畜禽养殖卫生环境综合整治行动方案的通知》（三农〔2018〕216号），明确五大集中式饮用水水源地保护区畜禽养殖卫生环境综合整治工作责任、目标、工作步骤和具体工作要求。 3、南新13队水塘已拆除，正在复绿。 | 否 | 50%
2 |  | 三亚市 | 三亚市福万-水源池水库饮用水水源 | 地级及以上 | 一级 | 生活面源污染 | 一、南新17队生活区域： 1.约56户，约256人，建筑面积约12430㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 二、南新5队生活区域： 1.约41户，约187人，建筑面积约7000㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 三、南新区部生活区域： 1.约17户，约54人，建筑面积约2140㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 四、南新13队生活区域： 1.约38户，约182人，建筑面积3941㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 五、南新区部小学区域： 1.就读学生约50人，面积约730平方米。 2.该区域存在少量生活污水乱排、生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 | 1、分别开展农村污水综合整治工作，采用因地制宜的技术和工艺处理处置，并引至保护区外或下游排放。2、加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 尽快制定整改方案。 整治完成时间：2018年底 | 1、市水务局正在拟定《福万-水源池水库集中式饮用水水源保护区农村生活污水治理工作方案》，征集相关单位意见后印发实施。正在加快南新17队、南新5队、南新区部、南新13队、南新区部小学农村生活污水治理工程施工准备工作，计划2018年8月开工建设，年底完工。 2、天涯区：分工方案拟制完成，近期将印发。 3、市发改委：已初步拟定我市生态移民搬迁（包括饮用水水源保护区移民搬迁）工作方案上报市政府，待批准。 | 否 | 30%
3 |  | 三亚市 | 三亚市福万-水源池水库饮用水水源 | 地级及以上 | 二级 | 生活面源污染 | 南新20队生活区域： 1.约15户，约85人，建筑面积1916㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 二、林家二队生活区域： 1.约55户，约247人，建筑面积4945㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 三、六罗村生活区域： 1.约140户，约673人，建筑面积13180㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 | 1、分别开展农村污水综合整治工作，采用因地制宜的技术和工艺处理处置生活污水。2、加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 尽快制定整改方案。 整治完成时间：2018年底 | 1、市水务局正在拟定《福万-水源池水库集中式饮用水水源保护区农村生活污水治理工作方案》，征集相关单位意见后印发实施。林家二队、六罗队污水治理工作由天涯区政府随同台楼村美丽乡村建设同步实施，该项目已于2018年3月11日完成公开招标工作，计划年底完工。 | 否 | 20%
4 |  | 三亚市 | 三亚市福万-水源池水库饮用水水源 | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 台楼二队居民修建鱼塘和蓄水池，约150平方米。 | 限期拆除并恢复原状。 | 尽快制定整改方案。 整治完成时间：2018年底 | 该处鱼塘和蓄水池拆除完毕，已完成复绿。 | 是 | 100%
5 |  | 三亚市 | 三亚市赤田水库饮用水水源 | 地级及以上 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植以芒果为主，种植面积127839.52㎡。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 尽快制定整改方案。 整治完成时间：2018年底 | 1、市林业局《2018年水库区周边一级保护区退果还林实施方案》征求各单位意见并修改完善后已上报市政府，市领导批示将召开专题会议讨论。下一步工作是待方案由市政府印发后，即可推广实施。 2.市农业局印发了《三亚市农业局关于印发集中式饮用水水源地保护区畜禽养殖卫生环境综合整治行动方案的通知》（三农〔2018〕216号），明确五大集中式饮用水水源地保护区畜禽养殖卫生环境综合整治工作责任、目标、工作步骤和具体工作要求。 | 否 | 45%
6 |  | 三亚市 | 三亚市赤田水库饮用水水源 | 地级及以上 | 一级 | 生活面源污染 | 3个村庄：新丰队村民住户约11户，人口约57人，建筑面积约2120㎡。 东风福祥队村民住户：约2户，人口约5人，建筑面积约335㎡。 高也村村民住户：约6户，人口约34人，建筑面积约1310㎡。 该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 | 1、分别开展农村污水综合整治工作，采用因地制宜的技术和工艺处理处置，并引至保护区外或下游排放。2、加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 尽快制定整改方案。 整治完成时间：2018年底 | 1.市水务局正在拟定《赤田水库集中式饮用水水源保护区农村生活污水治理工作方案》，征集相关单位意见后印发实施。正在加快东风队、高也队生活污水治理工程施工准备工作，计划2018年8月开工建设，年底完工。 2、市综合执法局未发现违法建筑情况。 3、市发改委：已初步拟定我市生态移民搬迁（包括饮用水水源保护区移民搬迁）工作方案上报市政府，待批准。 | 否 | 45%
7 |  | 三亚市 | 三亚市赤田水库饮用水水源 | 地级及以上 | 二级 | 生活面源污染 | 1.南田农场片区生活区域： 约60户，人口约289人，建筑面积约10200㎡。包含南头队、新丰队、东风队、福祥队、扁担队、西村队居住村民。 高也片区生活区域： 约30户，约168人，建筑面积约4265㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 | 1、分别开展农村污水综合整治工作，采用因地制宜的技术和工艺处理处置。2、加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 尽快制定整改方案。 整治完成时间：2018年底 | 1.市水务局正在拟定《赤田水库集中式饮用水水源保护区农村生活污水治理工作方案》，征集相关单位意见后印发实施。正在加快东风队、高也队生活污水治理工程施工准备工作，计划2018年8月开工建设，年底完工。 2、市综合执法局未发现违法建筑情况。 3、市发改委：已初步拟定我市生态移民搬迁（包括饮用水水源保护区移民搬迁）工作方案上报市政府，待批准。 | 否 | 30% | 经现场调研走访，新丰队、福祥队、南头队、扁担队、西村队等连队其中大部分村民已经搬迁，有小部分分散居住，其中新丰队、福祥队海棠区政府正在制定一级保护区的生态移民工作实施方案；南头队、扁担队即现在的继光队由海棠区负责生活污水治理工作，该项目已于去年年底动工，村内主道管网敷设已基本完工，因项目涉及占地部分未能及时有效解决，导致项目无法如期推进，现正在抓紧协调南田农村方解决项目占地问题，待该问题解决后，抓紧时间推进项目建设并投入使用。
8 |  | 三亚市 | 三亚市赤田水库饮用水水源 | 地级及以上 | 二级 | 生活面源污染 | 保亭三道农场内，户籍人口约7400人，农场周围存在学校、医院等场所，且生活污尚未全部收集处理。 | 与保亭县建立沟通机制，加快赤田水库二级保护区内市政污水管道建设，正常运行已建成的污水处理厂，集中收集处理生活垃圾，加强监管、巡查，杜绝生活污水向赤田水库排放。 | 尽快制定整改方案。 整治完成时间：2018年底 | 市生态环境局：已将赤田水库三道农场相关情况通过市政府转发给保亭县政府。 市水务局：1.市政府会纪要同意三亚市污水公司接管三道污水厂，三道污水厂支线管网是由保停县政府负责建设，正在加紧前期工作，计划年底启动；2.赤田水库每天对三道区域进行巡查；3.赤田水库对保停合口桥和东风桥上游漂浮下的水浮莲和垃圾整治清除工作从没有间断。 | 否 | 40%
9 |  | 三亚市 | 三亚市大隆水库饮用水水源 | 地级及以上 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植以芒果为主，种植面积612127.21㎡。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 尽快制定整改方案。 整治完成时间：2018年底 | 1、市林业局《2018年水库区周边一级保护区退果还林实施方案》征求各单位意见并修改完善后已上报市政府，市领导批示将召开专题会议讨论。下一步工作是待方案由市政府印发后，即可推广实施。 2.市农业局印发了《三亚市农业局关于印发集中式饮用水水源地保护区畜禽养殖卫生环境综合整治行动方案的通知》（三农〔2018〕216号），明确五大集中式饮用水水源地保护区畜禽养殖卫生环境综合整治工作责任、目标、工作步骤和具体工作要求。 | 否 | 30%
10 |  | 三亚市 | 三亚市大隆水库饮用水水源 | 地级及以上 | 二级 | 生活面源污染 | 一、卡巴一队生活区域： 1.约40户，约183人，建筑面积约2650㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 二、卡巴二队生活区域： 1.约58户，约312人，建筑面积约4315㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 三、立才农场14队生活区域： 1.约16户，约50人，建筑面积约960㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 | 1、分别开展农村污水综合整治工作，采用因地制宜的技术和工艺处理处置。2、加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 尽快制定整改方案。 整治完成时间：2018年底 | 市水务局正在拟定《大隆水库集中式饮用水水源保护区农村生活污水治理工作方案》，征集相关单位意见后印发实施。 | 否 | 20% | 根据市政府工作分工，卡巴一队、卡巴二队生活污水治理问题由属地区政府随同美丽乡村建设同步实施。 立才农场14队居地生活污水已采用三级化粪池处理。
11 |  | 三亚市 | 三亚市半岭水库饮用水水源 | 地级及以上 | 一级 | 生活面源污染 | 1.约11户，约66人，建筑面积约2275㎡。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 | 1、分别开展农村污水综合整治工作，采用因地制宜的技术和工艺处理处置，并引至保护区外或下游排放。2、加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 尽快制定整改方案。 整治完成时间：2018年底 | 市水务局正在拟定《半岭水库集中式饮用水水源保护区农村生活污水治理工作方案》，征集相关单位意见后印发实施。 | 否 | 15%
12 |  | 三亚市 | 三亚市半岭水库饮用水水源 | 地级及以上 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植以芒果为主，种植面积356529.77㎡。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 尽快制定整改方案。 整治完成时间：2018年底 | 1、市林业局《2018年水库区周边一级保护区退果还林实施方案》征求各单位意见并修改完善后已上报市政府，市领导批示将召开专题会议讨论。下一步工作是待方案由市政府印发后，即可推广实施。 2.市农业局印发了《三亚市农业局关于印发集中式饮用水水源地保护区畜禽养殖卫生环境综合整治行动方案的通知》（三农〔2018〕216号），明确五大集中式饮用水水源地保护区畜禽养殖卫生环境综合整治工作责任、目标、工作步骤和具体工作要求。 | 否 | 45%
13 |  | 三亚市 | 三亚市半岭水库饮用水水源 | 地级及以上 | 二级 | 生活面源污染 | 一、落笔六组生活区域： 1.约36户，约210人，建筑面积约6960㎡。其中，外来人口约4户，约20人，建筑面积约940平方米。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 二、南新农场23队生活区域： 1.约18户，约90人，约4395平方米，其中，外来人口约2户，约16人，承包土地面积约3000平方米。 2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 | 1、分别开展农村污水综合整治工作，采用因地制宜的技术和工艺处理处置。2、加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 尽快制定整改方案。 整治完成时间：2018年底 | 1、市水务局：正在加快落笔六组和南新农场23队农村生活污水治理工程施工准备工作，计划2018年8月开工建设，年底完工。 2、市综合执法局排查了半岭水库违法建筑情况，户主于忠达在落笔村六组内建7处钢架草棚和一个游泳池，占地面积708.4平方米。 | 否 | 45%
14 |  | 三亚市 | 三亚市抱古水库饮用水水源 | 地级及以上 | 一级 | 生活面源污染 | 红潜队： 约40户，约115人；建筑面积约2073㎡。2.该区域存在少量生活污水乱排放，生活垃圾少量焚烧和乱堆放现象。 | 开展农村污水综合整治工作，集中收集生活污水，妥善处理，不得排入保护区内；加强对农村生活垃圾乱丢弃的监管，并做好收集处理。 | 尽快制定整改方案。 整治完成时间：2018年底 | 市水务局正在拟定《抱古水库集中式饮用水水源保护区农村生活污水治理工作方案》，征集相关单位意见后印发实施。 | 否 | 20%
15 |  | 三亚市 | 三亚市抱古水库饮用水水源 | 地级及以上 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植以芒果为主，种植面积210484.56㎡。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 尽快制定整改方案。 整治完成时间：2018年底 | 1、市林业局《2018年水库区周边一级保护区退果还林实施方案》征求各单位意见并修改完善后已上报市政府，市领导批示将召开专题会议讨论。下一步工作是待方案由市政府印发后，即可推广实施。 2.市农业局印发了《三亚市农业局关于印发集中式饮用水水源地保护区畜禽养殖卫生环境综合整治行动方案的通知》（三农〔2018〕216号），明确五大集中式饮用水水源地保护区畜禽养殖卫生环境综合整治工作责任、目标、工作步骤和具体工作要求。 | 否 | 45%
填表人： 张鹿 联系电话：88250345